|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до розпорядження міського голови31 травня 2021 року № 148-р  |

План-графік

розробки Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади

на період до 2027 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Терміни та строки | Виконавці |
| 1 | Засідання Керівного комітету з організації розробки Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації | Травень-жовтень2021 року | Керівний комітет з організації розробки Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації |
| 2 | Засідання робочої групи (експертних груп) з розробки проєкту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року | Червень-серпень2021 року | Робоча група (експертні групи) з розробки проєкту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року |
| 3 | Опрацювання організаційних та методичних питань розробки стратегічних документів розвитку громади | Червень 2021 року | Робоча група (експертні групи) з розробки проєкту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року |
|  |  |  |  |
| 2 |
| *Продовження додатка 4* |
| 4 | Проведення соціально-економічного аналізу Вараської міської територіальної громади | Червень 2021 року | Робоча група (експертні групи) з розробки проєкту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 5 | Заслуховування керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Вараської міської ради з питань поточного стану відповідної галузі та формування стратегічних цілей відповідно до напрямку діяльності  | Червень2021 року |
| 6 | Розробка елементів Стратегії:* формування стратегічного бачення
* проведення SWOT-аналізу
 | Липень2021 року |
| 7 | Формування стратегічних цілей розвитку громади та відповідних операційних завдань | Липень2021 року |
| 8 | Підготовка проєкту рішення «Про Стратегію розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року» | Серпень2021 року | Керівний комітет з організації розробки Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації, Управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 9 | Презентація проекту Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року | Вересень2021 року |
| 10 | Громадське обговорення Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року | Вересень2021 року |
| 11 | Затвердження Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року  | Жовтень2021 року |

Керуючий справами

виконавчого комітету Сергій ДЕНЕГА