## Таблиця 1
Додаток 2
до рішення міської ради
12 серпня 2016 № 274
Завдання, заходи та строки виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Кузнецовськ на 2016- 2020 роки
Таблиця 1
№ з/п | Найменування заходу | Строки впровадження, роки | Виконавці | Орієнтована вартість заходу, тис.грн
|  |  |  | Всього | в тому числі за роками
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Заміна системи диспетчеризації ліфтів | 2016-2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" КМР | 3790 | 3390 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  | 25770 | 7350 | 4070 | 3850 | 4200 | 6300
3 | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | 8373 | 1890 | 1400 | 2618 | 2465 | 0
4 | Експертне обстеження ліфтів |  |  | 971 | 185 | 171 | 264 | 253 | 98
5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  | 121 | 28 | 20 | 31 | 30 | 12
6 | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  | 264 | 64 | 45 | 66 | 64 | 25
7 | Позачерговий технічний огляд ліфтів |  |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
8 | Капітальний ремонт покрівель ж/б |  |  | 8200 | 4600 | 900 | 900 | 900 | 900
9 | Капітальний ремонт міжпанельних швів ж/б |  |  | 4506 | 906 | 900 | 900 | 900 | 900
10 | Придбання матеріалів для внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлового фонду |  |  | 4000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
11 | Капітальний ремонт фасадів ж/б |  |  | 10329 | 3129 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000
12 | Модернізація теплових мереж міста |  |  | 5800 | 1000 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000
13 | Придбання матеріалів для теплових мереж міста |  |  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
15 | Капітальний ремонт системи димовидалення ж/б |  |  | 790 | 390 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Придбання скринь поштових |  |  | 1932 | 386 | 386 | 386 | 387 | 387
17 | Технічне обстеження стану ж/б |  |  | 479 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків |  |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
19 | Поточний ремонт каналізаційних мереж |  |  | 237 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50
| ВСЬОГО |  |  | 79612 | 25044 | 13052 | 13775 | 14159 | 13582
Секретар ради І.Шумра

## Таблиця 2
Додаток 3
до рішення міської ради
_____________2016 № ____
Очікувані результати виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Кузнецовськ на 2016- 2020 роки
Таблиця 2
Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників
|  |  | Всього | у т.ч. за роками
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020
Заміна системи диспетчеризації ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 226 | 186 | 10 | 10 | 10 |  | 10
Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів | Кількість ліфтів | шт. | 66 | 21 | 11 | 10 | 10 |  | 14
Капітальний ремонт ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 110 | 27 | 20 | 34 | 29 |  | 0
Експертне обстеження ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 165 | 37 | 31 | 44 | 39 |  | 14
Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 176 | 48 | 31 | 44 | 39 |  | 14
Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів | Кількіст ліфтів | шт | 176 | 48 | 31 | 44 | 39 |  | 14
Позачерговий технічний огляд ліфтів | Кількіст ліфтів | шт | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | Кількість ж/б | шт | 34 | 14 | 5 | 5 | 5 |  | 5
Капітальний ремонт міжпанельних швів житлових будинків | Кількість ж/б | шт | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4
Придбання матеріалів для внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлового фонду | Довжина мереж | м.п. | 2250 | 550 | 500 | 450 | 400 |  | 350
Капітальний ремонт фасадів ж/б | Кількість ж/б | шт | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Модернізація теплових мереж міста | Довжина мереж | тис.м.п. | 1.265 | 0 | 0.5 | 0.365 | 0.2 |  | 0.2
Придбання матеріалів для теплових мереж міста | Довжина мереж | тис.м.п. | 5.085 | 1.085 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Капітальний ремонт системи димовидалення ж/б | Кількість ж/б | шт | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Придбання скринь поштових | Кількість скринь | шт | 2104 | 420 | 420 | 420 | 422 |  | 422
Технічне обстеження стану ж/б | Кількість ж/б | шт | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
Влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків | Кількість з'їздів | шт | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14
Поточний ремонт каналізаційних мереж | Кількість | шт | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Секретар ради І.Шумра

## Таблиця 3
Додаток 4
до рішення міської ради
_______________ 2016 №_____
Ресурсне забезпечення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Кузнецовськ на 2016- 2020 роки
Таблиця 3
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання Програми , роки |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми, тис.грн
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі: | 25044 | 13052 | 13775 | 14159 | 13582 | 79612
- бюджет м.Кузнецовськ | 25044 | 13052 | 13775 | 14159 | 13582 | 79612
- державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Секретар ради І.Шумра

## Таблиця 4
Додаток 5
до рішення міської ради
_______________ 2016 №_______
5. Напрямки діяльності та заходи Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Кузнецовськ на 2016- 2020 роки
Таблиця 4
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу, роки | Вико-навці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),тис.грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
по роках
[6 empty] | Всього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства | Заміна системи диспетчеризації ліфтів | 2016 -2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" КМР | Міський бюджет | 3790 | 3390 | 100 | 100 | 100 | 100 | Збереження та покращення житлового фонду міста
2 |  | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  |  | 25770 | 7350 | 4070 | 3850 | 4200 | 6300
3 |  | Капітальний ремонт ліфтів |  |  |  | 8373 | 1890 | 1400 | 2618 | 2465 | 0
4 |  | Експертне обстеження ліфтів |  |  |  | 971 | 185 | 171 | 264 | 253 | 98
5 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  |  | 121 | 28 | 20 | 31 | 30 | 12
6 |  | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  |  | 264 | 64 | 45 | 66 | 64 | 25
7 |  | Позачерговий технічний огляд ліфтів |  |  |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
8 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  |  |  | 8200 | 4600 | 900 | 900 | 900 | 900
9 |  | Капітальний ремонт міжпанельних швів ж/б |  |  |  | 4506 | 906 | 900 | 900 | 900 | 900
10 | Придбання | Придбання матеріалів для внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлового фонду | 2016-2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" КМР | Міський бюджет | 4000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Збереження та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійним ситуаціям
11 | Капремонт | Капітальний ремонт фасадів ж/б |  |  |  | 10329 | 3129 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000
12 | Модернізація | Модернізація теплових мереж міста |  |  |  | 5800 | 1000 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000
13 | Капітальний ремонт | Придбання матеріалів для теплових мереж міста |  |  |  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
14 |  | Капітальний ремонт системи димовидалення ж/б |  |  |  | 790 | 390 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Придбання | Придбання скринь поштових |  |  |  | 1932 | 386 | 386 | 386 | 387 | 387
17 | Обстеження | Технічне обстеження стану ж/б |  |  |  | 479 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Поточний ремонт | Влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків |  |  |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
19 |  | Поточний ремонт каналізаційних мереж |  |  |  | 237 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 79612 | 25044 | 13052 | 13775 | 14159 | 13582
Секретар ради І.Шумра