## Таблиця 1
Додаток 2
до рішення міської ради
____________________ 2017 року № ______
Завдання, заходи та строки виконання Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016-2020 роки
Таблиця 1
№ ззп | Найменування заходу | Строки впровадження, роки | Виконавці | Орієнтована вартість заходу, тис.грн
|  |  |  | Всього | в тому числі за роками
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Розмітка доріг | 2016 -2020 | КМКП, КП "Благоустрій" КМР | 1200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200
2 | Встановлення дорожніх знаків |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту |  |  | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
4 | Поточний ремонт а/б міських доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, влаштування дощоприймальних колодязів |  |  | 8649.7 | 1650 | 999.7 | 2000 | 2000 | 2000
5 | Поточний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок, міських заїздів |  |  | 198 |  | 198
6 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Теплична, Ринкова, Кібенка, Правика, Комунальна (ямковий ремонт) |  |  | 145.445 |  | 145.445
7 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська, Кільця автовокзалу, Пр.Шевченка (ямковий ремонт) |  |  | 196.792 |  | 196.792
8 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Лесі Українки, Небесної сотні, майдан Незалежності (ямковий ремонт) |  |  | 156.868 |  | 156.868
9 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Соборна, Інженерна, Паркова, дорога № 6 (ямковий ремонт) |  |  | 150.311 |  | 150.311
10 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул.Героїв Майдану, дорога до Музичної школи, дорога від Гуртожитку № 3 до магазину "Любава", дорога 5а (ямковий ремонт) | 2016 -2020 | КМКП, КП "Благоустрій" КМР | 152.884 |  | 152.884
11 | Улаштування зупинок автотранспорту |  |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
12 | Виготовлення навісів автобусних зупинок |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Улаштування пішохідних доріжок з бруківки |  |  | 19873.503 | 3200 | 4673.503 | 4000 | 4000 | 4000
14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг |  |  | 1100 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200
15 | Придбання спецтехніки (з включенням в статутний капітал) |  |  | 5200 | 900 | 1500 | 900 | 1000 | 900
16 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг |  |  | 18850 | 1000 | 7400 | 3000 | 3000 | 4450
17 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецобладнання) |  |  | 354.7 |  | 354.7
| ВСЬОГО: |  |  | 59478.203 | 7900 | 17178.203 | 10950 | 11050 | 12400
Секретар міської ради І.Шумра

## Таблиця 2
Додаток 3
до рішення міської ради
_________________2017 року №_______
Очікувані результати виконання Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016-2020 роки
Таблиця 2
Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників
|  |  | Всього | у т.ч. за роками
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Розмітка доріг | Об’єм робіт | км | 24.4 | 24.4
Встановлення дорожніх знаків | Кількість | шт | 315 | 50 | 115 | 50 | 50 | 50
Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | Кількість | шт | 60 | 60 | 153 | 60 | 60 | 60
Поточний ремонт а/б міських доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, влаштування дощоприймальних колодязів | Об’єм робіт | тис.м² | 30000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
|  | шт | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Поточний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок, міських заїздів | Об’єм робіт | тис.м² | 500 |  | 500
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Теплична, Ринкова, Кібенка, Правика, Комунальна (ямковий ремонт) | Об’єм робіт | тис.м² | 445 |  | 445
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська, Кільця автовокзалу, Пр.Шевченка (ямковий ремонт) | Об’єм робіт | тис.м² | 500 |  | 500
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Лесі Українки, Небесної сотні, майдан Незалежності (ямковий ремонт) | Об’єм робіт | тис.м² | 460 |  | 460
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Соборна, Інженерна, Паркова, дорога № 6 (ямковий ремонт) | Об’єм робіт | тис.м² | 450 |  | 450
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул.Героїв Майдану, дорога до Музичної школи, дорога від Гуртожитку № 3 до магазину "Любава", дорога 5а (ямковий ремонт) | Об’єм робіт | тис.м² | 440 |  | 440
Улаштування зупинок автотранспорту | Об’єм робіт | шт | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 100 м² | 7 |  | 7
Виготовлення навісів автобусних зупинок | Кількість | шт | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Улаштування пішохідних доріжок з бруківки | Об’єм робіт | м² | 34392 | 6000 | 10392 | 6000 | 6000 | 6000
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг | Кількість | шт | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Придбання спецтехніки (з включенням в статутний капітал) | Кількість | шт | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг | Об’єм робіт | тис.м² | 95 | 10 | 25 | 10 | 20 | 30
Впровадження сучасних технологій (придбання спецобладнання) | Кількість | шт |  |  | 7
Секретар міської ради І.Шумра

## Таблиця 3
Додаток 4
до рішення міської ради
_________________2017 року №_________
Ресурсне забезпечення Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016-2020 роки
Таблиця 3
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання Програми, роки |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми, тис.грн
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обсяг ресурсів Всього, в тому числі: | 7900 | 17178.203 | 10950 | 11050 | 12400 | 59478.203
- бюджет м. Вараш | 7900 | 17178.203 | 10950 | 11050 | 12400 | 59478.203
- державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Секретар міської ради І.Шумра

## Таблиця 4
Додаток 5
до рішення міської ради
_________________2017 року №_________
5. Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016-2020 роки
Таблиця 4
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу, роки | Вико-навці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),тис.грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
по роках
[6 empty] | Всього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Поточний ремонт | Розмітка доріг | 2016 -2020 | КМКП, КП "Благоустрій" КМР | Місцевий бюджет | 1200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | Безпека дорожнього руху
2 |  | Встановлення дорожніх знаків |  |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 |  | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту |  |  |  | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
4 |  | Поточний ремонт а/б міських доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, влаштування дощоприймальних колодязів |  |  |  | 8649.7 | 1650 | 999.7 | 2000 | 2000 | 2000
5 |  | Поточний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок, міських заїздів |  |  |  | 198 |  | 198
6 |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Теплична, Ринкова, Кібенка, Правика, Комунальна (ямковий ремонт) |  |  |  | 145.445 |  | 145.445
7 |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська, Кільця автовокзалу, Пр.Шевченка (ямковий ремонт) |  |  |  | 196.792 |  | 196.792
8 |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Лесі Українки, Небесної сотні, майдан Незалежності (ямковий ремонт) |  |  |  | 156.868 |  | 156.868
9 |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Соборна, Інженерна, Паркова, дорога № 6 (ямковий ремонт) |  |  |  | 150.311 |  | 150.311
10 |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул.Героїв Майдану, дорога до Музичної школи, дорога від Гуртожитку № 3 до магазину "Любава", дорога 5а (ямковий ремонт) |  |  |  | 152.884 |  | 152.884
11 |  | Улаштування зупинок автотранспорту | 2016 -2020 | КМКП, КП "Благоустрій" КМР | Місцевий бюджет | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
12 |  | Виготовлення навісів автобусних зупинок |  |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 |  | Улаштування пішохідних доріжок з бруківки |  |  |  | 19873.503 | 3200 | 4673.503 | 4000 | 4000 | 4000
14 | Виготовлення ПКД | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг |  |  |  | 1100 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200
15 | Придбання | Придбання спецтехніки (з включенням в статутний капітал) |  |  |  | 5200 | 900 | 1500 | 900 | 1000 | 900
16 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг |  |  |  | 18850 | 1000 | 7400 | 3000 | 3000 | 4450
17 | Придбання | Впровадження сучасних технологій (придбання спецобладнання) |  |  |  | 354.7 |  | 354.7
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 59478.203 | 7900 | 17178.203 | 10950 | 11050 | 12400
Секретар міської ради І.Шумра