## Таблиця 1
Завдання, заходи та строки виконання Програми підтримки створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Вараш до 2020 року
Таблиця 1
№ з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу, роки | Виконавці | Орієнтовна ватрість заходу, тис.грн.
|  |  |  | Всього | за роками
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Встановлення в ж/б приладів обліку: холодної води, гарячої води, теплової енергії | 2016 -2019 | ОСББ | 12259 | 2680 | 3550 | 4180 | 1849
2 | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення меж прибудинкових територій багатоквартирних ж/б |  |  | 792 | 252 | 240 | 200 | 100
3 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0
4 | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | 720 | 0 | 0 | 720 | 0
5 | Експертне обстеження ліфтів |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0
6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0
7 | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0
| ВСЬОГО |  |  | 25601 | 2932 | 3790 | 16930 | 1949

## Таблиця 2
Очікувані результати виконання Програми підтримки створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Вараш до 2020 року
Таблиця 2
№ з/п | Перелік заходів Програми |  | Строк виконання заходу, роки | Одиниця виміру | Значення показників
[5 empty] | Всього | у т. ч. за роками
[6 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Встановлення в ж/б приладів обліку : | Всього | Кількість лічильників | шт | 700 | 160 | 180 | 180 | 180
|  | гарячої води | 7: 40; 8: 45; 9: 45; 10: 45
|  | холодної води | 7: 80; 8: 90; 9: 90; 10: 90
|  | теплової енергії | 7: 40; 8: 45; 9: 45; 10: 45
2 | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення меж прибудинкових територій багатоквартирних ж/б |  | Кількість проектів | шт | 173 | 59 | 50 | 41 | 23
3 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  | Кількість ліфтів | шт | 23 | 0 | 0 | 23 | 0
4 | Капітальний ремонт ліфтів |  | Кількість ліфтів | шт | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
5 | Експертне обстеження ліфтів |  | Кількість | шт | 29 | 0 | 0 | 29 | 0
6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів |  | Кількість | шт | 27 | 0 | 0 | 27 | 0
7 | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів |  | Кількість | шт | 27 | 0 | 0 | 27 | 0

## Таблиця 3
Ресурсне забезпечення Програми підтримки створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Вараш до 2020 року
Таблиця 3
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання Програми , роки |  |  |  | Усього витрат на виконання програми, тис.грн
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі: | 2932 | 3790 | 16930 | 1949 | 25601
- бюджет м.Вараш | 2932 | 3790 | 16930 | 1949 | 25601
- державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблиця 4
5. Напрямки діяльності та заходи Програми підтримки створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Вараш до 2020 року
Таблиця 4
№ з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),тис.грн.
по роках
[5 empty] | Всього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Встановлення в ж/б приладів обліку: холодної води, гарячої води, теплової енергії | 2016 -2019 | ОСББ | Міський бюджет | 12259 | 2680 | 3550 | 4180 | 1849
2 | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення меж прибудинкових територій багатоквартирних ж/б |  |  |  | 792 | 252 | 240 | 200 | 100
3 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  |  | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0
4 | Капітальний ремонт ліфтів |  |  |  | 720 | 0 | 0 | 720 | 0
5 | Експертне обстеження ліфтів |  |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0
6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0
7 | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 25601 | 2932 | 3790 | 16930 | 1949