## Таблиця 1
Додаток 2
до рішення міської ради
________ 2018 року № __________
Завдання, заходи та строки виконання Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016-2020 роки
Таблиця 1
№ з/п | Найменування заходу | Строки впровадження, роки | Виконавці | Орієнтована вартість заходу, тис.грн
|  |  |  | Всього | в тому числі за роками
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Розмітка доріг | 2016 -2020 | Виконавчий комітет ВМР, КМКП, КП "Благоустрій" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 1647.128 | 200 | 400 | 647.128 | 200 | 200
1.1. | Розмітка доріг по вул. Рівненська, Інженерна, Соборна, Набережна,Небесної сотні, 5, №5а | [5 empty] | 199.874
1.2. | Розмітка пішохідних переходів по вул. Рівненська, Інженерна, Соборна, Набережна,Небесної сотні, 5, №5а | [5 empty] | 120.617
1.3. | Розмітка доріг по вул. Лесі Українки, майдан Незалежності, героїв Майдану, дорога №6, проспект Шевченка, кільця Автовокзалу, Теплична, Комунальна, Паркова, Кібенка, Правика | [5 empty] | 194.485
1.4. | Розмітка пішохідних переходів по вул. Лесі Українки, майдан Незалежності, героїв Майдану, дорога №6, проспект Шевченка, кільця Автовокзалу, Теплична, Комунальна, Паркова, Кібенка, Правика | [5 empty] | 132.152
2 | Встановлення дорожніх знаків |  |  | 583.679 | 100 | 100 | 183.679 | 100 | 100
3 | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту |  |  | 840.415 | 150 | 150 | 240.415 | 150 | 150
4 | Поточний ремонт а/б міських доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, влаштування дощоприймальних колодязів, в т.ч. |  |  | 9762.766 | 1650 | 1000 | 3112.766 | 2000 | 2000
4.1. | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Теплична, Ринкова, Кібенка, Правика (ямковий ремонт) | [5 empty] | 199.786
4.2. | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Паркова,дорога відгурт. №3 до маг. Любава (ямковий ремонт) | [5 empty] | 198.417
4.3. | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Комунальна, дорога до Музичної школи (ямковий ремонт) | [5 empty] | 165.16
4.4. | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Героїв Майдану, дорога№6 (ямковий ремонт) | [5 empty] | 174.919
4.5. | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Лесі Українки, майдан Незалежності (ямковий ремонт) | [5 empty] | 184.591
4.6. | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Небесної сотні, дорога №5, №5а (ямковий ремонт) | 2016 -2020 | Виконавчий комітет ВМР, КМКП, КП "Благоустрій" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва |  |  |  | 199.998
4.7. | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Соборна (ямковий ремонт) | [5 empty] | 199.979
4.8. | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Інженерна, проспект Шевченка, кільця Автовокзалу (ямковий ремонт) | [5 empty] | 196.082
4.9. | Поточний ремонт а/б покриття дороги Рівненська (ямковий ремонт) | [5 empty] | 190.749
4.10. | Поточний ремонт а/б покриття міжквартальних доріг по м-ну Будівельників (ямковий ремонт) | [5 empty] | 157.508
4.11. | Поточний ремонт а/б покриття міжквартальних доріг по м-ну Перемоги (ямковий ремонт) | [5 empty] | 175.127
4.12. | Поточний ремонт а/б покриття міжквартальних доріг по м-ну Вараш (ямковий ремонт) | [5 empty] | 132.622
4.13. | Поточний ремонт а/б покриття дороги до с.Бабка (ямковий ремонт) | [5 empty] | 198.333
4.14. | Поточний ремонт а/б покриття по вул. Бондаренка, Нова, Нова-7 (ямковий ремонт) | [5 empty] | 185.235
4.15. | Поточний ремонт а/б покриття по вул. Енергетиків(ямковий ремонт) | [5 empty] | 41.494
4.16. | Поточний ремонт міських заїздів (устанока бортових каменів) по вул.Лесі Українки | [5 empty] | 197.899
4.17. | Поточний ремонт міських заїздів (устанока бортових каменів) по майдану Незалежності | [5 empty] | 72.158
4.18. | Поточний ремонт міських заїздів (устанока бортових каменів) по дорозі №6 | [5 empty] | 181.456
4.19. | Поточний ремонт основ міських проїздів по м-ну Вараш, Енергетиків, Перемоги м.Вараш | [5 empty] | 61.253
5 | Поточний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок, міських заїздів |  |  | 198 |  | 198
6 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття (ямковий ремонт) |  |  | 802 |  | 802
7 | Улаштування зупинок автотранспорту |  |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
8 | Виготовлення навісів автобусних зупинок |  |  | 100 | 100
9 | Улаштування навісів автобусних зупинок |  |  | 1200 |  | 300 | 500 | 200 | 200
10 | Улаштування пішохідних доріжок з бруківки |  |  | 21608.825 | 3200 | 6000 | 4408.825 | 4000 | 4000 | тис.м.кв. | м.п.
10.1. | поточний ремонт пішохідної доріжки біля Стадіону "Ізотоп" (улаштування бруківки) | [5 empty] | 363.949 |  |  | 660.5 | 674 | поточний ремонт пішохідної доріжки біля Стадіону "Ізотоп" (улаштування бруківки)
10.2. | улаштування пішохідних доріжок з бруківки по вул.Енергетиків (від Автовокзалу до Профілакторія) | [5 empty] | 242.748 |  |  | 2696.4 | 439.7 | улаштування пішохідних доріжок з бруківки по вул.Енергетиків (від Автовокзалу до Профілакторія)
10.3. | улаштування пішохідних доріжок з бруківки по вул.Небесної сотні (права сторона) | [5 empty] | 59.605 |  |  | 515 | 246 | улаштування пішохідних доріжок з бруківки по вул.Небесної сотні (права сторона)
10.4. | Капітальний ремонт пішохідних доріжок від м-н Будівельників 3 до Будівельників 25/1 | [5 empty] | 962.46 |  |  | 1113.5 | Бедик
10.5. | Капітальний ремонт пішохідних доріжок по вулиці Героїв майдану (зі сторони м-н Вараш) | [5 empty] | 593.686 |  |  | 891.3 |  | ВСЬОГО тис.м.кв
10.6. | Капітальний ремонт пішохідної доріжки по алеї Афганців | [5 empty] | 2186.377 |  |  | 3738 |  | 9614.7
11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг |  |  | 1100 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200
12 | Придбання спецтехніки (з включенням в статутний капітал) | 2016-2020 | Виконавчий комітет ВМР, КМКП, Кп "Благоустрій" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 7368.3 | 900 | 1568.3 | 3000 | 1000 | 900
13 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг |  |  | 34120.94 | 1000 | 17400 | 8270.94 | 3000 | 4450 | 12901 | Бедик | робочий проект капітального ремонту а/б покр. Вул.Енергетиків в м. Вараш Рівненської обл.
14 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецобладнання) з внесенням в статутний капітал |  |  | 2354.7 |  | 354.7 | 2000
| ВСЬОГО: |  |  | 83186.753 | 7900 | 28773 | 22863.753 | 11150 | 12500
Тзп міського голови І.Шумра

## Таблиця 2
Додаток 3
до рішення міської ради
____________ 2018 року № __________
Очікувані результати виконання Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016-2020 роки
Таблиця 2
Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників
|  |  | Всього | у т.ч. за роками
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Розмітка доріг | Об’єм робіт | км | 24.4 | 24.4 |  | 18.8
|  | м² |  |  |  | 2937.5
Встановлення дорожніх знаків | Кількість | шт | 365 | 50 | 115 | 100 | 50 | 50
Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | Кількість | шт | 60 | 60 | 153 | 100 | 60 | 60
Поточний ремонт а/б міських доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, влаштування дощоприймальних колодязів | Об’єм робіт | м² | 31433 | 6000 | 6000 | 7433 | 6000 | 6000
|  | м.п. |  |  |  | 1431
|  | шт | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Поточний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок, міських заїздів | Об’єм робіт | м² | 11450 |  | 5000 | 6450
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття (ямковий ремонт) | Об’єм робіт | тис.м² | 445 |  | 2295
Улаштування зупинок автотранспорту | Об’єм робіт | шт | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 100 м² | 7 |  | 7
Виготовлення навісів автобусних зупинок | Кількість | шт | 3 | 3
Улаштування навісів автобусних зупинок | Кількість | шт. | 23 |  | 8 | 5 | 5 | 5
Улаштування пішохідних доріжок з бруківки | Об’єм робіт | м² | 64874.7 | 6000 | 37260 | 9614.7 | 6000 | 6000
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг | Кількість | шт | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1
Придбання спецтехніки (з включенням в статутний капітал) | Кількість | шт | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг | Об’єм робіт | тис.м² | 292.901 | 10 | 220 | 12.901 | 20 | 30
Впровадження сучасних технологій (придбання спецобладнання) з внесенням в статутний капітал | Кількість | шт | 13 |  | 7 | 6
Тзп міського голови І.Шумра
Note on B9: Shulga:

## Таблиця 3
Додаток 4
до рішення міської ради
___________ 2018 року №_____
Ресурсне забезпечення Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016-2020 роки
Таблиця 3
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання Програми, роки |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми, тис.грн
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обсяг ресурсів Всього, в тому числі: | 7900 | 28773 | 22863.753 | 11150 | 12500 | 83186.753
- бюджет м. Вараш | 7900 | 28773 | 22863.753 | 11150 | 12500 | 83186.753
- державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тзп міського голови І.Шумра

## Таблиця 4
Додаток 5
до рішення міської ради
_____________2018 року №______
5. Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016-2020 роки
Таблиця 4
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу, роки | Вико-навці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),тис.грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
по роках
[6 empty] | Всього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Поточний ремонт | Розмітка доріг | 2016 -2020 | Виконавчий комітет ВМР, КМКП, КП "Благоустрій" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 1647.128 | 200 | 400 | 647.128 | 200 | 200 | Безпека дорожнього руху
1.1. |  | Розмітка доріг по вул. Рівненська, Інженерна, Соборна, Набережна,Небесної сотні, 5, №5а | [6 empty] | 199.874
1.2. |  | Розмітка пішохідних переходів по вул. Рівненська, Інженерна, Соборна, Набережна,Небесної сотні, 5, №5а | [6 empty] | 120.617
1.3. |  | Розмітка доріг по вул. Лесі Українки, майдан Незалежності, героїв Майдану, дорога №6, проспект Шевченка, кільця Автовокзалу, Теплична, Комунальна, Паркова, Кібенка, Правика | [6 empty] | 194.485
1.4. |  | Розмітка пішохідних переходів по вул. Лесі Українки, майдан Незалежності, героїв Майдану, дорога №6, проспект Шевченка, кільця Автовокзалу, Теплична, Комунальна, Паркова, Кібенка, Правика | [6 empty] | 132.152
2 |  | Встановлення дорожніх знаків |  |  |  | 583.679 | 100 | 100 | 183.679 | 100 | 100
3 |  | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту |  |  |  | 840.415 | 150 | 150 | 240.415 | 150 | 150
4 |  | Поточний ремонт а/б міських доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, влаштування дощоприймальних колодязів, в т.ч. |  |  |  | 9762.766 | 1650 | 1000 | 3112.766 | 2000 | 2000
4.1. |  | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Теплична, Ринкова, Кібенка, Правика (ямковий ремонт) | [6 empty] | 199.786
4.2. |  | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Паркова,дорога відгурт. №3 до маг. Любава (ямковий ремонт) | [6 empty] | 198.417
4.3. |  | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Комунальна, дорога до Музичної школи (ямковий ремонт) | [6 empty] | 165.16
4.4. |  | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Героїв Майдану, дорога№6 (ямковий ремонт) | [6 empty] | 174.919
4.5. | Поточний ремонт | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Лесі Українки, майдан Незалежності (ямковий ремонт) | 2016 -2020 | Виконавчий комітет ВМР, КМКП, КП "Благоустрій" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет |  |  |  | 184.591 |  |  | Безпека дорожнього руху
4.6. |  | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Небесної сотні, дорога №5, №5а (ямковий ремонт) | [6 empty] | 199.998
4.7. |  | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Соборна (ямковий ремонт) | [6 empty] | 199.979
4.8. |  | Поточний ремонт а/б покриття по вул.Інженерна, проспект Шевченка, кільця Автовокзалу (ямковий ремонт) | [6 empty] | 196.082
4.9. |  | Поточний ремонт а/б покриття дороги Рівненська (ямковий ремонт) | [6 empty] | 190.749
4.10. |  | Поточний ремонт а/б покриття міжквартальних доріг по м-ну Будівельників (ямковий ремонт) | [6 empty] | 157.508
4.11. |  | Поточний ремонт а/б покриття міжквартальних доріг по м-ну Перемоги (ямковий ремонт) | [6 empty] | 175.127
4.12. |  | Поточний ремонт а/б покриття міжквартальних доріг по м-ну Вараш (ямковий ремонт) | [6 empty] | 132.622
4.13. |  | Поточний ремонт а/б покриття дороги до с.Бабка (ямковий ремонт) | [6 empty] | 198.333
4.14. |  | Поточний ремонт а/б покриття по вул. Бондаренка, Нова, Нова-7 (ямковий ремонт) | [6 empty] | 185.235
4.15. |  | Поточний ремонт а/б покриття по вул. Енергетиків(ямковий ремонт) | [6 empty] | 41.494
4.16. |  | Поточний ремонт міських заїздів (устанока бортових каменів) по вул.Лесі Українки | [6 empty] | 197.899
4.17. |  | Поточний ремонт міських заїздів (устанока бортових каменів) по майдану Незалежності | [6 empty] | 72.158
4.18. |  | Поточний ремонт міських заїздів (устанока бортових каменів) по дорозі №6 | [6 empty] | 181.456
4.19. |  | Поточний ремонт основ міських проїздів по м-ну Вараш, Енергетиків, Перемоги м.Вараш | [6 empty] | 61.253
5 |  | Поточний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок, міських заїздів |  |  |  | 198 |  | 198
6 |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття (ямковий ремонт) |  |  |  | 802 |  | 802
7 | Поточний ремонт | Улаштування зупинок автотранспорту |  |  |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
8 |  | Виготовлення навісів автобусних зупинок |  |  |  | 100 | 100
9 |  | Улаштування навісів автобусних зупинок |  |  |  | 1200 |  | 300 | 500 | 200 | 200
10 |  | Улаштування пішохідних доріжок з бруківки, в т.ч. |  |  |  | 21608.825 | 3200 | 6000 | 4408.825 | 4000 | 4000
10.1. |  | поточний ремонт пішохідної доріжки біля Стадіону "Ізотоп" (улаштування бруківки) | [6 empty] | 363.949
10.2. |  | улаштування пішохідних доріжок з бруківки по вул.Енергетиків (від Автовокзалу до Профілакторія) | [6 empty] | 242.748
10.3. | Поточний ремонт | улаштування пішохідних доріжок з бруківки по вул.Небесної сотні (права сторона) | 2016-2020 | Виконавчий комітет ВМР, КМКП, КП "Благоустрій" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет |  |  |  | 59.605 |  |  | Безпека дорожнього руху
10.4. | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт пішохідних доріжок від м-н Будівельників 3 до Будівельників 25/1 | [6 empty] | 962.46
10.5. |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок по вулиці Героїв майдану (зі сторони м-н Вараш) | [6 empty] | 593.686
10.6. |  | Капітальний ремонт пішохідної доріжки по алеї Афганців | [6 empty] | 2186.377
11 | Виготовлення ПКД | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг |  |  |  | 1100 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200
12 | Придбання | Придбання спецтехніки (з включенням в статутний капітал) |  |  |  | 7368.3 | 900 | 1568.3 | 3000 | 1000 | 900
13 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць і доріг |  |  |  | 34120.94 | 1000 | 17400 | 8270.94 | 3000 | 4450
14 | Придбання | Впровадження сучасних технологій (придбання спецобладнання) з внесенням в статутний капітал |  |  |  | 2354.7 |  | 354.7 | 2000
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 83186.753 | 7900 | 28773 | 22863.753 | 11150 | 12500
Тзп міського голови І.Шумра