## Таблиця 1
Додаток 2
до рішення міської ради
_____________ 2018 року № _____
Завдання, заходи та строки виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016- 2020 роки
Таблиця 1
№ з/п | Найменування заходу | Строки впровадження, роки | Виконавці | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн
|  |  |  | Всього | в тому числі за роками
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Заміна системи диспетчеризації ліфтів | 2016-2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 1946 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  | 29800 | 7350 | 5950 | 6000 | 4200 | 6300
3 | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | 9149.37 | 2036.37 | 2030 | 2618 | 2465 | 0
4 | Експертне обстеження ліфтів |  |  | 995.02 | 209.52 | 170.5 | 264 | 253 | 98
5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  | 172.85 | 58 | 31.85 | 41 | 30 | 12
6 | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  | 261.24 | 64 | 42.24 | 66 | 64 | 25
7 | Позачерговий технічний огляд ліфтів |  |  | 52 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10
8 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  |  | 13720.626 | 4600 | 2107.21 | 5213.416 | 900 | 900
9 | Капітальний ремонт міжпанельних швів ж/б |  |  | 10567.414 | 906 | 2235.136 | 5626.278 | 900 | 900
10 | Придбання матеріалів для внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлового фонду |  |  | 4072 | 800 | 800 | 872 | 800 | 800
11 | Придбання елекролічильників для житлових будинків |  |  | 139.55 |  | 139.55
12 | Капітальний ремонт фасадів ж/б |  |  | 18669.895 | 3129 | 1600 | 9940.895 | 2000 | 2000
13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації фасадів ж/б |  |  | 100 |  |  | 100
14 | Модернізація (реконструкція) теплових мереж міста (в т.ч. ПКД) |  |  | 15544.65 | 1000 | 1600 | 10944.65 | 1000 | 1000
15 | Придбання матеріалів для теплових мереж міста |  |  | 3917.238 | 600 | 600 | 1517.238 | 600 | 600
16 | Поточний ремонт теплових мереж |  |  | 238.621 |  |  | 238.621
17 | Проектні роботи модернізації (реконструкції) теплових мереж |  |  | 606.132 |  |  | 606.132
18 | Заміна віконних блоків сходових клітин ж/б |  |  | 1813.5 |  |  | 1813.5
19 | Капітальний ремонт системи димовидалення ж/б |  |  | 790 | 390 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | Придбання скринь поштових |  |  | 1816.96 | 255.16 | 386 | 401.8 | 387 | 387
21 | Технічне обстеження стану ж/б | 2016-2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 479 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | Влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків |  |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
23 | Поточний ремонт каналізаційних мереж |  |  | 237 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50
24 | Оновлення основних засобів (придбання запчастин, мастил до транспортних засобів, обладнання ) з внесенням в статутний капітал |  |  | 275.707 |  | 275.707
25 | Впровадження сучасних технологій (придбання та реєстрація ел.лічильників) |  |  | 130.84 | 130.84
26 | Підтримка розвитку комунального підприємства «Благоустрій» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) |  |  | 133.34 | 133.34
27 | Підтримка розвитку комунального підприємства «Житлокомунсервіс» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) |  |  | 1976.086 | 1486.086 | 490
28 | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, оновлення виробничої бази, забезпечення матеріальними ресурсами комунальних підприємств |  |  | 1501.193 | 298.425 | 1202.768
29 | Відшкодування різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення |  |  | 4834.157 |  | 4834.157
30 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування , та розміром економічно обгрунтованих витрат та їх виробництво (надання) |  |  | 36588.171 |  |  | 36588.171
31 | Оновлення основних засобів (придбання спецтехніки) з внесенням в статутний капітал |  |  | 4703.09 |  |  | 4703.09
32 | Встановлення лічильників тепла будинків, в т.ч. |  |  | 11917.964 |  | 1864.178 | 10053.786
32.1. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №1 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.2. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №2 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.3. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №3 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.4. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.5. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.6. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №27/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.7. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №27/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.8. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №28/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.9. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №28/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.10. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №35 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.11. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №36 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.12. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №37 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.13. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №25/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.14. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №25/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.15. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №38 м-н Будівельників | [5 empty] | 77.578
32.16. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №11 вул. Енергетиків | [5 empty] | 77.578
32.17. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №15 вул. Енергетиків | [5 empty] | 77.578
32.18. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №3 м-н Ювілейний | [5 empty] | 77.578
32.19. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №2 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.20. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №6 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.21. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №7 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.22. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9А м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.23. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9Б м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.24. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.25. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12Б м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.26. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12В м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.27. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12Г м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.28. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №17 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.29. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.30. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №25 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.31. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №37 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.32. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №40 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.33. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №41 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.34. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.35. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №18 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.36. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №49 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.37. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №51А м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.38. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №51 м-н Перемоги | [5 empty] | 77.578
32.39. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.40. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №5 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.41. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №8 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.42. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10А м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.43. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.44. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №20 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.45. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.46. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №23 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.47. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24А м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.48. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №25 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.49. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26А м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.50. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26Б м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.51. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26В м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.52. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №27 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.53. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №28 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.54. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №28А м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.55. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №34Б м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.56. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №45Б м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.57. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №6 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.58. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №7 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.59. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10Б м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.60. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №14 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.61. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №18 м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.62. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24Б м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.63. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №34А м-н Вараш | [5 empty] | 77.578
32.64. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.65. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4/3 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.66. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4/4 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.67. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №8/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.68. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.69. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.70. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9/3 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.71. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9/4 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.72. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.73. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №11 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.74. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.75. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24/3 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.76. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №30/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.77. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №31/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.78. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №31/3 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.79. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №32/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.80. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.81. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33/3 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.82. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33А м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.83. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33Б м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.84. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №5/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.85. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №5/3 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.86. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.87. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.88. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12/3 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.89. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22/4 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.90. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №15/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.91. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №16/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.92. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.93. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19/4 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.94. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №20/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.95. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 72.896
32.96. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №1 вул.Кібенка | [5 empty] | 72.896
32.97. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №48 м-н Перемоги | [5 empty] | 72.896
32.98. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №48А м-н Перемоги | [5 empty] | 72.896
32.99. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №50 м-н Перемоги | [5 empty] | 72.896
32.100. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №50А м-н Перемоги | [5 empty] | 72.896
32.101. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №49А м-н Перемоги | [5 empty] | 72.896
32.102. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №17 вул.Енергетиків | [5 empty] | 85.583
32.103. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №15 м-н Перемоги | [5 empty] | 85.583
32.104. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №16 м-н Перемоги | [5 empty] | 85.583
32.105. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №32Б м-н Перемоги | [5 empty] | 85.583
32.106. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №43 м-н Перемоги | [5 empty] | 85.583
32.107. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №6 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.108. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №7А м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.109. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №7Б м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.110 | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №14/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.111. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №14/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.112. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.113. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19/5 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.114. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №20/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.115. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.116. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.117. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №8/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.118. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.119. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.120. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24/4 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.121. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №30/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.122. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №31/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.123. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №32/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.124. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33/1 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.125. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №13 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.126. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №15/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.127. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №16/2 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.128. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №17 м-н Будівельників | [5 empty] | 85.583
32.129. | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19 м-н Вараш | [5 empty] | 85.583
10 | Проведення аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств |  |  | 200 |  |  | 200
| ВСЬОГО |  |  | 178349.614 | 25718.741 | 26821.296 | 98268.577 | 14059 | 13482
Тзп міського голови О.Мензул

## Таблиця 2
Додаток 3
до рішення міської ради
_______________ 2018 року № ________
Очікувані результати виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016- 2020 роки
Таблиця 2
| Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників
|  |  |  | Всього | у т.ч. за роками
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1 | Заміна системи диспетчеризації ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 126 | 126 | - | - | - |  | -
2 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів, в т.ч.: | Кількість ліфтів | шт. | 73 | 21 | 17 | 11 | 10 |  | 14
3 | Капітальний ремонт ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 85 | 19 | 29 | 8 | 29 |  | 0
4 | Експертне обстеження ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 151 | 48 | 31 | 19 | 39 |  | 14
5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 152 | 48 | 32 | 19 | 39 |  | 14
6 | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів | Кількіст ліфтів | шт | 152 | 48 | 32 | 19 | 39 |  | 14
7 | Позачерговий технічний огляд ліфтів | Кількіст ліфтів | шт | 70 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11
8 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | Кількість | шт | 52 | 14 | 10 | 18 | 5 |  | 5
|  |  | тис.м.кв |  |  |  | 17.65
9 | Капітальний ремонт міжпанельних швів ж.б. | Кількість | шт | 37 | 4 | 12 | 13 | 4 |  | 4
|  |  | тис.м.п. |  |  |  | 15.985
10 | Придбання матеріалів для внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлового фонду | Кількість | м.п. | 6087 | 550 | 2737 | 2050 | 400 |  | 350
|  |  | м³ |  |  | 200
|  |  | м² |  |  | 15
|  |  | кг |  |  | 2555
|  |  | шт |  |  | 14594 | 4347
11 | Придбання елекролічильників для житлових будинків | Кількість | шт |  |  | 104
12 | Капітальний ремонт фасадів ж/б | Кількість ж/б | шт | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1
13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації фасадів ж/б | [5 empty] | 1
14 | Модернізація (реконструкція) теплових мереж міста (в т.ч. ПКД) | Довжина мереж | тис.м.п. | 2.24 | 0 | 0.5 | 1.34 | 0.2 |  | 0.2
15 | Придбання матеріалів для теплових мереж міста | Кількість | тис.м.п. | 3.085 | 1.085 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | шт |  |  | 31 | 6257
|  |  | м. п |  |  |  | 2084
|  |  | упак. |  |  | 47
16 | Поточний ремонт теплових мереж | кількість | люків |  |  |  | 10
17 | Проектні роботи модернізації (реконструкції) теплових мереж | Проект | шт |  |  |  | 2
18 | Заміна віконних блоків сходових клітин ж/б | Кількість будинків | шт |  |  |  | 14
19 | Капітальний ремонт системи димовидалення ж/б | Кількість ж/б | шт | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1
20 | Придбання скринь поштових | Кількість скринь | шт | 2041 | 357 | 420 | 420 | 422 |  | 422
21 | Технічне обстеження стану ж/б | Кількість ж/б | шт | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
22 | Влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків | Кількість з'їздів | шт | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14
23 | Поточний ремонт каналізаційних мереж | Кількість | шт | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
24 | Оновлення основних засобів (придбання запчастин, мастил до транспортних засобів, обладнання ) з внесенням в статутний капітал | Кількість | шт | 481 |  | 481
25 | Впровадження сучасних технологій (придбання та реєстрація ел.лічильників) | Кількість | шт | 104 | 104
26 | Підтримка розвитку комунального підприємства «Благоустрій» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) | Кількість комплектів | шт | 6 | 6
27 | Підтримка розвитку комунального підприємства «Житлокомунсервіс» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) | Кількість комплектів | шт | 11 | 5 | 6
28 | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, оновлення виробничої бази, забезпечення матеріальними ресурсами комунальних підприємств | К-ть товарів | шт | 6181 | 2674 | 3507
|  |  | пар | 2061 | 1061 | 1000
|  |  | м² | 329 | 15 | 314
|  |  | м³ | 172 | 70 | 102
|  |  | кг | 4406 | 2584 | 1822
|  |  | м.п. | 1434 | 604 | 830
|  |  | рул | 30 | 15 | 15
|  |  | куск. | 626 | 426 | 200
|  |  | к-т | 1 |  | 1
|  |  | л | 10260 |  | 10260
|  |  | бал. | 4 |  | 4
29 | Відшкодування різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення | Кількість | тис.грн. | 4834.157 |  | 4834.157
30 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування , та розміром економічно обгрунтованих витрат та їх виробництво (надання) | Кількість | тис.грн. | 36588.171 |  |  | 36588.171
31 | Оновлення основних засобів (придбання спецтехніки) з внесенням в статутний капітал | Кількість | шт |  |  |  | 2
32 | Встановлення лічильників тепла будинків | Кількість | шт |  |  | 29 | 129
33 | Проведення аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств | Кількість | шт |  |  |  | 2
Тзп міського голови О.Мензул

## Таблиця 3
Додаток 4
до рішення міської ради
_____________ 2018 року № ________
Ресурсне забезпечення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016- 2020 роки
Таблиця 3
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання Програми, роки |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми, тис.грн
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі: | 25718.741 | 26821.296 | 98268.577 | 14059 | 13482 | 178349.614
- бюджет м.Вараш | 25718.741 | 26821.296 | 98268.577 | 14059 | 13482 | 178349.614
- державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тзп міського голови О.Мензул

## Таблиця 4
Додаток 5
до рішення міської ради
________________2018 року №_______
5. Напрямки діяльності та заходи Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016- 2020 роки
Таблиця 4
№ з/п | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),тис.грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
по роках
[6 empty] | Всього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства | Заміна системи диспетчеризації ліфтів | 2016 -2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Міський бюджет | 1946 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | Збереження та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійним ситуаціям
2 |  | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  |  | 29800 | 7350 | 5950 | 6000 | 4200 | 6300
3 |  | Капітальний ремонт ліфтів |  |  |  | 9149.37 | 2036.37 | 2030 | 2618 | 2465 | 0
4 |  | Експертне обстеження ліфтів |  |  |  | 995.02 | 209.52 | 170.5 | 264 | 253 | 98
5 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  |  | 172.85 | 58 | 31.85 | 41 | 30 | 12
6 |  | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  |  | 261.24 | 64 | 42.24 | 66 | 64 | 25
7 |  | Позачерговий технічний огляд ліфтів |  |  |  | 52 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10
8 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  |  |  | 13720.626 | 4600 | 2107.21 | 5213.416 | 900 | 900
9 |  | Капітальний ремонт міжпанельних швів ж/б |  |  |  | 10567.414 | 906 | 2235.136 | 5626.278 | 900 | 900
10 | Придбання | Придбання матеріалів для внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлового фонду |  |  |  | 4072 | 800 | 800 | 872 | 800 | 800
11 | Придбання | Придбання елекролічильників для житлових будинків | 2016-2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" ВМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Міський бюджет | 139.55 |  | 139.55 |  |  |  | Збереження та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійним ситуаціям
12 | Капремонт | Капітальний ремонт фасадів ж/б |  |  |  | 18669.895 | 3129 | 1600 | 9940.895 | 2000 | 2000
13 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації фасадів ж/б |  |  |  | 100 |  |  | 100
14 | Модернізація | Модернізація (реконструкція) теплових мереж міста (в т.ч. ПКД) |  |  |  | 15544.65 | 1000 | 1600 | 10944.65 | 1000 | 1000
15 | Придбання | Придбання матеріалів для теплових мереж міста |  |  |  | 3917.238 | 600 | 600 | 1517.238 | 600 | 600
16 | Поточний ремонт | Поточний ремонт теплових мереж |  |  |  | 238.621 |  |  | 238.621
17 | Проектні роботи | Проектні роботи модернізації (реконструкції) теплових мереж |  |  |  | 606.132 |  |  | 606.132
18 | Поточний ремонт | Заміна віконних блоків сходових клітин ж/б |  |  |  | 1813.5 |  |  | 1813.5
19 | Капремонт | Капітальний ремонт системи димовидалення ж/б |  |  |  | 790 | 390 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | Придбання | Придбання скринь поштових |  |  |  | 1816.96 | 255.16 | 386 | 401.8 | 387 | 387
21 | Обстеження | Технічне обстеження стану ж/б |  |  |  | 479 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | Поточний ремонт | Влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків |  |  |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
23 |  | Поточний ремонт каналізаційних мереж |  |  |  | 237 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50
24 | Придбання | Оновлення основних засобів (придбання запчастин, мастил до транспортних засобів, обладнання ) з внесенням в статутний капітал |  |  |  | 275.707 |  | 275.707 |  |  |  | Технічне переоснащення комунальних підприємств
25 | Придбання | Впровадження сучасних технологій (придбання та реєстрація ел.лічильників) |  |  |  | 130.84 | 130.84
26 | Придбання | Підтримка розвитку комунального підприємства «Благоустрій» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) | 2016 -2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" КМР, КП "Благоустрій" КМР | Міський бюджет | 133.34 | 133.34 |  |  |  |  | Підтримка розвитку комунальних підприємств
27 | Придбання | Підтримка розвитку комунального підприємства «Житлокомунсервіс» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) |  |  |  | 1976.086 | 1486.086 | 490
28 | Придбання | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, оновлення виробничої бази, забезпечення матеріальними ресурсами комунальних підприємств |  |  |  | 1501.193 | 298.425 | 1202.768 |  |  |  | Технічне переоснащен ня комунальних підприємств
29 | Відшкодуван ня різниці в тарифах | Відшкодування різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення |  |  |  | 4834.157 |  | 4834.157 |  |  |  | Відшкодуван ня різниці в тарифів | КМКП виділені | КМКП | ЖКС | ВСЬОГО
30 |  | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат та їх виробництво (надання) |  |  |  | 36588.171 |  |  | 36588.171 |  |  | Відшкодуван ня різниці в тарифів | 24135.31 | 8139.57 | 4313.291 | 36588.171
31 | Придбання | Оновлення основних засобів (придбання спецтехніки) з внесенням в статутний капітал |  |  |  | 4703.09 |  |  | 4703.09 |  |  | Технічне переоснащення
32 | Поточний ремонт | Встановлення лічильників тепла будинкі, в т.ч.: |  |  |  | 11917.964 |  | 1864.178 | 10053.786 |  |  | Належний облік тепла
32.1. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №1 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.2. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №2 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.3. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №3 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.4. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.5. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.6. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №27/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.7. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №27/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.8. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №28/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.9. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №28/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.10. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №35 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.11. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №36 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.12. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №37 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.13. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №25/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.14. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №25/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.15. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №38 м-н Будівельників | [6 empty] | 77.578
32.16. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №11 вул. Енергетиків | [6 empty] | 77.578
32.17. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №15 вул. Енергетиків | [6 empty] | 77.578
32.18. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №3 м-н Ювілейний | [6 empty] | 77.578
32.19. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №2 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.20. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №6 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.21. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №7 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.22. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9А м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.23. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9Б м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.24. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.25. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12Б м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.26. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12В м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.27. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12Г м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.28. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №17 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.29. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.30. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №25 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.31. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №37 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.32. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №40 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.33. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №41 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.34. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.35. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №18 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.36. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №49 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.37. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №51А м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.38. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №51 м-н Перемоги | [6 empty] | 77.578
32.39. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.40. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №5 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.41. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №8 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.42. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10А м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.43. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.44. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №20 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.45. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.46. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №23 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.47. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24А м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.48. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №25 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.49. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26А м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.50. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26Б м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.51. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №26В м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.52. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №27 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.53. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №28 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.54. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №28А м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.55. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №34Б м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.56. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №45Б м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.57. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №6 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.58. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №7 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.59. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10Б м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.60. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №14 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.61. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №18 м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.62. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24Б м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.63. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №34А м-н Вараш | [6 empty] | 77.578
32.64. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.65. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4/3 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.66. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4/4 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.67. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №8/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.68. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.69. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.70. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9/3 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.71. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №9/4 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.72. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.73. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №11 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.74. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.75. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24/3 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.76. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №30/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.77. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №31/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.78. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №31/3 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.79. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №32/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.80. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.81. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33/3 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.82. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33А м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.83. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33Б м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.84. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №5/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.85. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №5/3 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.86. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.87. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.88. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №12/3 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.89. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22/4 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.90. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №15/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.91. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №16/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.92. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.93. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19/4 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.94. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №20/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.95. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 72.896
32.96. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №1 вул.Кібенка | [6 empty] | 72.896
32.97. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №48 м-н Перемоги | [6 empty] | 72.896
32.98. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №48А м-н Перемоги | [6 empty] | 72.896
32.99. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №50 м-н Перемоги | [6 empty] | 72.896
32.100. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №50А м-н Перемоги | [6 empty] | 72.896
32.101. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №49А м-н Перемоги | [6 empty] | 72.896
32.102. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №17 вул.Енергетиків | [6 empty] | 85.583
32.103. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №15 м-н Перемоги | [6 empty] | 85.583
32.104. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №16 м-н Перемоги | [6 empty] | 85.583
32.105. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №32Б м-н Перемоги | [6 empty] | 85.583
32.106. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №43 м-н Перемоги | [6 empty] | 85.583
32.107. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №6 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.108. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №7А м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.109. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №7Б м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.110 |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №14/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.111. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №14/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.112. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.113. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19/5 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.114. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №20/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.115. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №22/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.116. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №4/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.117. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №8/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.118. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №10/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.119. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.120. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №24/4 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.121. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №30/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.122. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №31/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.123. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №32/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.124. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №33/1 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.125. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №13 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.126. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №15/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.127. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №16/2 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.128. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №17 м-н Будівельників | [6 empty] | 85.583
32.129. |  | Встановлення лічильників теплової енергії в ж/б №19 м-н Вараш | [6 empty] | 85.583
33 | Проведення аудиту | Проведення аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | Здійснення аудиту к.п.
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 178349.614 | 25718.741 | 26821.296 | 98268.577 | 14059 | 13482
Тзп міського голови О.Мензул