Проєкт  Ірини МІЗЮК

Україна

#### ВараСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

(Чергова  сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

15 грудня 2020 року			                                                           № 61

Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 03.04.2019 №1381 «Про затвердження міської програми «Безпечне місто» на 2019-2023 роки»

З метою забезпечення цивільного захисту, підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах Вараської міської територіальної громади, об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку громади, для відповідного швидкого реагування за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій,  відповідно постанови Кабінету Міністрів  від 27 вересня 2017 року №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», статті 7, пунктів 1,4 частини другої  статті 19  Кодексу цивільного захисту України,  статті 143 Конституції України, статті 85 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, Вараська  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Внести в додаток до рішення  Вараської міської ради від 03.04.2019 №1381 «Про затвердження міської програми «Безпечне місто» на 2019-2023 роки» наступні зміни:

1.1. Викласти  в новій редакції Паспорт  Програми, згідно з додатком 1.

1.2. В розділі 4 Програми:

1.2.1.Таблицю 1 викласти в новій редакції, згідно з додатком 2;

1.2.2.Таблицю 2 викласти в новій редакції, згідно з  додатком 3;

1.2.3.Таблицю 3 викласти в новій редакції, згідно з додатком 4;

2

1.3. В розділі 5 Програми таблицю 4 викласти в новій редакції, згідно з додатком  5.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань  бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики і з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку.

Міський голова                                                           Олександр МЕНЗУЛ

Проєкт рішення підготував:

| Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  | Ірина Мізюк |
| --- | --- | --- |

Додаток 1 до рішення міської ради __ ________2020 року №___

ПАСПОРТ

програми «Безпечне місто » на 2019-2023 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Постійна депутатська комісія Вараської міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми: | Розпорядження міського голови від 19.04.2018 №82-р «Про розробку проекту програми «Безпечне місто» на 2018-2020 роки» |
| 3. | Розробник програми: | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми: | Вараський відділ поліції ГУ НП у Рівненській області |
| 5. | Відповідальний виконавець програми: | Виконавчий комітет Вараської міської ради (відділ з питань НС та ЦЗН) |
| 6. | Учасники програми: | ГУ НП у Рівненській області |
| 7. | Термін реалізації програми: | 2019- 2023 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | Бюджет міста Вараш, бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади, бюджет Вараської міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн | 17023,3 |
|  | в тому числі: | 2019 рік - 1530,1 2020 рік - 150,0 2021 рік - 9266,4 2022 рік - 2141,4 2023 рік - 3935,4 |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету, тис.грн | 17023,3 |
| 9.2. | коштів інших джерел, тис.грн | По факту надходжень |

Секретар міської ради                                                   Геннадій ДЕРЕВ'ЯНЧУК

Додаток 2

до рішення міської ради

__ _______2020 року  №___

Завдання, заходи та строки виконання Програми

Таблиця 1

| № з/п | Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | по роках |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Утримання Системи відеоспостереження |  |  |
| 1 | Проведення аудиту Системи відео спостереження міста Вараш | 2019 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (відділ з питань НС та ЦЗН) | Не потребує фінансування |
| 2 | Технічне обслуговування Системи відеоспостереження . Оновлення програмного забезпечення(не менше 2-х разів на рік) | 2019-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (відділ з питань НС та ЦЗН) | 1136,0 | 536,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3 | Забезпечення каналами зв'язку мережі передачі даних | 2021-2023 | Згідно укладених договорів надання послуг (Есфіль, Укртелеком, Київстар, Уарнет) | 196,2 | - | - | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| 4 | Навчання спеціаліста із забезпечення належного функціонування Системи відеоспостереження | 2019-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (відділ з питань НС та ЦЗН) | Не потребує фінансування |
| 5 | Оплата за видачу сертифіката, який видається у разі приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта "Будівництво Системи відеоспостереження та відеоконтролю міста Вараш Рівненської області" | 2019 | Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи виконавчого комітету Вараської міської ради | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| Реконструкція Системи відеоспостереження |
| 1 | Створення міської робочої групи з реалізації організаційно-технічних заходів щодо реконструкції Системи відеоспостереження | 2018 | Виконавчий комітет Вараської міської ради(відділ з питань НС та ЦЗН) | Не потребує фінансування |
| 2 | Аналіз профільних фірм для виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації . | 2019 | Робоча група | Не потребує фінансування |
| 3 | Визначення та затвердження основних вимог до Системи відеоспостереження для подальшого розроблення Технічного завдання на її реконструкцію | 2019 | Робоча група | Не потребує фінансування |
| 4 | Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту міста для встановлення Системи відеоспостереження з урахуванням пріоритетності включення їх у Систему відеоспостереження та визначенням конкретних місць установки відеокамер | 2019 | Робоча група | Не потребує фінансування |
| 5 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів | 2019 | Робоча група | Не потребує фінансування |
| 6 | Розробка Технічного завдання на реконструкцію Системи відеоспостереження | 2019 | Виконавчий комітет Вараської міської ради(відділ з питань НС та ЦЗН) | Не потребує фінансування |
| 7 | Розробка проектно-кошторисної документації реконструкції Системи відеоспостереження та проведення експертизи | 2019 | Виконавчий комітет Вараської міської ради(відділ з питань НС та ЦЗН) | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - |
| 8 | Створення комплексної автоматизованої системи управління, відео аналітики та спостереження (КАСУ) «Безпечне місто Вараш» з інтеграцією існуючих автоматизованих підсистем управління і безпеки до моніторингового управління та оновлення мережі передачі даних (1 черга) | 2020-2021 | Виконавчий комітет Вараської міської ради(відділ з питань НС та ЦЗН) | 4981,0 | - | - | 4981,0 | - | - |
| 9 | Розширення системи відео аналітики та спостереження шляхом встановлення камер відео спостереження на аварійно небезпечних перехрестях ( 2 черга) | 2019, 2022 | Виконавчий комітет Вараської міської ради(відділ з питань НС та ЦЗН) | 2556,5 | 630,5 | - | - | 1926,0 | - |
| 10 | Розширення системи відео аналітики та спостереження шляхом встановлення камер відео спостереження в місцях перебування людей. (3 черга) | 2019, 2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради(відділ з питань НС та ЦЗН) | 3923,6 | 203,6 | - | - | - | 3720,0 |
| 11 | Корегування проєктно-кошторисної документації реконструкції Системи відеоспостереження та проведення експертизи | 2021 | Виконавчий комітет Вараської міської ради(відділ з питань НС та ЦЗН) | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |
| 12 | Придбання спецавтотранспорту та спецобладнання | 2021- 2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради(відділ з питань НС та ЦЗН) ГУ НП України у Рівненській області | 3870,0 | - | - | 3870 | - | - |
|  | Всього: |  |  | 17023,3 | 1530,1 | 150,0 | 9266,4 | 2141,4 | 3935,4 |

Секретар міської ради                                                            Геннадій ДЕРЕВ'ЯНЧУК

Додаток 3

до рішення міської ради

__ _______2020 року  №___

Очікувані результати виконання Програми

Таблиця 2

| № з/п | Найменування заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | по роках |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Утримання Системи відеоспостереження |  |  |
| 1 | Проведення аудиту Системи відеоспостереження міста Вараш | Виокремлення вузлів системи відеоспостереження, які функціонують недостатньо ефективно та потребують модернізації | Кількість моніторингів | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Технічне обслуговування Системи відеоспостереження . Оновлення програмного забезпечення(не менше 2-х разів на рік) | Утримання Системи в режимі безперебійного функціонування | Кількість оновлень | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Забезпечення каналами зв'язку мережі передачі даних | Передача відеосигналів до головного вузла відео аналітики через орендовані 3G/4G радіоканали оператора зв'язку | Кількість послуг | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Навчання спеціаліста із забезпечення належного функціонування Системи відеоспостереження | Вчасне виявлення та оперативне усунення неполадок | Кількість проведених навчань | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Оплата за видачу сертифіката, який видається у разі приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта "Будівництво системи відеоспостереження міста Вараш Рівненської області" | Отримання сертифіката | Кількість сертифікатів | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Реконструкція Системи відеоспостереження |
| 1 | Створення міської робочої групи з реалізації організаційно-технічних заходів щодо модернізації Системи відеоспостереження | Сформувати робочу групу | Кількість створених груп | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Аналіз профільних фірм для виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації . | Провести аналіз надавачів послуг в сфері відеоспостереження та відеоконтролю | Кількість сформованих переліків | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Визначення та затвердження основних вимог до Системи відеоспостереження для подальшого розроблення Технічного завдання на її реконструкцію | Сформувати вичерпний перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для проведення реконструкції системи відеоспостереження | Перелік основних вимог | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту міста для встановлення Системи відеоспостереження з урахуванням пріоритетності включення їх у Систему відеоспостереження та визначенням конкретних місць установки відеокамер | Сформувати перелік критично важливих об’єктів та об’єктів захисту міста | Перелік критично важливих об'єктів та об'єктів захисту міста | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів | Погодити перелік місць розміщення засобів відео спостереження | Перелік місць розміщення засобів | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Розробка Технічного завдання на реконструкцію Системи відоспостереження | Розробка технічного завдання | Кількість виготовлених ТЗ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Розробка проектно-кошторисної документації реконструкції Системи відеоспостереження та проведення експертизи | Розробка проектно-кошторисної документації | Кількість виготовлених проектних документацій | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Створення комплексної автоматизованої системи управління, відео аналітики та спостереження (КАСУ) «Безпечне місто Вараш» з інтеграцією існуючих автоматизованих підсистем управління і безпеки до моніторингового управління та оновлення мережі передачі даних (1 черга) | 1.Заміна та будівництво волоконно-оптичної лінії зв'язку та переконфігурації транспортної оптиковолоконної мережі PON. | Протяжність у метрах | 5000 | - | - | 5000 | - | - |
|  |  | 2.Встановлення сучасних антивандальних телекомунікаційних боксів для підключення існуючих та нових камер відео нагляду,встановлення в них мережевих комутаторів на 4/8 портів з підтримкою технології РоЕ+) | Кількість встановленого обладнання | 28 | - | 28 |  |  |  |
|  |  | 3.Перепідключення та встановлення нових камер розпізнавання номерів, панарамних, роботизованих камер відео нагляду. | Кількість перепідключеного та встановленого обладнання | 41 | - | 32/9 | - | - | - |
|  |  | 4.Впровадження головного вузла відео аналітики Системи,створення на базі серверної платформи з операційною системою від MS |  | 1 |  | - | 1 | - | - |
|  |  | 5.Створення сучасного моніторингового центру з віддаленими робочими місцями. |  | 1 |  | - | 1 | - | - |
| 9 | Розширення системи відео аналітики та спостереження шляхом встановлення камер відео спостереження на аварійно небезпечних перехрестях ( 2 черга) | 1.Збільшення потужності апаратно програмної частини головного вузла відео аналітики Системи яка була впроваджена у першій черзі | Кількість продукції програмного забезпечення | 32 | 9 | - | - | 23 | - |
|  |  | 2.Розширення існуючої мережі PON, шляхом прокладання ВОЛЗ по існуючим опорам до проектованих ділянок | Протяжність у метрах | 1138 | - | - | - | 1138 | - |
|  |  | 3.Підключення IP- відеокамер за технологією РоЕ+. | Кількість встановлених камер | 20 | - | - | - | 20 | - |
| 10 | Розширення системи відео аналітики та спостереження шляхом встановлення камер відео спостереження в місцях перебування людей. (3 черга) | 1.Підключення нових ділянок | Кількість встановлених камер | 38 | - | - | - | - | 38 |
|  |  | 2.Облаштування комунальних автобусів системою відео спостереження із подальшою передачею відеосигналів до головного вузла відео аналітики через орендовані 3G/4G радіоканали оператора зв'язку | Кількість автобусів | 9 | 4 | - | - | - | 5 |
|  |  | 3.Підключення існуючих відеокамер закладів освіти та інших підприємств до головного вузла відео аналітики | Кількість закладів освіти та інших установ(за погодженням) | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 11 | Корегування проєктно-кошторисної документації реконструкції Системи відеоспостереження та проведення експертизи | Корегування проєктно-кошторисної документації | Кількість корегувань проектно-кошторисної документації | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Придбання спецавтотранспорту та спецобладнання | Придбання спецавтотранспорту та спеціального обладнання | Кількість спецавтотранспорту | 5 | - | - | 5 | - | - |
|  |  |  | Кількість спеціального обладнання | 4 | - | - | 4 | - | - |

Секретар міської ради                                               Олександр ДЕРЕВ'ЯНЧУК

Додаток 4

до рішення міської ради

__ _______2020 року  №___

Ресурсне забезпечення Програми

Таблиця 3

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми (тис.грн.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, в тому числі | 1530,1 | 150,0 | 9266,4 | 2141,4 | 3935,4 | 17023,3 |
| місцевий бюджет, | 1530,1 | 150,0 | 9266,4 | 2141,4 | 3935,4 | 17023,3 |
| інші бюджетні кошти (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - |
| кошти небюджетних джерел | По факту надходжень |

Секретар міської ради                                               Геннадій ДЕРЕВ'ЯНЧУК

Додаток 5

до рішення міської ради

__ _______2020 року  №___

Напрями діяльності та заходи Програми

Таблиця 4

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по роках |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Утримання Системи відео спостереження " | Технічне обслуговування Системи відеоспостереження . Оновлення програмного забезпечення(не менше 2-х разів на рік) | Виконавчий комітет Вараської міської ради (Відділ з питань НС та ЦЗН) | місцевий бюджет | 1136,0 | 536,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Стабільне функціонування Системи відео спостереження, що дозволить ефективно здійснювати заходи по контролю за дотриманням правопорядку у місцях проведення загальноміських заходів, місцях масового перебування громадян та розширення функціональних можливостей Системи відеоспостереження дозволить оперативно реагування на повідомлення про вчинені злочини і правопорушення та їх розкриття. Щорічні навчання проводяться за рахунок підрядної організації. Створення моніторингового центру та 3 робочих місць |
|  |  | Забезпечення каналами зв'язку мережі передачі даних | Відповідно до укладених договорів надання послуг (Есфіль, Укртелеком, Київстар, Уарнет) | місцевий бюджет | 196,2 | - | - | 65,4 | 65,4 | 65,4 |  |
|  |  | Оплата за видачу сертифіката, який видається у разі приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта "Будівництво системи відеоспостереження міста Вараш Рівненської області" | Виконавчий комітет Вараської міської ради (Відділ з питань НС та ЦЗН) | місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкція Системи відеоспостереження | Розробка проектно-кошторисної документації реконструкцію Системи відео спостереження та проведення експертизи | Виконавчий комітет Вараської міської ради (Відділ з питань НС та ЦЗН) | місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 |  | - | - | - |  |
|  |  | Створення комплексної автоматизованої системи управління, відео аналітики та спостереження (КАСУ) «Безпечне місто Вараш» з інтеграцією існуючих автоматизованих підсистем управління і безпеки до моніторингового управління та оновлення мережі передачі даних (1 черга) | Виконавчий комітет Вараської міської ради (Відділ з питань НС та ЦЗН) | місцевий бюджет | 4981,0 | - | - | 4981,0 | - | - |  |
|  |  | Розширення системи відео аналітики та спостереження шляхом встановлення камер відео спостереження на аварійно небезпечних перехрестях ( 2 черга) | Виконавчий комітет Вараської міської ради (Відділ з питань НС та ЦЗН) | місцевий бюджет | 2556,5 | 630,5 | - | - | 1926,0 | - |  |
|  |  | Розширення системи відео аналітики та спостереження шляхом встановлення камер відео спостереження в місцях перебування людей (3 черга) | Виконавчий комітет Вараської міської ради (Відділ з питань НС та ЦЗН) | місцевий бюджет | 3923,6 | 203,6 | - | - | - | 3720,0 |  |
|  |  | Корегування проєктно-кошторисної документації реконструкції Системи відеоспостереження та проведення експертизи | Виконавчий комітет Вараської міської ради (Відділ з питань НС та ЦЗН) | місцевий бюджет | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  |
|  |  | Придбання спецавтотранспорту та спецобладнання | Виконавчий комітет Вараської міської ради (Відділ з питань НС та ЦЗН) ГУ НП України у Рівненській області | місцевий бюджет | 3870,0 | - | - | 3870,0 | - | - | Придбання 5 одиниць спецавтотранспорту та 5 одиниць спеціального обладнання |
|  | Всього |  |  |  | 17023,3 | 1530,1 | 150,0 | 9266,4 | 2141,4 | 3935,4 |  |

Секретар  міського ради                 		                                                                                       Геннадій ДЕРЕВ'ЯНЧУК