ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту рішення  Вараської міської ради від _______ №_____-ПРР-VIII-4200

«Про внесення змін до Програми розвитку та реалізації питань містобудування  на 2024-2026 роки»  №4200-ПР-1

У зв’язку з частковим фінансуванням у 2025 році заходу «Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади» та необхідністю проведення експертизи вищеописаної містобудівної документації і внесення даних до містобудівного кадастру пропоновано внести наступні зміни:

| Перелік заходів програми | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затверджені орієнтовані обсяги фінансування |  |  |  | Пропонується внести зміни |  |  |  |
|  |  | Всього | 2024 | 2025 | 2026 | Всього | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Ведення містобудівного кадастру | Місцевий бюджет | 400 | 0 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 0 | 0 | 400.00 |
| 2. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади | Місцевий бюджет | 5100,0 | 2000,0 | 3100.0 | 0 | 5100,0 | 2000,00 | 2700.00 | 400.00 |
| Всього по програмі |  | 5500,0 | 2000,0 | 3300,0 | 200.00 | 5500,0 | 2000,00 | 2700,00 | 800,00 |

Загальна вартість робіт по заходу «Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади»  9 624, 186 тис. грн.

Оплачено у 2023 році - 4 936 011 грн. ( 1 936, 011 тис. грн. - субвенція з державного бюджету).

Оплачено у 2024 році -600, 000 грн.

Надано акт приймання передачі наданих послуг -1400, 000 тис. грн.

Заплановано у 2025 році виконати  робіт на суму- 2 688, 175тис.  грн.

Станом на 08.08.2025 року оплачено -1438. 000 тис. грн.