Додаток

 до проєкту рішення

 виконавчого комітету

 25 серпня 2020 року № 204

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про готовність закладів освіти Вараської міської територіальної громади**

**до 2020/2021 навчального року**

З метою забезпечення організованого початку нового 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (далі-управління освіти) та закладами освіти проведено ряд заходів. Видано накази управління освіти від 04.06.2020 №64 «Про підготовку закладів освіти Вараської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років», від 07.07.2020 №74 «Про підготовку закладів освіти Вараської міської територіальної громади до початку 2020/2021 навчального року, якими затверджено план заходів управління освіти щодо належної підготовки закладів освіти Вараської міської територіальної громади до нового 2020/2021 навчального року. Постійно проводились оперативні наради за участю керівників закладів освіти, здійснюється оперативний контроль за ходом підготовки до нового навчального року та стану матеріально-технічної бази закладів освіти . В цілому стан підготовки закладів освіти Вараської міської територіальної громади можна охарактеризувати такими показниками.

**Дошкільна освіта.** У Вараській міській територіальній громаді функціонує 11 закладів дошкільної освіти та дошкільний підрозділ навчально-виховного комплексу №10. Визначено мережу закладів дошкільної освіти на 2020/2021 навчальний рік. У 2020/2021 навчальному році планується відкрити 119 груп ( 108 груп у закладах дошкільної освіти, 11 груп - у навчально-виховному комплексі №10) на 2156 дітей, в тому числі 10 інклюзивних ( у 2019/2020 навчальному році 119 груп, в тому числі10 інклюзивних, 2184 дитини). Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 5 до 6 років становить 100%. У 2020/2021 навчальному році планується відкрити 119 груп ( 108 груп у закладах дошкільної освіти, 11 - у навчально-виховному комплексі №10) Всі заклади дошкільної освіти забезпечені кадрами.

 У закладах дошкільної освіти (далі-ЗДО)технічний стан приміщень задовільний.Виконані косметичні та поточні ремонти приміщень, побілка стель ігрових та спальних кімнат, туалетів, фарбування панелей, стін приміщень, частково проведено заміну лінолеуму, облицювання плиткою стін та підлог приміщень, проведено поточні ремонти санітарно-технічних систем з частковою заміною трубопроводів систем опалення, водопостачання і каналізації, заміною сантехнічного обладнання, тощо. Виконані ремонти харчоблоків, пралень, фарбування малих архітектурних форм та тіньових навісів. Окрім того проведено часткову заміну меблів (дитячі стільці та столи, шафи, комп’ютерні столи тощо), закуплено спортивний інвентар кухонну техніку; придбано будівельні та інші господарські матеріали. Здійснено капітальний ремонт басейну ЗДО №8 та влаштування пандуса, встановлено систему відеонагляду у ЗДО №5, №8. Встановлено систему пожежної сигналізації у ЗДО №5. Проведено поточний ремонт вуличного освітлення, електроустаткування та електромереж. Проведено капітальний ремонт покриття (заміна покрівельного килима) у ЗДО №7. Проведено енергетичну сертифікацію будівлі ЗДО № 2, сертифікація решти закладів буде проведена до кінця поточного року. Виготовлено проектно – кошторисну документацію по капітальному ремонту фасаду ЗДО №6, покрівлі ЗДО №2, №6. У шести закладах дошкільної освіти функціонують плавальні басейни для малят. Створені хороші умови для організації освітнього процесу . Належним чином оформлені ігрові зони для дошкільнят, зони навчання, психологічного розвантаження, природи, фізкультури, трудової діяльності. В основному розвивальне середовище для дошкільників оснащене матеріалами, виготовленими вихователями власноруч, яскраві, приваблюють око малечі, міцні, добротні. Оформлені кабінети, кімнати, приміщення закладів мають привабливий естетичний вигляд, спокійну кольорову гаму, прикрашені матеріалами декоративно-прикладного мистецтва, доробками дошкільників, живими квітами, акваріумами. Території всіх закладів у хорошому стані. З міського бюджету виділено кошти на закупівлю малих архітектурних форм в ЗДО №№ 4, 6, 11. На контролі управління освіти виконання ремонтних робіт згідно укладених договорів.

 **Загальна середня освіта.** Для задоволення освітніх потреб мешканців Вараської міської територіальної громади функціонують 8 закладів загальної середньої освіти та шкільний підрозділ навчально-виховного комплексу №10 (шкільний підрозділ). Визначено орієнтовну мережу закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади на 2020/2021 навчальний рік. У 2020/2021 навчальному році планується відкрити 221 клас (5849 учнів), у тому числі 39 інклюзивних класів (у 2019/2020 навчальному році – 227 класів (32 інклюзивних) на 5773 учні) та 17 груп продовженого дня (у 2019/2020 навчальному році – 18).Середня наповнюваність класів становить 26,2 учні. У закладах погоджено попереднє тижневе навантаження учителів на новий навчальний рік. Відповідно до нормативів всі заклади загальної середньої освіти громади забезпечені кадрами. Учні закладів загальної середньої освіти громади забезпечені навчальною літературою та підручниками. Вибір та замовлення підручників для учнів 3,7 класів здійснили педагогічні працівники закладів освіти відповідно до навчальних програм у програмі ІСУО, розділ «Підручники», які надійдуть у заклади відповідно до графіка забезпечення .

 У закладах загальної середньої освіти (далі-ЗЗСО) громади поповнилася матеріально-технічна база класів, кабінетів, придбано одномісні парти та стільці для початкової школи НУШ, техніка і обладнання, будівельні та інші господарські товари, канцелярські товари, спортивний інвентар та інші витратні матеріали. В усіх закладах проведено поточні ремонтні роботи приміщень. Здійснено капітальний ремонт спортивного залу ЗЗСО №3, проведено капітальний ремонт і реставрація покрівлі ЗЗСО №4, змонтовано ворота для в'їзду на територію закладу. Проведено поточний ремонт вуличного освітлення, електроустаткування та електромереж. Встановлено систему відеонагляду в ЗЗСО с.Заболоття. Проведено енергетичну сертифікацію будівель ЗЗСО №3 ЗЗСО №4. До кінця поточного року планується провести капітальний ремонт їдальні ЗЗСО №1 із заміною сантехнічного, вентиляційного та промислового обладнання, а також завершити реконструкцію ЗЗСО №2.

**Стан фінансування потреб щодо оснащення нового освітнього простору з метою реалізації Концепції «Нова українська школа».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Розподіл коштів на закупівлю | Сума державної субвенції | Сума коштів місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | ВСЬОГО |
|
|  | Меблі | 470 166,00 | 205 824 | - | 615 990,00 |
|  | Дидактичні матеріали | 203 860,00 | 87 420,00 |  | 291 280,00 |
|  | Комп'ютерне обладнання | 118 141,00 | 918 141,00 |  | 1 036 282,00 |
| РАЗОМ | 792 167,00 | 1 211 385,00 |  | 2 003 552,00 |

 **Позашкільна освіта.** На території Вараської міської територіальної громади функціонують 2 заклади позашкільної освіти: Будинок дитячої та юнацької творчості і Дитячо-юнацька спортивна школа. У цих закладах визначено попередню мережу гуртків та секцій, примірний розподіл тижневого навантаження на 2020/2021 навчальний рік. У 2020-2021 навчальному році позашкільною освітою планується охопити 1400 дітей, зокрема, в БДЮТ – 1060 дітей (81 група), в ДЮСШ – 340 дітей ( 24 групи).

**23%**

**53%**

**24%**

До початку навчального року у закладах позашкільної освіти поповнено матеріальну базу (спортінвентар, меблі, господарський інвентар, будівельні матеріали) та закуплено будівельні матеріали для ремонту приміщень. Зусиллями працівників БДЮТ та ДЮСШ виконані косметичні та поточні ремонти. Зокрема у БДЮТ зроблено монтаж підвісних стель, укладання м'якого підлогового покриття, встановлення дверей, електромонтажні роботи. Але поряд з досягненнями існують і проблеми – це ремонт приміщення ДЮСШ, відсутність спортивного залу, стадіону.

**Фінасування закладів освіти Вараської міської територіальної громади.** Станом на 01.08.2020 по загальному фонду бюджету на головного розпорядника коштів – управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради затверджено – **249 463 299,00** грн., по спеціальному фонду – **14 313 943,13** грн. Відповідно до затверджених кошторисів по установах та закладах кошти були розподілені наступним чином:

**Використання коштів по загальному фонду по кодах економічної класифікації (КЕКВ):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **КЕКВ Показники** | **Затверджено****на 2020 рік** | **Використано станом на 01.08.2020** | **(% викор.)**  |
| **Всього** | **249474159,00** | **137231832,06** |  **55,01** |
| 2111+2120Зарплата + нарах. | 214831880,00 | 123689855,60 | 57,58 |
| 2210 Придбання | 6565463,00 | 2120385,17 | 32,30 |
|  2220 Медикаменти | 465427,00 | 265945,08 |  57,14 |
| 2230 Прод.харчування | 9412316,00 | 2347148,62 |  24,94 |
| 2240 Оплата послуг | 9788719,00 | 6076523,74 | 62,08 |
| 2250 Оплата відряд. | 870300,00 | 129540,49 |  14,88 |
| 2270 Комун. послуги та енергоносії | 7210294,00 | 2496993,36 |  34,63 |
| 2280 Дослідження і розробки | 175600,00 | 31240,00 | 17,79 |
| 2730 Соціальне забезпечення | 154160,00 | 74200,00 |  48,13 |

 **Станом на 01.08.2020 року використано коштів загального фонду на суму 137 231 832,06 грн., що становить 55,01 % від річного плану.**

**Використання коштів загального фонду по кодах програмної класифікації (КПК):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КПК** | **Назва коду** | **Затверджено** **на рік (грн.)** | **Використано****станом на** **01. 08. 2020****(грн.)** |
| 0610160 | Апарат управління |  3246936,00 |  2063071,27 |
| 0611010 | ЗДО | 86093317,00 | 44765981,80 |
| 0611020 | ЗЗСО |  141449065,00 | 80509429,28 |
| 0611070 | Спец.заклади | 558125,00 | 318446,89 |
| 0611090 | БДЮТ | 4968150,00 | 2629149,95 |
| 0611150 | Методична робота | 1865513 | 1038625,60 |
| 0611161 | Інші заклади (ЦБ, ГЦГО) | 6482878,00 | 3532192,66 |
| 0611162 | Інші програми | 10860,00 | 5430,00 |
| 0611170 | Інклюзивно-ресурсний центр | 1590065,00 | 902848,46 |
| 0615031 | ДЮСШ | 2959350,00 | 1216756,15 |
| 0618110 | Заходи з надзвч ситуаціі. | 249900,00 | 249900,00 |
|  |  |  |  |

**Використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по кодах економічної класифікації (КЕКВ):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЕКВ Показники** | **Затверджено****на 2020 рік** | **Використано станом на 01.08.2020** | **(% викор.)**  |
| **Всього** | **15313943,13** | **2434492,86** |  **15,90** |
| 3110 Придбання обладнання | 5664506,13 |  611601,52 |  10,80 |
| 3132 Капітальний ремонт |  8649437,00 | 1822891,34 |  21,07 |
| 3220 Капітальні трансферти  |  1000000,00 |  |  0,00 |

Управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради було проведено 13 процедур «Відкриті торги», 8 процедур «Спрощені закупівлі», всього укладено 332 договори на закупівлю товарів, робіт та послуг.

**Інформація про готовність до осінньо-зимового періоду (ОЗП) закладів освіти .** Технічний стан приміщень задовільний, виконані поточні та капітальні ремонти. Несучі та огороджувальні конструкції, оголовки димових і вентиляційних каналів, покрівлі, водозливне обладнання, системи опалення, водопостачання та водовідведення, енергозабезпечення, фасади, балконні плити, відмостки готові до роботи в зимових умовах.Укладені договори на закупівлю послуг водопостачання, водовідведення та теплопостачання з Кузнецовським міським комунальним підприємством та ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «РАЕС», на постачання електричної енергії з ТОВ «РОЕК». Станом на 10.08.2020 заборгованість по оплаті за надані послуги відсутня.Акти готовності закладів освіти Вараської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року складені в повному обсязі та підписані представниками теплопостачальних організацій. У всіх закладах наявні засоби обліку тепло-, водо- та електропостачання.

**Протиепідемічні заходи в закладах освіти до початку навчальних занять**. У зв’язку із складною епідемічною ситуацією та продовженням карантинних заходів у закладах освіти Вараської міської територіальної громади запроваджено протиепідемічні заходи. На період карантину у закладах дошкільної освіти забороняється використання багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, проведення масових заходів за участі дітей з більш, ніж однієї групи та за присутності глядачів. У закладах дошкільної освіти розроблений адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущень змішування груп. В санвузлах наявне рідке мило та паперові рушники. Проводиться дезінфекція поверхонь, вологе прибирання з використанням миючих і дезінфекційних засобів, провітрювання приміщень.

У закладах загальної середньої освіти рекомендовано **до 01.09.2020** забезпечити підготовку та проведення підготовчих заходів щодо відновлення освітнього процесу та **з 01.09.2020** забезпечити організований початок 2020/2021 навчального року і діяльність закладу освіти з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби ( COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42. Заклади розробляють заходи щодо застосування практики соціального дистанціювання та уникнення скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування з іншими особами ( відкриття декількох входів до приміщення; гнучкий графік початку навчальних занять для різних категорій здобувачів освіти ; виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій учнів, функціонування двозмінності навчання; закріплення за класами певних кабінетів; використання великих приміщень під час організації освітнього процесу; проводити окремі заняття на відкритому повітрі або в окремі навчальні дні у підгрупах, використовуючи змішане навчання тощо). Також **до 01.09.2020** заклади мають розробити та затвердити тимчасовий порядок організації освітнього процесу у закладі на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби;

Заклади освіти забезпечені пірометрами, засобами індивідуального захисту, дезинфікуючими засобами для обробки рук та обробки поверхонь тощо. На період карантину заклади освіти встановили місця для обробки рук антисептиками на вході до всіх приміщень; збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери; провітрювання приміщень не менше 10 хвилин після кожного заняття; очищення і дезінфекція поверхонь – дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо – після проведення занять у кінці робочого дня тощо. Розроблено заходи щодо організації харчування.

 **30, 31 липня**  **та 19,21 серпня 2020 року** міською комісією проведено огляд закладів освіти та визначено ступінь готовності їх до нового 2020/2021 навчального року. В цілому можна констатувати , що всі заклади освіти Вараської міської територіальної громади готові до нового навчального року.

Начальник управління Олена КОРЕНЬ

Анатолій Горайчук 23610

Віктор Шевчук 31144