## Таблиця 1
Додаток 2
до рішення міської ради
30 березня 2018 року № 1034
Завдання, заходи та строки виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016- 2020 роки
Таблиця 1
№ з/п | Найменування заходу | Строки впровадження, роки | Виконавці | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн
|  |  |  | Всього | в тому числі за роками
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Заміна системи диспетчеризації ліфтів | 2016-2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" КМР, управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | 1946 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  | 29300 | 7350 | 5950 | 5500 | 4200 | 6300
3 | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | 9149.37 | 2036.37 | 2030 | 2618 | 2465 | 0
4 | Експертне обстеження ліфтів |  |  | 995.02 | 209.52 | 170.5 | 264 | 253 | 98
5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  | 172.85 | 58 | 31.85 | 41 | 30 | 12
6 | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  | 261.24 | 64 | 42.24 | 66 | 64 | 25
7 | Позачерговий технічний огляд ліфтів |  |  | 52 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10
8 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  |  | 12715.86 | 4600 | 2107.21 | 4208.65 | 900 | 900
9 | Капітальний ремонт міжпанельних швів ж/б |  |  | 9374.066 | 906 | 2235.136 | 4432.93 | 900 | 900
10 | Придбання матеріалів для внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлового фонду |  |  | 4141.56 | 800 | 800 | 941.56 | 800 | 800
11 | Придбання елекролічильників для житлових будинків |  |  | 139.55 |  | 139.55
12 | Капітальний ремонт фасадів ж/б |  |  | 18669.895 | 3129 | 1600 | 9940.895 | 2000 | 2000
13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації фасадів ж/б |  |  | 100 |  |  | 100
14 | Модернізація теплових мереж міста |  |  | 5800 | 1000 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000
15 | Придбання матеріалів для теплових мереж міста |  |  | 3845.418 | 600 | 600 | 1445.418 | 600 | 600
16 | Поточний ремонт теплових мереж |  |  | 238.621 |  |  | 238.621
17 | Проектні роботи модернізації (реконструкції) теплових мереж |  |  | 606.132 |  |  | 606.132
18 | Заміна віконних блоків сходових клітин ж/б |  |  | 1813.5 |  |  | 1813.5
19 | Встановлення лічильників тепла будинків |  |  | 11133.17 |  | 1864.178 | 9268.992
20 | Капітальний ремонт системи димовидалення ж/б |  |  | 790 | 390 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Придбання скринь поштових |  |  | 1816.96 | 255.16 | 386 | 401.8 | 387 | 387
22 | Технічне обстеження стану ж/б | 2016-2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" КМР,КП "Благоустрій" КМР | 479 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків |  |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
24 | Поточний ремонт каналізаційних мереж |  |  | 237 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50
25 | Оновлення основних засобів (придбання запчастин, мастил до транспортних засобів, обладнання ) з внесенням в статутний капітал |  |  | 275.707 |  | 275.707
26 | Впровадження сучасних технологій (придбання та реєстрація ел.лічильників) |  |  | 130.84 | 130.84
27 | Підтримка розвитку комунального підприємства «Благоустрій» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) |  |  | 133.34 | 133.34
28 | Підтримка розвитку комунального підприємства «Житлокомунсервіс» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) |  |  | 1976.086 | 1486.086 | 490
29 | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, оновлення виробничої бази, забезпечення матеріальними ресурсами комунальних підприємств |  |  | 1501.193 | 298.425 | 1202.768
30 | Відшкодування різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення |  |  | 4834.157 |  | 4834.157
31 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування , та розміром економічно обгрунтованих витрат та їх виробництво (надання) |  |  | 24135.31 |  |  | 24135.31
32 | Оновлення основних засобів (придбання спецтехніки) з внесенням в статутний капітал |  |  | 4703.09 |  |  | 4703.09
| ВСЬОГО |  |  | 152466.935 | 25718.741 | 26821.296 | 72385.898 | 14059 | 13482
Тзп міського голови І.Шумра

## Таблиця 2
Додаток 3
до рішення міської ради
30 березня 2018 року № 1034
Очікувані результати виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016- 2020 роки
Таблиця 2
| Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників
|  |  |  | Всього | у т.ч. за роками
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020
1 | Заміна системи диспетчеризації ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 126 | 126 | - | - | - |  | -
2 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів, в т.ч.: | Кількість ліфтів | шт. | 73 | 21 | 17 | 11 | 10 |  | 14
3 | Капітальний ремонт ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 85 | 19 | 29 | 8 | 29 |  | 0
4 | Експертне обстеження ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 151 | 48 | 31 | 19 | 39 |  | 14
5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів | Кількість ліфтів | шт | 152 | 48 | 32 | 19 | 39 |  | 14
6 | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів | Кількіст ліфтів | шт | 152 | 48 | 32 | 19 | 39 |  | 14
7 | Позачерговий технічний огляд ліфтів | Кількіст ліфтів | шт | 70 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11
8 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | Кількість ж/б | шт | 49 | 14 | 10 | 15 | 5 |  | 5
9 | Капітальний ремонт міжпанельних швів ж.б. | Кількість ж/б | шт | 37 | 4 | 12 | 13 | 4 |  | 4
10 | Придбання матеріалів для внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлового фонду | Кількість | м.п. | 4487 | 550 | 2737 | 450 | 400 |  | 350
|  |  | м³ |  |  | 200
|  |  | м² |  |  | 15
|  |  | кг |  |  | 2555
|  |  | шт |  |  | 14594
11 | Придбання елекролічильників для житлових будинків | Кількість | шт |  |  | 104
12 | Капітальний ремонт фасадів ж/б | Кількість ж/б | шт | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1
13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації фасадів ж/б | [5 empty] | 1
14 | Модернізація теплових мереж міста | Довжина мереж | тис.м.п. | 1.265 | 0 | 0.5 | 0.365 | 0.2 |  | 0.2
15 | Придбання матеріалів для теплових мереж міста | Кількість | тис.м.п. | 3.085 | 1.085 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | шт |  |  | 31 | 6257
|  |  | м. п |  |  |  | 2084
|  |  | упак. |  |  | 47
16 | Поточний ремонт теплових мереж | кількість | люків |  |  |  | 10
17 | Проектні роботи модернізації (реконструкції) теплових мереж | Проект | шт |  |  |  | 2
18 | Заміна віконних блоків сходових клітин ж/б | Кількість будинків | шт |  |  |  | 14
19 | Встановлення лічильників тепла будинків | Кількість | шт |  |  | 29 | 130
20 | Капітальний ремонт системи димовидалення ж/б | Кількість ж/б | шт | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1
21 | Придбання скринь поштових | Кількість скринь | шт | 2041 | 357 | 420 | 420 | 422 |  | 422
22 | Технічне обстеження стану ж/б | Кількість ж/б | шт | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
23 | Влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків | Кількість з'їздів | шт | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14
24 | Поточний ремонт каналізаційних мереж | Кількість | шт | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
25 | Оновлення основних засобів (придбання запчастин, мастил до транспортних засобів, обладнання ) з внесенням в статутний капітал | Кількість | шт | 481 |  | 481
26 | Впровадження сучасних технологій (придбання та реєстрація ел.лічильників) | Кількість | шт | 104 | 104
27 | Підтримка розвитку комунального підприємства «Благоустрій» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) | Кількість комплектів | шт | 6 | 6
28 | Підтримка розвитку комунального підприємства «Житлокомунсервіс» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) | Кількість комплектів | шт | 11 | 5 | 6
29 | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, оновлення виробничої бази, забезпечення матеріальними ресурсами комунальних підприємств | К-ть товарів | шт | 6181 | 2674 | 3507
|  |  | пар | 2061 | 1061 | 1000
|  |  | м² | 329 | 15 | 314
|  |  | м³ | 172 | 70 | 102
|  |  | кг | 4406 | 2584 | 1822
|  |  | м.п. | 1434 | 604 | 830
|  |  | рул | 30 | 15 | 15
|  |  | куск. | 626 | 426 | 200
|  |  | к-т | 1 |  | 1
|  |  | л | 10260 |  | 10260
|  |  | бал. | 4 |  | 4
30 | Відшкодування різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення | Кількість | тис.грн. | 4834.157 |  | 4834.157
31 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування , та розміром економічно обгрунтованих витрат та їх виробництво (надання) | Кількість | тис.грн. | 24135.31 |  |  | 24135.31
32 | Оновлення основних засобів (придбання спецтехніки) з внесенням в статутний капітал | Кількість | шт |  |  |  | 2
Тзп міського голови І.Шумра

## Таблиця 3
Додаток 4
до рішення міської ради
30 березня 2018 року № 1034
Ресурсне забезпечення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016- 2020 роки
Таблиця 3
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання Програми , роки |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми, тис.грн
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі: | 25718.741 | 26821.296 | 72385.898 | 14059 | 13482 | 152466.935
- бюджет м.Вараш | 25718.741 | 26821.296 | 72385.898 | 14059 | 13482 | 152466.935
- державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тзп міського голови І.Шумра

## Таблиця 4
Додаток 5
до рішення міської ради
30 березня 2018 року № 1034
5. Напрямки діяльності та заходи Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016- 2020 роки
Таблиця 4
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),тис.грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
по роках
[6 empty] | Всього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства | Заміна системи диспетчеризації ліфтів | 2016 -2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" КМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Міський бюджет | 1946 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | Збереження та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійним ситуаціям
2 |  | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів |  |  |  | 29300 | 7350 | 5950 | 5500 | 4200 | 6300
3 |  | Капітальний ремонт ліфтів |  |  |  | 9149.37 | 2036.37 | 2030 | 2618 | 2465 | 0
4 |  | Експертне обстеження ліфтів |  |  |  | 995.02 | 209.52 | 170.5 | 264 | 253 | 98
5 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  |  | 172.85 | 58 | 31.85 | 41 | 30 | 12
6 |  | Експертиза проектно-кошторисної документації ліфтів |  |  |  | 261.24 | 64 | 42.24 | 66 | 64 | 25
7 |  | Позачерговий технічний огляд ліфтів |  |  |  | 52 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10
8 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  |  |  | 12715.86 | 4600 | 2107.21 | 4208.65 | 900 | 900
9 |  | Капітальний ремонт міжпанельних швів ж/б |  |  |  | 9374.066 | 906 | 2235.136 | 4432.93 | 900 | 900
10 | Придбання | Придбання матеріалів для внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлового фонду |  |  |  | 4141.56 | 800 | 800 | 941.56 | 800 | 800
11 | Придбання | Придбання елекролічильників для житлових будинків | 2016-2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" КМР, Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Міський бюджет | 139.55 |  | 139.55 |  |  |  | Збереження та покращення житлового фонду міста, запобігання аварійним ситуаціям
12 | Капремонт | Капітальний ремонт фасадів ж/б |  |  |  | 18669.895 | 3129 | 1600 | 9940.895 | 2000 | 2000
13 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації фасадів ж/б |  |  |  | 100 |  |  | 100
14 | Модернізація | Модернізація теплових мереж міста |  |  |  | 5800 | 1000 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000
15 | Придбання | Придбання матеріалів для теплових мереж міста |  |  |  | 3845.418 | 600 | 600 | 1445.418 | 600 | 600
16 | Поточний ремонт | Поточний ремонт теплових мереж |  |  |  | 238.621 |  |  | 238.621
17 | Проектні роботи | Проектні роботи модернізації (реконструкції) теплових мереж |  |  |  | 606.132 |  |  | 606.132
18 | Поточний ремонт | Заміна віконних блоків сходових клітин ж/б |  |  |  | 1813.5 |  |  | 1813.5
19 |  | Встановлення лічильників тепла будинків |  |  |  | 11133.17 |  | 1864.178 | 9268.992
20 | Капремонт | Капітальний ремонт системи димовидалення ж/б |  |  |  | 790 | 390 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Придбання | Придбання скринь поштових |  |  |  | 1816.96 | 255.16 | 386 | 401.8 | 387 | 387
22 | Обстеження | Технічне обстеження стану ж/б |  |  |  | 479 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Поточний ремонт | Влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків |  |  |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
24 |  | Поточний ремонт каналізаційних мереж |  |  |  | 237 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50
25 | Придбання | Оновлення основних засобів (придбання запчастин, мастил до транспортних засобів, обладнання ) з внесенням в статутний капітал |  |  |  | 275.707 |  | 275.707 |  |  |  | Технічне переоснащен ня комунальних підприємств
26 | Придбання | Впровадження сучасних технологій (придбання та реєстрація ел.лічильників) |  |  |  | 130.84 | 130.84
27 | Придбання | Підтримка розвитку комунального підприємства «Благоустрій» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) | 2016 -2020 | КМКП, КП "Житлокомунсервіс" КМР, КП "Благоустрій" КМР | Міський бюджет | 133.34 | 133.34 |  |  |  |  | Підтримка розвитку комунальних підприємств
28 | Придбання | Підтримка розвитку комунального підприємства «Житлокомунсервіс» КМР (придбання обладнання з внесенням в статутний капітал) |  |  |  | 1976.086 | 1486.086 | 490
29 | Придбання | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, оновлення виробничої бази, забезпечення матеріальними ресурсами комунальних підприємств |  |  |  | 1501.193 | 298.425 | 1202.768 |  |  |  | Технічне переоснащен ня комунальних підприємств
30 | Відшкодуван ня різниці в тарифах | Відшкодування різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення |  |  |  | 4834.157 |  | 4834.157 |  |  |  | Відшкодуван ня різниці в тарифів
31 |  | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат та їх виробництво (надання) |  |  |  | 24135.31 |  |  | 24135.31 |  |  | Відшкодуван ня різниці в тарифів
32 | Придбання | Оновлення основних засобів (придбання спецтехніки) з внесенням в статутний капітал |  |  |  | 4703.09 |  |  | 4703.09 |  |  | Оновлення основних засобів
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 152466.935 | 25718.741 | 26821.296 | 72385.898 | 14059 | 13482
Тзп міського голови І.Шумра