
# УКРАЇНА

## ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

## РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

**міського голови**

**14 серпня 2017 року № 286-р**

### Про підготовку та відзначення

Дня міста Вараш

9-10 вересня 2017 року

###  З метою відзначення у 2017 році 44-ї річниці міста Вараш, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

###

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня міста Вараш у складі згідно з додатком 1.

###  2. Затвердити Програму відзначення Дня міста Вараш 9-10 вересня 2017 року згідно з додатком 2.

 3. Затвердити План заходів із підготовки та проведення святкування Дня міста Вараш (далі - План заходів ) згідно з додатком 3.

 4. Керівникам відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності забезпечити виконання Плану заходів.

 5. Начальнику відділу культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) забезпечити фінансування заходів згідно із затвердженим кошторисом на 2017 рік.

 6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова С.Анощенко

#####  Додаток 1

 до розпорядження міського голови

 14 серпня 2017 року № 286-р

#### **Склад**

**організаційного комітету з підготовки та відзначення**

**9-10 вересня 2017 року Дня міста Вараш**

|  |  |
| --- | --- |
| АнощенкоСергій Іванович | міський голова, голова оргкомітету |
| ШумраІрина Вікторівна БірукБорис ІвановичКречик Анатолій Іванович | секретар міської ради, заступник голови оргкомітету керуючий справами виконавчого комітету, заступник голови оргкомітетузаступник міського голови,заступник голови оргкомітету |
|  |  |

Члени організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| БазелюкОксана Петрівна | начальник відділу організаційної роботи та загальних питань виконавчого комітету |

Бортнік завідувач господарством виконавчого комітету

Валентина Володимирівна

|  |  |
| --- | --- |
| БосикВіктор Михайлович | начальник відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики виконавчого комітету |
| Ковбасюк Микола Миколайович Корень Олена Миколаївна | директор центру дозвілля відділу культури виконавчого комітетуначальник управління освітивиконавчого комітету |
| Ляскун Рслана Михайлівна  | заступник начальника відділу економікивиконавчого комітету |
| Мізюк Ірина Григорівна  | начальник відділу з питань НС та ЦЗНвиконавчого комітету |
| ОлещукОльга ОлександрівнаПашкоСвітлана Леонідівна | начальник відділу у справах сім’ї та молоді виконавчого комітетудиректор МЦ СССДМ |
| СавонікОксана ЯрославівнаСергійчукЮрій Васильович | начальник відділу культури виконавчого комітетудиректор КП «Благоустрій» КМР |
| ТарадюкОксана Федорівна | начальник відділу [кадрової політики, нагород та запобігання корупції](http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/vlada/upravlinnya-ta-viddili/67-upravlinnya-ta-viddili/viddil-kadrovoji-politiki-nagorod-ta-zapobigannyu-koruptsiji)  виконавчого комітету |
| Шкабура Анатолій Андрійович  | заступник начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, голова комітету з фізичної культури та спорту виконавчого комітет |

Керуючий справами Б.Бірук

####  Додаток 2

до розпорядження міського голови

 14 серпня 2017 року № 286-р

**ПРОГРАМА**

**відзначення Дня міста Кузнецовськ 9-10 вересня 2017 року**

**09 вересня 2017 року**

9:00 Святковий ярмарок *Проспект Шевченка*

9:00 Дитячі атракціони *Майдан Незалежності, проспект Шевченка*

9:00 Більярд. VIIІ міський турнір «Кузнецовська піраміда» пам’яті Віталія Магдича *Більярдний клуб «Lion»*

10:00 Турнір з міні-футболу серед молоді *ЗОШ №1*

11:00 Відкритий міський дитячий турнір «Шахові надії» *Центр дозвілля*

11:00 Виставка протипожежної техніки *Майдан Незалежності*

12:00 Свято хліба *Майдан Незалежності*

12:00 Свято мацика *Проспект Шевченка*

13:00 Фестиваль «Танцювальний калейдоскоп» *Майдан Незалежності*

13:30 Чемпіонат області з футболу серед юнаків між командами Ізотоп (м.Вараш) – Вілія (смт.Млинів) *Стадіон «Ізотоп»*

15:00 Урочиста хода та відкриття обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я». Концерт аматорських колективів міста та області *Майдан Незалежності*

15:30 Відкриття дитячого ігрового майданчика *м-н Перемоги (біля ДНЗ №6)*

16:00 Чемпіонат області з футболу серед дорослих між командами «Ізотоп» (м.Вараш) – «Вілія» (смт.Млинів) *Стадіон «Ізотоп»*

19:00 Урочиста частина та святковий концерт до Дня міста *Майдан Незалежності*

22:30 Вогняне шоу «Проти ночі» *Майдан Незалежності*

**10 вересня 2017 року**

10:00 Відкритий міський пробіг *Майдан Незалежності*

10:00 Фінал турніру з міні-футболу серед молоді *ЗОШ №1*

11:00 Перегони «Раллі на тарантасах» *Майдан Незалежності*

11:00 Відкритий міський дитячий турнір «Шахові надії» *Центр дозвілля*

11:00 Відкриті міські змагання з баскетболу 3х3 серед трьох категорій *Майдан Незалежності*

13:00 «Богатирські ігри» *Майдан Незалежності*

14:00 Дитячо-розважальна програма «Країна мрій» *Майдан Незалежності*

Керуючий справами Б. Бірук

####  Додаток 3

до розпорядження міського голови

 14 серпня 2017 року № 286-р

ПЛАН

 заходів із підготовки та проведення святкування Дня міста Вараш

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва заходу | **Дата** | **Відповідальні** |
| Прикрасити вулиці міста державноюсимволікою, плакатами зовнішньої реклами | до 08.09.2017 | КП «Благоустрій» КМР (Ю. Сергійчук) |
| Придбати сувенірну продукцію з нагоди відзначення 44-ї річниці міста Вараш | до 04.09.2017 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Виготовити типографічну продукцію (рекламні буклети, афіші та ін.)  | до 08.09.2017 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Організувати святковий ярмарок | 09-10.09.2017з 09.00 год. | В Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
| Провести VIIІ міський турнір з більярду «Кузнецовська піраміда» пам’яті Віталія Магдича. | 09-10.09.2017з 09.00 год | Кузнецовська міська федерація спортивного більярду (за згодою), відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Організувати святкове відкриття актової зали ЗНЗ №1 | 09.09.2017з 12.00 год. | Управління освіти виконавчого комітету (О.Корень) |
| Організувати зустріч офіційних делегацій | 09.09.2017з 14.00 год. | Управління освіти виконавчого комітету (О.Корень), МЦ СССДМ (С.Пашко), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), відділ організаційної роботи та загальних питань (О.Базелюк), відділ з питань НС та ЦЗН (І.Мізюк), відділ з питань режимно-секретної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету (С.Антоніч) |
| Провести відкритий міський дитячий турнір «Шахові надії» | 09-10.09.2017з 11.00 год. | Кузнецовська міська федерація шахів і шашок (за згодою), відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Провести турнір з міні-футболу серед молоді | 09-10.09.2017з 10.00 год. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Організувати виставку протипожежної техніки | 09.09.201711.00 год. | Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС України у Рівненській обл. (за згодою), відділ НС та ЦЗН виконавчого комітету (І.Мізюк), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| Організувати відкриття дитячого майданчику (м-н Перемоги, біля ДНЗ №6) | 09.09.201715.30 год. | Управління освіти виконавчого комітету (О.Корень), БДЮТ (Т.Маркевич), КП «Благоустрій» КМР (Ю. Сергійчук) |
| Організувати Свято хліба | 09-10.09.2017з 12.00 год. | Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
|  Організувати Свято мацика. | 09-10.09.2017з 12.00 год. | Відділ економіки виконавчого комітету (Р.Ляскун) |
| Провести матч чемпіонату області з футболу серед юнаків між командами Ізотоп (м.Вараш) – Вілія (смт.Млинів)  | 09.09.2017з 13.30 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Провести матч чемпіонату області з футболу серед дорослих між командами «Ізотоп» (м.Вараш) – «Вілія» (смт.Млинів)  | 09.09.2017з 16.00 год.  | Відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Провести фестиваль «Танцювальний калейдоскоп» | 09.09.2017з 13.00 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді (О.Олещук), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), МЦ СССДМ (С.Пашко), БДЮТ (Т.Маркевич) |
|  Організувати та провести урочисте відкриття обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я» та концертну програму за участю аматорських колективів міста та області | 09.09.2017з 15.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
|  Підготувати та провести урочисту частину та святковий концерт до Дня міста. | 09.09.2017з 19.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
|  Організувати вогняне шоу «Проти ночі» | 09.09.201722.30год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
|  Провести відкритий міський пробіг. | 10.09.2017з 10.00 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
|  Провести змагання «Ралі на тарантасах».  | 10.09.2017з 11.00 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді (О.Олещук) |
|  Провести відкриті міські змагання з баскетболу 3х3 серед трьох категорій. | 10.09.2017з 11.00 год. | Громадська організація «Відродження та розвиток» (за згодою), відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
|  Організувати «Богатирські ігри».  | 10.09.2017з 13.00 год. | Відділ у справах сім’ї та молоді та спорту виконавчого комітету (А. Шкабура) |
| Провести дитячо-розважальну програму «Країна мрій» | 10.09.2017з 14.00 год. | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
|  Забезпечити підключення до електромережі торгових точок, сцени, сценічних майданчиків за місцем розташування, погодженим відділом культури та відділом економіки виконавчого комітету | 09-10.09.2017 | КП «Благоустрій» КМР (Ю.Сергійчук), відділ економіки (Р.Ляскун), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
|  Забезпечити харчуванням та поселенням офіційної делегації, артистів, учасників обласних колективів | 09-10.09.2017 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), відділ економіки (Р.Ляскун), |
|  Забезпечити транспортом для перевезення музичних інструментів, колективів, реквізиту і т. д.  |  09-10.09.2016 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), КП «Благоустрій» КМР (Ю.Сергійчук)  |
|  Забезпечити харчуванням учасників обласного свята народної творчості та побуту «Барви Надстир’я» | 09-10.09.2017 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
|  Забезпечити безпеку та перекриття руху по проспекту Шевченка, на майдані Незалежності та бульварі Шевченка під час проведення культурно – масових заходів | 09-10.09.2017 | Варашський відділ поліції ГУ Національної поліції в Рівненській обл. (за згодою),КП «Благоустрій» КМР (Ю.Сергійчук) |
|  Забезпечити дотримання громадського порядку під час проведення культурно – масових заходів | 09-10.09.2017 | Варашський відділ поліції ГУ Національної поліції в Рівненській обл. (за згодою), ГО «Громадське формування з охорони громадського порядку «Кузнецовська муніципальна ватра» (за згодою) |
| Забезпечити сценою, звукопідсилюючою апаратурою, світловими та іншими спецефектами. | 09-10.09.2017 | Відділ культури виконавчого комітету (О.Савонік) |
|  Забезпечити чергування автомобіля швидкої допомоги | 09 -10.09.2017 | ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» (за згодою) |
| Забезпечити належний санітарний стан місць проведення заходів та прибирання території міста після проведення святкових заходів | 09-11.09.2017 | КП «Благоустрій» КМР(Ю. Сергійчук) |
|  |  |  |

Керуючий справами Б.Бірук