# УКРАЇНА

## КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

## РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

# міського голови

09  лютого  2017 року	                                                                         № 39-р

Про відзначення  в місті Дня

вшанування учасників бойових

дій на території  інших держав

З метою вшанування громадян, які виконували військовий обов’язок на території інших держав, сприяння поліпшенню соціального захисту таких громадян, їх сімей, керуючись п. 20 ч. 4 ст.42  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та:

1. Утворити організаційний комітет  з підготовки та проведення заходів із відзначення в місті Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити план заходів та програму щодо відзначення в місті Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав згідно з додатками 2,3.

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету забезпечити виконання  плану заходів та програми згідно з додатками 2,3.

4. Начальнику   відділу культури   виконавчого комітету Кузнецовської міської ради забезпечити фінансування  заходів з відзначення в місті Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в межах затверджених бюджетних призначень на 2017 рік.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами  Б. Бірука.

Міський голова					                                      С. Анощенко

# Додаток 1

до розпорядження міського голови

09 лютого 2017 року№ 39-р

С К Л А Д

організаційного комітету з  підготовки та  проведення

заходів із відзначення в місті  Дня вшанування учасників

бойових дій на території інших держав

Бірук                                       - керуючий справами,

Борис Іванович     	          голова оргкомітету

Кречик                                    - заступник міського голови,

Анатолій Іванович                 заступник голови оргкомітету

Слобода                                  головний спеціаліст організаційно-контрольного

Наталія Володимирівна        відділу виконавчого комітету, секретар оргкомітету

Члени  оргкомітету:

Агальцов                                -  командир військової частини №3045 (за згодою)

Аркадій Олексійович

Босик 		                   - начальник відділу з гуманітарних питань та

Віктор Михайлович                  внутрішньої політики виконавчого комітету

Корень                                    - начальник управління освіти виконавчого комітету

Олена Миколаївна

Савонік		                  - начальник відділу культури виконавчого комітету

Оксана Ярославівна

Ширко 		                  -  голова Кузнецовської міської організації

Петро Володимирович            Української спілки ветеранів Афганістану (за згодою)

Шкабура 	                             - голова комітету з фізичної культури та спорту

Анатолій Андрійович              виконавчого комітету

Сергійчук                                - директор КП «Благоустрій»

Юрій Васильович                   Кузнецовської міської ради

Чорна                                     - директор ПК ВП “РАЕС”

Наталія Володимирівна

Керуючий справами                                                          Б. Бірук

# Додаток 2

до розпорядження міського голови

09 лютого 2017 року № 39-р

П  Л  А  Н

заходів з відзначення  в місті Дня вшанування

учасників бойових дій на території інших держав

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнити списки учасників бойових дій на території інших держав, інвалідів, сімей загиблих та померлих від поранень, хвороб та з інших причин після повернення додому та подати у відділ у справах сім’ї та молоді. | до 15.02. 2017 року | КМОУСВА (за згодою), управління праці та соціального захисту населення |
| 2. | Привести у належний вигляд пам’ятник на алеї Слави, місця поховань загиблих воїнів. | до 15.02. 2017 року | КМКП, КМОУСВА (за згодою) |
| 3. | Організувати та провести цикл передач та пу- блікацій в засобах масової інформації, приуро- чених Афганській війні. | лютий 2017 року | Телерадіокомпанія «Рівне – Атом» (за згодою) |
| 4. | Провести уроки пам’яті в навчальних закладах міста, зустрічі з учасниками бойових дій на території інших держав. | лютий 2017 року | Управління освіти, відділ у справах сім'ї та молоді, КМОУСВА (за згодою) |
| 5. | Підготувати тематичні виставки в міських Бібліотеках. | лютий 2017 року | Відділ культури |
| 6. | Закупити квіти, вінки. | до 14.02. 2017 року | Відділи культури, КМОУСВА (за згодою) |
| 7. | Забезпечити покладання квітів, вінків на могили загиблих воїнів-афганців та воїнів АТО. | 14.02. 2017 року з 7.00 год. | Керуючий справами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, КМОУСВА (за згодою) |
| 8. | Оформити сцену ПК ВП “РАЕС”. | до 15.02. 2017 року | ВП “РАЕС” (за згодою) |
| 9. | Забезпечити почесну варту, караул для салютування, БТР. | 15.02. 2017 року | в/ч № 3045, ЗДПО -2 (за згодою) |
| 10. | Залучити спонсорські кошти на проведення заходів від підприємств, установ, організацій міста усіх форм власності. | лютий 2017 року | КМОУСВА (за згодою) |
| 11. | Підготувати та провести тематичну Радіопрограму. | 15.02. 2017 року з 15.30 до 17.30 год. | ВП “РАЕС” (за згодою), СЛД №6 м. Вараш Рівненської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |
| 12. | Підготувати та провести концертну програму. | 15.02. 2017 року 17.30 год. | ВП „РАЕС” (за згодою), відділ культури, КМОУСВА (за згодою) |
| 13. | Організувати “стіл пам’яті.” | 15.02. 2017 року | КМОУСВА (за згодою), оргкомітет |
| 14. | Організувати та провести турнір з волейболу „Кубок „афганців”. | 11-12.02. 2017 року з 10.00 год. | Комітет з фізичної культури та спорту, КМОУСВА (за згодою) управління освіти |
| 15. | Забезпечити охорону громадського порядку (майдан Незалежності, Палац культури) та супровід автомобіля ДАІ на час руху колони з майдану Незалежності до меморіалу «афганців». | 15.02. 2017 року | Варашський ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області (за згодою) |
| 16. | Забезпечити присутність медичного працівника на час проведення турніру з волейболу „Кубок „афганців” та чергування карети швидкої допомоги, під час проведення масових заходів, приурочених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. | 11-12.02. 2017 року з 10.00 год. 15.02. 2017 року з 17.30 год. | ДЗ «СМСЧ-3» |
| 17. | Висвітлити проведення заходів у засобах масової інформації. | лютий 2017 року | Відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики, ВП «РАЕС» (за згодою) |
| 18. | Забезпечити належний стан місць проведення заходів та прибирання снігу на майдані Незалежності та алеї до меморіалу «афганців». | 15.02. 2017 року | КП «Благоустрій» Кузнецовської міської ради |

Керуючий справами                                                              Б. Бірук

# Додаток 3

до розпорядження міського голови

09 лютого 2017 року № 39-р

## ПРОГРАМА

проведення заходів із відзначення в місті

Дня вшанування учасників бойових дійна території інших держав

| № з/п | З а х о д и | Час і місце проведення | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покладання квітів, вінків на могили загиблих воїнів-афганців та воїнів АТО | 14.02.2017р. 7.00 год. м. Вараш, Володимирецький район | Керуючий справами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, КМОУСВА (за згодою) |
| 2. | Радіогазета | 15.02.2017р. 15.30 – 17.30 год. м-н Незалежності | ВП „РАЕС” (за згодою) |
| 3. | Збір на майдані Незалежності: учасників бойових дій на території інших держав, гостей, запрошених, почесного караулу | 15.30 – 16.00 год. м-н Незалежності | КМОУСВА, в/ч№3045 (за згодою) |
| 4. | Перехід з майдану Незалежності до меморіалу “афганців” | 16.00 – 16.15 год. | КМОУСВА, в/ч№3045, Варашський ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області (за згодою) |
| 5. | Мітинг біля меморіалу “афганців”: - покладання вінків, квітів; - вступне слово голови КМОУСВА П.Ширка; - хвилина мовчання, салют; - виступ міського голови С. Анощенка; - панахида; - заключне слово голови КМОУСВА П.Ширка. | 16.15 – 17.00 год. меморіал „афганців” | КМОУСВА, в/ч№3045 (за згодою), відділ культури |
| 6. | Концертна програма. | 17.30 год. ПК ВП « РАЕС» | ВП „РАЕС” (за згодою), відділ культури, КМОУСВА (за згодою) |
| 7. | „Стіл пам’яті.” | 19.00 год. ПК ВП «РАЕС» | КМОУСВА ( за згодою), оргкомітет |

Керуючий справами                                                             Б. Бірук