УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

17 лютого 2017року                                                                            № 50-р

### Про проведення свята-ярмарку

### «Смачніше сала - тільки сало!»

З метою підтримки і розвитку української національної культури, популяризації традиційної української кухні, покращення здоров’я української нації, пропаганди здорового харчування, популяризації продукції місцевих товаровиробників, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

### 1. Утворити  організаційний   комітет  з підготовки та проведення  свята-ярмарку «Смачніше сала - тільки сало!» згідно з додатком 1.

### 2. Затвердити план підготовки та проведення, програму свята-ярмарку «Смачніше сала - тільки сало!» згідно з додатками 2, 3.

3. Керівникам  підприємств,  установ та організацій  міста,  структурних підрозділів  виконавчого комітету забезпечити виконання плану підготовки та проведення свята-ярмарку «Смачніше сала - тільки сало!».

4.  Начальникові  відділу  культури   виконавчого  комітету забезпечити фінансування заходів згідно із затвердженими кошторисами на 2017 рік.

5. Контроль   за виконанням  розпорядження  покласти  на  керуючого справами Б. Бірука.

Міський голова								С. Анощенко

# Додаток 1

до розпорядження міського голови

17 лютого 2017 року   № 50-р

С К Л А Д

організаційного комітету з  підготовки та  проведення

свято-ярмарок «Смачніше сала - тільки сало!»

Бірук

Борис Іванович     		- керуючий справами, голова оргкомітету

Кречик				- заступник міського голови, заступник

Анатолій Іванович  		голови оргкомітету

Члени  оргкомітету:

Босик		                  - начальник відділу з гуманітарних питань та

Віктор Михайлович                  внутрішньої політики виконавчого комітету

Грицай                                      - начальник Варашського відділу поліції

Руслан  Ярославович              Головного управління національної поліції в

Рівненській області

Коропенко                               - т.в.о. директора КЗ «Парк культури та

Юрій Олександрович             відпочинку»

Коцюбинський                        - начальник ДЗ “Спеціалізована  медико-

Володимир Олександрович   санітарна частина № 3 МОЗ України»

Ляскун                                    - начальник відділу економіки виконавчого

Руслана Михайлівна                 комітету

Мазурець			 	- начальник Кузнецовського міського сектору

Руслан Олексійович                Головного управління ДСНС України у

Рівненській області

Олещук                                   - начальника відділу у справах сім’ї та молоді

Ольга Олександрівна                виконавчого комітету

Пашко                                     - директор міського центру соціальних служб для

Світлана Леонідівна              сім’ї, дітей та молоді

Савонік		 		- начальник відділу культури виконавчого комітету

Оксана Ярославівна

Сергійчук                              - директор КП «Благоустрій»

Юрій Васильович                   Кузнецовської міської ради

Шкабура	  			- голова комітету з фізичної культури та спорту

Анатолій Андрійович              виконавчого комітету

Чорна 				- директор ПК ВП «РАЕС»

Наталія Володимирівна

Керуючий справами					Б. Бірук

Додаток 2

до розпорядження міського голови

17 лютого 2017 року №  50-р

ПЛАН

підготовки та проведення свята-ярмарку«Смачніше сала - тільки сало!»

1. Забезпечити належний стан території КЗ«Парк культури та відпочинку».

до 19.02.2017                  КЗ «Парк   культури  та  відпочинку» (Ю. Коропенко),

КП «Благоустрій» Кузнецовської міської ради,

(Ю. Сергійчук),приватні підприємці міста (за згодою)

2. Забезпечити  електроживлення  впродовж  тротуарних  доріжок, сценічного майданчику КЗ «Парк культури та відпочинку»та об’єктів торгівлі.

до 19.02.2017 КЗ «Парк культури та відпочинку»(Ю. Коропенко)

3. Виготовити банер та рекламну продукцію про свято-ярмарок«Смачніше сала –

тільки сало!».

до 14.02.2017                       відділ культури виконавчого комітету (О. Савонік)

КЗ «Парк культури та відпочинку»(Ю. Коропенко)

4. Організувати та провести сімейні перегони.

19.02.2017                                комітету з фізичної культури та спорту

о 12.00 год.                    виконавчого комітету (А. Шкабура)

5. Організувати святковий ярмарок.

19.02.2017                    відділ економіки виконавчого комітету(Р. Ляскун),

з 12.00 год.                   відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого

комітету (О.Олещук)

6. Забезпечити звукопідсилюючою апаратурою проведення свята-ярмарку

«Смачніше сала - тільки сало!»на території КЗ «Парк культури та відпочинку».

19.02.2017                центр дозвілля (М. Ковбасюк)

з 12.00 до 18.00 год.

7. Забезпечити столи для організації ярмарку.

19.02.2017              центр дозвілля (М. Ковбасюк)

до 12.00 год.

8. Організувати польову кухню на території КЗ «Парк культури та відпочинку»

19.02.2017                      керуючий справами (Б. Бірук), відділ економіки

з 12.00 год.                виконавчого комітету  (Р. Ляскун)

9. Підготувати та провести урочисте відкриття свята-ярмарку та святковий концерт за участю колективів міста та регіону.

19.02.2017             відділ культури виконавчого комітету (О. Савонік),

о 13.00 год.                      центр дозвілля (М. Ковбасюк)

10.Забезпечити харчуванням учасників свята-ярмарку «Смачніше сала –

тільки сало!».

19.02.2017              КЗ «Парк культури та відпочинку»(Ю. Коропенко)

о 13.00 год.

11. Забезпечити транспортом для перевезення звукопідсилюючої апаратури, столів та стільців.

19.02.2017                       КЗ «Парк культури та відпочинку»(Ю. Коропенко)

12. Провести святкову народознавчо-розважальну і танцювальну програми.

19.02.2017                     міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей

о 15.00                    та молоді (С. Пашко),  відділ культури  виконавчого

комітету(О. Савонік),  ПК ВП «РАЕС» (за згодою)

13. Забезпечити громадський порядок у місті та на території КЗ «Парк культури  та відпочинку».

19.02.2017                      Варашський відділ поліції Головного

з 13.00 до 18.00 год.        управління національної поліції в Рівненській

області (Р. Грицай), громадська організація

«Кузнецовська муніципальна варта» (за згодою)

14.  Забезпечити чергування  автомобіля  швидкої  допомоги  під  час свята-

ярмарку «Смачніше сала - тільки сало!» на території КЗ «Парк культури

та відпочинку».

19.02.2017                           ДЗ    “Спеціалізована      медико - санітарна

з 12.00 год. до 18.00 год.      частина № 3 МОЗ України»(О. Коцюбинський)

(за згодою)

15. Забезпечити дотримання правил протипожежної безпеки під час проведення

свята-ярмарку «Смачніше сала - тільки сало!».

19.02.2017                               Кузнецовський міський сектор Головного

з 12.00 по 18.00 год.               управління ДСНС України у Рівненській

області (Р. Мазурець)

16. Звернутися до суб’єктів господарювання-власників закладів ресторанного господарства, що розташовані на території КЗ «Парк культури та відпочинку», щодо забезпечення  вільного  доступу  громадян до вбиральнь,  розміщених у цих закладах.

19.02.2017                        відділ економіки виконавчого комітету (Р. Ляскун)

17. Забезпечити висвітлення заходів з підготовки та проведення свята-

ярмарку«Смачніше сала - тільки сало!»у засобах масової інформації.

13-20.02.2017                відділ  з  гуманітарних питань та  внутрішньої політики

виконавчого комітету (В. Босик), відділ культури

виконавчого комітету (О. Савонік), ВП «Рівненська

АЕС» (Н. Чорна) (за згодою)

Керуючий справами                                                                   Б. Бірук

Додаток 3

до розпорядження міського голови

17 лютого 2017 року  №50-р

П Р О Г Р А М А

свята-ярмарку «Смачніше сала - тільки сало!»

| Назва заходу | Дата | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Святковий ярмарок | 19.02.2017 12.00 год. | КЗ «Парк культури та відпочинку» | Відділ економіки виконавчого комітету, відділу справах сім’ї та молоді виконавчого комітету, центр дозвілля |
| 2. Сімейні перегони | 19.02.2017 12.00 год. | КЗ «Парк культури та відпочинку» | Комітет з фізичної культури та спорту виконавчого комітету |
| 3.Відкриття свята-ярмарку та святковий концерт за участю колективів міста та регіону | 19.02.2017 13.00 год. | КЗ «Парк культури та відпочинку» | Відділ культури виконавчого комітету, ПК ВП «РАЕС» (за згодою) |
| 4. Святкова народознавчо-розважальна і танцювальна програми | 19.02.2017 15.00 год. | КЗ «Парк культури та відпочинку» | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді центр дозвілля, ПК ВП «РАЕС» (за згодою) |

Керуючий справами                                                                   Б. Бірук