# УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. ВАРАШ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

10  серпня 2018 року		          				                              №230-р

### Про підготовку та  відзначення в місті

### 27-ї річниці незалежності України

# З метою гідного відзначення у 2018 році 27-ї річниці незалежності України, з нагоди 100-річчя відродження української державності, ураховуючи значення Української революції 1917 - 1921 років для проголошення Україною незалежності у 1991 році, а також ушановуючи тисячолітню історію національного державотворення, на виконання Указу Президента України від 11 квітня  2018 року №99/2018 «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», керуючись ст.ст.42, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

### 1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення в місті   27-ї річниці незалежності України згідно з додатком 1.

2. Затвердити заходи і план з підготовки та відзначення в місті 27-ї  річниці незалежності  України згідно з додатками 2, 3.

3.Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності забезпечити виконання заходів з підготовки та відзначення в місті 27-ї річниці незалежності  України.

4. Відділу  культури та туризму виконавчого комітету забезпечити фінансування заходів відповідно до затвердженого кошторису на 2018 рік.

5. Відділу організаційної роботи та загальних питань виконавчого комітету направити підписане розпорядження  виконавцям, згідно списку адресатів .

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Тзп міського голови					            І.Шумра

Додаток 1

до розпорядження міського голови

10 серпня 2018 року  № 230-р

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки

та відзначення в місті  27-ї річниці незалежності України

| Кречик Анатолій Іванович; заступник міського голови, голова оргкомітету. Бірук Борис Іванович; керуючий справами, заступник голови оргкомітету. Члени організаційного комітету: Базелюк Оксана Петрівна; начальник відділу організаційної роботи та загальних питань виконавчого комітету. Ляскун Руслана Михайлівна; заступник начальника відділу економіки виконавчого комітету. Кір’янов Сергій Григорович; начальник Вараського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою). Корень Олена Миколаївна; начальник управління освіти виконавчого комітету. Коцюбинський Олександр Володимирович; начальник ДЗ «СМСЧ №3» МОЗ України (за згодою). Пашко Світлана Леонідівна; директор ВМЦ СССДМ. Рибак Зоряна Олександрівна; начальник відділу у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету. Савонік Оксана Ярославівна; начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету. Сергійчук Юрій Васильович; директор КП «Благоустрій» ВМР. Шуфрич Василь Васильович; заступник командира військової частини 3045 по роботі з особовим складом. |  |
| --- | --- |

Керуючий справами							Б.Бірук

Додаток 2

до розпорядження міського голови

10 серпня 2018 року  № 230-р

ЗАХОДИ

з підготовки та відзначення в місті  27-ї  річниці незалежності України

1. Вжити додаткових заходів щодо забезпечення благоустрою та святкового оформлення міста державною символікою.

КП «Благоустрій» ВМР

23-24 серпня 2018 року

2. Забезпечити належний стан та прибирання вулиць міста до та після проведення заходів до 27-ї річниці незалежності України.

КП «Благоустрій» ВМР

24-25 серпня 2018 року

3. Забезпечити підключення електрострумом сценічного майданчика та торгових точок.

КП «Благоустрій» ВМР

24 серпня 2018 року о 11.00 год.

4. Організувати та провести церемонію урочистого підняття Державного Прапора України.

Відділ культури та туризму виконавчого комітету

23 серпня 2018 року  10.00 год.

5.  Організувати та провести урочистості та святковий концерт  з нагоди 27-ї річниці незалежності України за участю аматорських колективів, окремих виконавців міста та артистів української естради.

Відділ культури та туризму виконавчого комітету

24 серпня 2018 року  о 19.00 год.

6. Провести заходи творчого проекту «АRT-шабаш», конкурс «Найкраща вишиванка» та майстер клас із розмальовки пряників у патріотичному стилі.

Відділ культури та туризму, відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту  виконавчого комітету

24 серпня 2018 року

7. Організувати святковий ярмарок та виїзну торгівлю.

Відділ економіки виконавчого комітету,

КП «Благоустрій» ВМР

24 серпня 2018 року з 12.00  год.

8. Проведення у закладах культури, освіти: лекцій, круглих столів, демонстрацій фільмів, книжкових виставок, інших інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених подіям та персоналіям багатовікової історії українського державотворення, державних символів України, 27-й річниці проголошення у 1991 році незалежності України та 100-річчю відродження української державності

Відділ культури та туризму, управління освіти виконавчого комітету

Серпень – вересень 2018 року

9.  Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести  24 серпня 2018 року вранці в храмах міста молебні за Україну. Запросити керівників релігійних конфесій міста до спільної молитви за Україну під час урочистостей до 27 річниці незалежності України.

Відділ культури та туризму,  відділ організаційної роботи та загальних питань виконавчого   комітету

24 серпня 2018 року

10. Рекомендувати вжити заходів щодо забезпечення у місцях проведення заходів із відзначення Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України охорону громадського порядку та дотримання вимог з безпеки дорожнього руху

Вараський відділ поліції Головного правління Національної поліції  в Рівненській області (за згодою)

23-24 серпня 2018 року

11. Рекомендувати вжити заходів щодо 	чергування автомобіля швидкої допомоги у місцях проведення заходів із відзначення Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України

ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» (за згодою)

23-24 серпня 2018 року

12. Забезпечити широке висвітлення заходів із підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності на веб-сайті Вараської міської ради і виконавчого комітету .

Відділ культури та туризму, відділ організаційної роботи та загальних питань, секретаріат міської ради виконавчого комітету

серпень 2018 року

Керуючий справами							Б.Бірук

#### Додаток 3

#### до розпорядження міського голови

#### 10 серпня 2018 року № 230-р

#### ПЛАН

з підготовки та відзначення  в місті 27-ї річниці незалежності України

| Назва заходу | Дата | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Забезпечити святкове оформлення міста державною символікою | до 23.08.2018 | по місту | КП«Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук), керівники установ,підприємств, організацій |
| 2.Виготовити афіші по проведенню культурно - масових заходів з нагоди 27-ї річниці незалежності України | до 17.08.2018 |  | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| 3.Підготувати та розмістити банер з привітанням жителів міста з нагоди 27-ї річниці незалежності України | до 08.08.2018 |  | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік),КП «Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук) |
| 4. Забезпечити збірно-розбірною сценою, звуко- та світло-підсилюючою апаратурою проведення заходів до 27-ї річниці незалежності України | 24. 08.2018 | майдан Незалежності | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік). |
| 5.Організувати і провести урочисте підняття Державного Прапора України | 23.08.2018 10.00 год. | майдан Незалежності | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| 6.Підключити сценічний майданчик та торгові точки до електромережі вуличного освітлення міста | 24.08.2018 о 11.00 год. | майдан Незалежності | КП«Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук) |
| 7.Провести заходи творчого проекту «ART-шабаш» | 24.08.2018 16.00 год. | Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку» | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік), відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету (З.Рибак) |
| 8. Забезпечити участь зразкового дитячого духового оркестру ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа в урочистостях | 24.08.2018 з 18.30 год. до 19.00 год. | майдан Незалежності | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| 9.Провести конкурс «Найкраща вишиванка» | 24.08.2018 17.00 год 18.30 год. | майдан Незалежності | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| 10.Провести урочистості та святковий концерт з нагоди 27-ї річниці незалежності України (програма, сценарій) | 24.08.2018 19.00 год. | майдан Незалежності | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| 11.Організувати концерт за участю запрошених артистів української естради | 24.08.2018 21.00 год. | майдан Незалежності | Відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| 12.Забезпечити транспортом для перевезення звукопідсилюючої апаратури, музичних інструментів | 23.08.2018 24.08.2018 |  | КП «Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук), відділ культури та туризму виконавчого комітету (О.Савонік) |
| 13.Рекомендувати вжити заходів щодо чергування автомобіля швидкої допомоги | 23.08.2018 з 9.00 год. до 10.00 год. 24.08.2018 з 16.00 год. до 23.00 год. | майдан Незалежності | ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» (О.Коцюбинський) |
| 14. Рекомендувати забезпечити перекриття руху транспорту в місцях проведення масових заходів, та дотримання громадського порядку під час відзначення 27-ї річниці незалежності України | 23.08.2018 з 9.00 год. до 10.00 год. 24.08.2018 з 00.00 год. до 23.00 год. | майдан Незалежності | Вараський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (Кір’янов С.Г.) (за згодою), ГО«Громадське формування з охорони громадського порядку «Вараська муніци-пальна варта» (за згодою), (Г.Дерев’янчук), КП «Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук) |
| 15.Забезпечити санітарне приби-рання місць проведення масових заходів | 25.08. 2018 | майдан Незалежності | КП «Благоустрій» ВМР (Ю.Сергійчук) |

Керуючий справами                                                                    Б.Бірук