УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. ВАРАШ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

14 грудня 2020 року                                                                         №300-р

Про заходи з підготовки та проведення

новорічних свят у м. Вараш

З метою забезпечення належної організації дитячого відпочинку у новорічні свята, виховання у молоді поваги до народних звичаїв, обрядів, керуючись п. 1,19,20 частини четвертої ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення новорічних свят у м. Вараш у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити міські заходи з підготовки та проведення новорічних свят у м. Вараш (далі – План заходів ) згідно з додатком 2.

3. Керівникам відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності забезпечити виконання Плану заходів.

4. Відділу  культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради забезпечити фінансування заходів відповідно до затвердженого кошторису на 2020 рік.

5.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Д. Стецюка.

Міський голова                       					Олександр МЕНЗУЛ

Додаток 1

до розпорядження міського	голови

14 грудня 2020 року  №300-р

#### Склад

організаційного комітету з підготовки та проведення новорічних свят

у м. Вараш

| СТЕЦЮК Дмитро Валерійович ВОСКОБОЙНИК Ігор Сергійович; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова оргкомітету заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови оргкомітету. Члени організаційного комітету: ДЕНЕГА Сергій Віталійович; керуючий справами виконавчого комітету. ЗУБРЕЦЬКА Ніна Олексіївна; заступник начальника відділу економіки виконавчого комітету. КОРЕНЬ Олена Миколаївна; начальник управління освіти виконавчого комітету. МАЗУРЕЦЬ Руслан Олексійович; начальник Вараського міського сектору ГУ ДСНС України у Рівненській області. МИРОНЧУК Жанна Миколаївна; директор КНП ВМР «Вараський ЦПМД». ПАШКО Світлана Леонідівна; директор ВМЦ СССДМ. ПЕТРОВИЧ Наталія Григорівна; радник міського голови. САВОНІК Оксана Ярославівна; начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету. СЕРГІЙЧУК Юрій Васильович; директор КП «Благоустрій» ВМР. 2 Продовження додатка 1 ХОНДОКА Роман Володимирович; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. ЯКОВЧУК Руслан Васильович; т.в.о. начальника Вараського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою). |  |  |
| --- | --- | --- |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                   Сергій ДЕНЕГА

## Додаток 2

до розпорядження міського голови

____________ 2020 року  №______

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення новорічних свят у м. Вараш

1. Проведення інженерно – монтажних робіт з встановлення та прикрашання новорічної ялинки, святкового освітлення майдану Незалежності, його будівель.

КП «Благоустрій» ВМР

до 18 грудня 2020 р.

2. Забезпечити звукопідсилюючою апаратурою під час проведення святкового концерту до відкриття новорічної ялинки.

Відділ культури та туризму виконавчого комітету

19 грудня 2020 р.

3. Підготувати та провести святковий концерт до відкриття новорічної ялинки.

Відділ культури та туризму виконавчого комітету

19 грудня 17 год. 30 хв.

4. Рекомендувати забезпечити дотримання громадського порядку, безпеки руху та пожежної охорони на майдані Незалежності, бульварі Шевченка під час проведення святкових заходів.

Вараський відділ поліції Головного правління Національної поліції  в Рівненській області (за згодою)

Вараський міський сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області (а згодою)

5. Організувати та провести святковий новорічний ярмарок.

Відділ економіки виконавчого комітету

19 грудня 2020 року

2

Продовження додатка 2

6. Провести тематичну програму до Дня святого Миколая для дітей-переселенців, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей

ВМЦ СССДМ

19 грудня 2020 року

7. Звернутися до суб’єктів господарювання-власників закладів ресторанного господарства, що розташовані в районі  майдану  Незалежності, щодо забезпечення вільного доступу громадян до вбиралень, розміщених у цих закладах, у дні новорічних та різдвяних свят.

Відділ організаційної роботи та загальних питань виконавчого комітету

до 20 грудня 2020 року

8. Забезпечити чергування медичної сестри під час святкового відкриття центральної міської новорічної ялинки на майдані Незалежності та в новорічну ніч (фойє Вараської міської ради).

КНП ВМР «Вараський ЦПМД»

19 грудня 2020 року з 16.00 год до 22.00 год.

в ніч з 31 грудня 2020 року на 01 січня 2021 року

9. Забезпечити висвітлення заходів з підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят у друкованих засобах масової інформації та веб-сайті виконавчого комітету Вараської міської ради.

Радник міського голови

протягом грудня 2020 року

січень 2021 року

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                   Сергій ДЕНЕГА