Додаток 2

До розпорядження міського голови

10 грудня 2021 року №307-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

З підготовки та проведення новорічних та різдвяних свят

1. Забезпечити проведення інженерно-монтажних робіт з встановлення та прикрашання новорічної ялинки, святкового освітлення майдану Незалежності, його вулиць.

КП «Благоустрій»

до 18 грудня 2021 року.

1. Забезпечити підключення новорічної ялинки, святкового освітлення звуко- та світлопідсилюючою апаратури до електромережі.

КП «Міські електричні мережі»

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

1. Забезпечити звуко- та світлопідсилюючою апаратурою під час проведення новорічних та різдвяних заходів.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

1. Виготовити рекламну продукцію про заходи із проведення новорічних та різдвяних свят у Вараській міській територіальній громаді.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

до 18 грудня 2021 року.

1. Забезпечити охорону громадського порядку, безпеки руху та пожежної охорони під час проведення святкових заходів.

Вараський відділ поліції Головного правління Національної поліції в Рівненській області (за згодою)

2

Продовження додатку 2

Вараський міський сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області (за згодою)

1. Забезпечити перекриття автомобільного руху до площі біля стадіону «Ізотоп».

КП «Благоустрій»

з 18 грудня 2021 року.

1. Забезпечити перевезення звуко- та світлопідсилювальної апаратури та обладнання.

###### КП «Благоустрій» ВМР

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

1. Провести новорічні ранки у дитячих дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та закладах культури.

Управління освіти

Департамент культури туризму молоді та спорту

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

1. Організувати та провести новорічну ярмарку.

Управління економіки та розвитку громади

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

1. Забезпечити чергування медичної сестри та дотримання пожежної охорони під час святкових новорічних та різдвяних заходів на площі біля стадіону «Ізотоп».

Вараський міський сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області (за згодою)

«ВЦПМД» КНП ВМР

19 грудня 2021 р.

3

Продовження додатку 2

07 січня 2022 р.

15 січня 2022 р.

1. Забезпечити висвітлення заходів з підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят у засобах масової інформації виконавчого комітету Вараської міської ради.

Відділ інформаційної політики та комунікацій

грудень 2021 р. – січень 2022 р.

Керуючий справами

виконавчого комітету Сергій ДЕНЕГА