Додаток 2

до розпорядження міського голови

07 вересня 2022 року №187-Род-22-5100

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та відзначення Дня міста Вараш 10-11 вересня 2022 року

**№5100-ПЛ-01-2022**

1. Забезпечити належний стан та прибирання вулиць міста до та після проведення заходів до Дня міста Вараш у 2022 році.

###### КП «Благоустрій» ВМР

до 10 вересня 2022 року

1. Забезпечити встановлення на площі біля стадіону «Ізотоп» бар’єрів для перекриття дорожнього руху. Встановити сміттєві баки, біотуалети.

###### КП «Благоустрій» ВМР

10-11 вересня 2022 року

1. Забезпечити: підключення до електромережі, звукової апаратури; перевезення звукової апаратури, музичних інструментів, столів та стільців та інших необхідних предметів (палатки, стійки, банери тощо).

###### КП «Благоустрій» ВМР

10 вересня 2022 року

1. Організувати виставку комунальної техніки.

###### КП «Благоустрій» ВМР

1. вересня 2022 року
2. Організувати виставку пожежно-рятувальної техніки двох одиниць 12 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, однієї 23 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, працівника психологічної служби, співробітника в костюмі песика-рятівника та працівників групи піротехнічних робіт АРЗСП ГУ ДСНС України у Рівненській області з макетами вибухонебезпечних предметів для навчання та роз’яснювальної роботи серед жителів міста.

Вараське районне управління ГУ ДСНС

України в Рівненській області (за згодою)

1. вересня 2022 року
2. Організувати та провести благодійний ярмарок в підтримку ЗСУ (солодощі, домашня випічка, роботи майстрів народної творчості, вироби ручної роботи).

Церква «Благодать» (за згодою),

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

1. вересня 2022 року
2. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів з міні-футболу та волейболу серед юнаків 2009 року народження і молодших та дорослих на штучному майданчику з міні-футболу та мультифункціональному майданчику, на спортивному комплексі «Ізотоп».

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

1. вересня 2022 року
2. Провести майстер-класи по плетінню маскувальних сіток біля стадіону «Ізотоп» та виготовлення оберегу для захисника.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

Управління освіти

1. вересня 2022 року
2. Організувати та провести патріотичну художню акцію «Розмалюй їжака».

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

Управління освіти

Вараський міський центр соціальних служб

до 11 вересня 2022 року

1. Організувати та провести на площі біля стадіону «Ізотоп» благодійний концерт за участю колективів та солістів міста.

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

1. вересня 2022 року
2. Організувати та провести виступ естрадно-духового оркестру «Енергія-Полісся».

Громадська організація естрадно-духовий оркестр «Енергія Полісся» Рівненської АЕС (за згодою)

1. вересня 2022 року
2. Організувати показ фільму в рамках проєкту-національного туру «Кіно заради перемоги».

Департамент культури, туризму, молоді та спорту

1. вересня 2022 року
2. Забезпечити у місцях проведення заходів із відзначення Дня міста Вараш медичний супровід учасників заходів та належний санітарно-епідеміологічний нагляд.

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня»

КНП ВМР «ВЦПМД»

* 1. вересня 2022 року
1. Рекомендувати Вараському районному управлінню ГУ ДСНС України в Рівненській області вжити заходів щодо протипожежної безпеки під час проведення заходів.

Вараське районне управління ГУ ДСНС України в Рівненській області

(за згодою)

* 1. вересня 2022 року
1. Рекомендувати вжити заходів щодо забезпечення на площі біля стадіону «Ізотоп» та інших місцях проведення культорологічних та спортивних заходів із відзначення Дня міста Вараш посиленої охорони громадського порядку.

Управління безпеки та внутрішнього контролю

Вараський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

(за згодою)

* 1. вересня 2022 року
1. Забезпечити широке висвітлення заходів із підготовки та відзначення Дня міста Вараш на вебсайті Вараської міської ради.

Відділ інформаційної політики та комунікацій виконавчого комітету

вересень 2022 року

Керуючий справами

виконавчого комітету Сергій ДЕНЕГА