Додаток 2

до розпорядження міського голови

     31.05.2023 року №145-Род-23-1440

ПЛАН  
заходів з проведення поточної технічної інвентаризації захисних споруд  
цивільного захисту у Вараській міській територіальній громаді в 2023 році

№1440-ПЛ-02-23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Відповідальний виконавець | Термін виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утворення об’єктових інвентаризаційних комісій | Відділ цивільного захисту населення управління безпеки та внутрішнього контролю виконавчого комітету Вараської міської ради, підприємства, установи та організації - власники та балансоутримувачі ЗС ЦЗ | до 20.06.2023 |
| 2. | Укладання з ліцензованими організаціями  договорів про виготовлення технічної документації на ЗС ЦЗ | Власники та балансоутримувачі ЗС ЦЗ | протягом проведення інвентаризації |
| 3. | Проведення  відповідних обстежень та оформлення необхідних технічних документів на кожну ЗС ЦЗ | Ліцензовані організації з проведення технічної інвентаризації | протягом проведення інвентаризації |
| 4. | Оновлення на місцевому рівні, облікових документів по ЗС ЦЗ | Відділ цивільного захисту населення управління безпеки та внутрішнього контролю виконавчого комітету Вараської міської ради, власники та балансоутримувачі ЗС ЦЗ | до 25.12.2023 |
| 5. | Узагальнення матеріалів технічної інвентаризації об’єктовими інвентаризацій-ними комісіями та надання їх до інвентаризаційної комісії виконавчого комітету Вараської міської ради | Місцева інвентаризаційна комісія | до 25.12.2023 |
| 6. | Підготовка та надання матеріалів з технічної інвентаризації ЗС ЦЗ до відділу цивільного захисту населення управління безпеки та внутрішнього контролю Рівненської обласної державної адміністрації | Місцева інвентаризаційна комісія | до 28.12.2023 |

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ