УКРАЇНА                              Проект

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА              С.Антоніч

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(Чергова сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

22     березня    2017 року				            		    №  694

Про виконання міської програми

„Безпечне місто Вараш” на

2016-2017 роки

Відповідно до розпорядження міського голови від 02.03.2012 № 43-р „Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Кузнецовська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію про виконання міської програми „Безпечне місто Вараш” на 2016-2017 роки за 2016 рік взяти до відома (додається).

Міський голова						С.Анощенко

Додаток

до рішення міської ради

22    березня  2017р. 694

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання міської програми „Безпечне місто Вараш” на 2016-2017 роки за 2016 рік

Міська програма „Безпечне місто Вараш” на 2016-2017 роки  (далі – міська Програма) розроблена з метою проведення заходів щодо посилення безпеки мешканців міста Вараш, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, посилення безпеки дорожнього руху, забезпечення належного контролю за проведенням в місті масових заходів, мітингів, демонстрацій, підвищення рівня розкриття правопорушень.

На виконання заходів міської Програми сума бюджетних асигнувань на 2016 рік становила 558 600,00 грн. Проведено видатків на суму         558 464,00 грн. Відхилення становить 136 грн.

1. Були визначені місця та об’єкти, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість встановлення камер відеоспостереження та при необхідності пристроїв для розпізнавання номерних знаків автомобільного транспорту.

2. Проведені роботи щодо розроблення робочого проекту  на будівництво (створення та встановлення) системи відеоспостереження міста  Вараш Рівненської області на суму 14 562,00 грн.

3. Проведені роботи по створенню та встановленню системи відеоспостереження міста. На фінансування даного заходу Програми передбачено коштів на суму 509 052,00 грн., фактичний обсяг фінансування – 509 052,00 грн.

Відповідно, для створення системи відеоспостереження міста було придбано:

- камери відеоспостереження (32 шт.);

- відеореєстратори (2 шт.);

- монітор (2 шт.);

- накопичувач на жорстких магнітних дисках (2 шт.);

- програмне забезпечення.

4. З метою забезпечення правопорядку в місті, захисту конституційних прав і свобод громадян ГО „Кузнецовська муніципальна варта” спільно з Варашським відділом поліції ГУНП в Рівненській області проведено 127 чергувань (патрулювань).

5.  Від ГО ”Кузнецовська муніципальна варта” до Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшло 56 повідомлень про вчинені злочини або злочини, що готуються на території міста Вараш.

6. З метою забезпечення громадського порядку під час проведення культурних, спортивних, політичних та інших масових заходів у місті Вараш ГО „Кузнецовська муніципальна варта” спільно з Варашським відділом поліції ГУНП в Рівненській області провела 18 чергувань.

7. З метою запобігання дитячій бездоглядності та скоєнню правопорушень неповнолітніми ГО „Кузнецовська муніципальна варта” спільно з Варашським відділом поліції ГУНП в Рівненській області  організувала проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста         32 профілактичних лекцій.

8. ГО „Кузнецовська муніципальна варта” спільно з Варашським відділом поліції ГУНП в Рівненській області постійно в рамках чергувань  проводили рейди з метою попередження відвідування неповнолітніми ігрових залів, комп’ютерних клубів, дискотек та інших закладів у нічний час.

9. У 2016 році на матеріально-технічне забезпечення діяльності           ГО ”Кузнецовська муніципальна варта” передбачено 35 тис.грн.  Для проведення спільних відпрацювань з Варашським відділом поліції ГУНП в Рівненській області щодо забезпечення охорони правопорядку в місті           ГО ”Кузнецовська муніципальна варта” придбала 1700 літрів пального            (бензин Energy А-92). У звітному періоді було проведено 127 патрулювань.

Секретар міської ради					І.Щумра