УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000скликання

(Чергова  сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

03 травня 2017 року			                                                № 737

Про виконання у 2016 році міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки

На виконання п.2 рішення Кузнецовської міської ради від 27.12.2013 №1039 «Про затвердження міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки», відповідно до розпорядження міського голови від 02.03.2012 №43-р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про виконання у 2016 році міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки  взяти до відома (додається).

Міський голова                                                     С.Анощенко

Інформація про виконання у 2016 році

міської  програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Кузнецовської міської ради від 27.12.2013 №1039.

Виконавець:  відділ у справах сім’ї та молоді спільно з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

Мета: створення належних умов для всебічного, повноцінного розвитку дітей та молоді, вирішення невідкладних завдань щодо поліпшення їх становлення і захисту прав, розвиток творчих ініціатив та організація змістовного дозвілля.

Виконання: Основні завдання та цілі програми у 2016 році виконано, мети досягнуто. Затверджено видатків у бюджеті на виконання програми: 104 992 грн. Всього проведено 8 заходів (наметових таборів, спортивно-туристичних таборів, експедицій, перевезення дітей на оздоровлення та відпочинок.) на суму 82 899 грн. із середньою вартістю заходу 10, 362 грн. Також у зв’язку із зміною цінової політики та через відміну заходу «Наметовий табір для дітей-спортсменів (відділення волейбол)» з приводу відмови тренера, не було використано 22 093 грн.

Активним був відпочинок членів молодіжних громадських організацій «Пласт», «Ольбери» та Кузнецовської організації «Дитячий Альпійський Рух України», із залученням: дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, неповнолітніх схильних до правопорушень. За рахунок коштів міського бюджету з ними було проведено значну кількість наметових таборів на Білому озері, Одеській обл.

В рамках даної Програми у 2016 році було оздоровлено 164 дитини, з них 126 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, Дитячі оздоровчі заклади в м.Вараш відсутні. Пришкільні табори у 2016 році не створювалися. Проведено 7 наметових таборів та 1 експедицію, а саме:

Проведення оздоровчого пластового табору «Цвіт папороті»  - 11 809 грн. 00 коп. Оздоровлено 20 чоловік протягом 14 днів.

Проведення наметового табору для дітей-спортсменів (боротьба)– 9 529 грн. 00 коп. Оздоровлено 18 чоловік протягом 14 днів.

Проведення наметового табору для дітей-спортсменів (футбол)– 15 289 грн. 00 коп. Оздоровлено 30 чоловік протягом 14 днів.

Проведення оздоровчого всеукраїнського скаутського наметового табору «Чорне море-2016» («Лебедівка – 2016») – 15 735 грн. 41 коп. Оздоровлено 15 чоловік протягом 18 днів.

Проведення наметового табору для дітей-інвалідів та батьків-супроводжуючих – 7008 грн. 90 коп. Оздоровлено 40 чоловік протягом 3 днів.

Проведення наметового табору «Зустріч друзів – 2016» - 13 865 грн. 00 коп. Оздоровлено 25 чоловік протягом 14 днів.

Проведення наметового табору для дітей-інвалідів та батьків-супроводжуючих – 2400 грн. 00 коп. Оздоровлено 40 чоловік протягом 2 днів.

Проведення експедиції «Карпати-2016» - 1743 грн. 00 коп. Забезпечені транспортні послуги для 6 чоловік. Експедиція проходила 10 днів.

Організація перевезення дітей на оздоровлення передбачених міською програмою відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки. – 5 520 грн. 00 коп. Забезпечено 15 дітей-інваладів та 15 батьків-супроводжуючих транспортними послугами.

Начальник відділу

у справах сім’ї та молоді                                             О. Олещук

Проект рішення підготував:

Начальник відділу

у справах сім’ї та молоді   	О.Олещук

Погоджено:

Керуючий справами	Б.Бірук

Секретар міської ради	І.Шумра

Начальник фінансового

управління	 В.Тацюк

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності, головний бухгалтер	 А.Шумра

Начальник

юридичного відділу	 Т.Лазарчук

Начальник

відділу економіки	 Р.Ляскун

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, економічного розвитку

та інвестиційної політики                                               Н.Грохольська

Голова комісії з гуманітарних

питань, дитячої, молодіжної та

інформаційної політики                                                  Л.Верешко

ПРОЕКТ

О.Олещук