Проект: І. Барабух

О.Коцюбинський

УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000скликання

(Порядковий номер сесії)

Р І Ш Е Н Н Я

24 червня 2019 року			                                         		№1608

Про виконання міської комплексної програми «Здоров’я» за 2015-2018 роки та станом на 01.06.2019 року

На виконання п.3 рішень Вараської міської ради від 25.02.2015 №1904 «Про затвердження міської комплексної  програми  «Здоров’я» на 2015 рік», від 25.12.15 №65 «Про затвердження міської комплексної  програми  «Здоров’я» на 2016 рік», від 20.12.2016 №478 «Про затвердження міської комплексної  програми  «Здоров’я» на 2017 рік», від 23.01.2018 №993 «Про затвердження міської комплексної  програми  «Здоров’я» на 2018 рік», від 14.12.2019 №1310 «Про затвердження міської комплексної  програми  «Здоров’я» на 2019 рік», відповідно до розпорядження міського голови від 02.03.2012  №43-р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями Вараської  міської ради, Вараська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про виконання міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2015 рік взяти до відома (додається).

- Інформацію про виконання міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2016 рік взяти до відома (додається).

- Інформацію про виконання міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2017 рік взяти до відома (додається).

- Інформацію про виконання міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2018 рік взяти до відома (додається).

- Інформацію про виконання міської комплексної  програми  «Здоров’я» станом на 01.06.2019 року взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                                   С.Анощенко

Інформація про виконання

міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2015 рік

Міська програма «Здоров’я» на 2015 рік (далі – міська Програма) затверджена рішенням Кузнецовської міської ради від 25 лютого 2015 р. №1904 та розроблена з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшого погіршення стану здоров’я населення міста.

Міська програма розрахована на 2015 рік. Розробником міської Програми були заплановані ряд заходів щодо забезпечення виконання програми «Здоров’я», а саме:

- Забезпечення надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання. На виконання даного заходу в міській програмі на 2015 рік передбачено з міського бюджету 7470020,00 грн., в тому числі загальний фонд – 6708928,00 грн., спеціальний фонд – 761092,00 грн., кошти інших бюджетів в сумі 4490075,47 грн.

По загальному фонду міського бюджету плановий обсяг складає 6708928,00 грн., проведено видатки на суму 6671123,13 грн., відхилення становить 37804,87 грн. у зв’язку з виникненням економії по виконанню договорів на надання послуг та відшкодуванням орендарями витрат за комунальні послуги.

По загальному фонду міського бюджету проведено видатки на суму 6671123,13 грн. на оплату наступних потреб закладу:

- заробітна плата в сумі 1984364,00 грн. виплачена працівникам закладу, а саме: лікарі – 124 чол., середній медичний персонал – 275 чол., молодший медичний персонал – 128 чол., інший персонал – 120 чол.;

- нарахування на заробітну плату в сумі 720324,00 грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 177679,50 грн., а саме: ПММ – 167966,00 грн., папір – 2664,90 грн., господарські товари – 7048,60 грн.;

- медикаменти та перев’язувальні засоби  в сумі 1630042,19 грн., а саме: кисень медичний – 99960,00 грн., препарати крові – 6871,21 грн., рукавички медичні – 69580,00 грн., деззасоби – 97758,60 грн., кардіопапір – 389,00 грн., спирт етиловий – 67496,31 грн., рентгенплівка – 31269,87 грн., посуд лабораторний – 9782,64 грн., хімреактиви – 318216,13 грн., ліки – 386807,87 грн., термоіндикатори – 6072,00 грн., перев’язка – 101148,96 грн., наркотики – 402740,00 грн., шприци – 31949,60 грн.;

- продукти харчування  в сумі 549624,00 грн., а саме: м’ясні продукти – 101603,00 грн., молочні продукти – 94939,76 грн., хлібобулочні вироби – 58884,69 грн., крупи різні – 87054,60 грн., макаронні вироби – 23504,00 грн., сіль – 1456,00 грн., цукор  - 21449,54 грн., рибні консерви – 8061,11 грн., чай – 30807,33 грн., олія соняшникова – 15188,00 грн., борошно – 1441,30 грн., сік – 3200,00 грн., овочі – 93577,74 грн., томатна паста – 3748,93 грн., компенсація наборів харчування донорам – 4708,00 грн.;

- оплата послуг (крім комунальних)  в сумі 322710,79 грн., а саме: послуги охорони – 37799,12 грн., радіочастотний моніторинг та забезпечення ЕМС – 108,00 грн., ремонт та заправка картриджів – 5500,00 грн., повірка засобів вимірювальної техніки – 46716,03 грн., вивіз побутових відходів – 30109,33 грн., послуги зв’язку – 23970,20 грн., дезроботи – 6722,99 грн., ТО ліфтів – 15215,67 грн., послуги з пожежного спостереження – 2452,80 грн., обслуговування ОПС – 4400,00 грн., навчання по електробезпеці – 353,95 грн., послуги консультування з питань керування – 24800,00 грн., страхування – 12357,19 грн., послуги вимірювально-діагностичного посту – 1550,92 грн., доступ до програмного комплексу обігу платіжних документів – 253,20 грн., розведення спирту - 151,77 грн., бактеріологічні дослідження – 74408,05 грн., касове обслуговування – 59,77 грн., перезаряджання вогнегасників – 2173,64 грн., навчання з радіаційного захисту – 3150,00 грн., повірка міжлабораторних вимірювань – 2177,76 грн., ремонт ліфтів – 28280,40 грн.;

- видатки на відрядження працівників  в сумі 11710,92 грн.;

- оплата теплопостачання  в сумі 286143,24 грн.;

- оплата водопостачання та водовідведення  в сумі 219294,94 грн.;

- оплата електроенергії  в сумі 717707,83 грн.;

- виплата пенсій і допомоги в сумі 43230,22 грн.;

- інші виплати населенню в сумі 3941,50 грн., а саме: зубопротезування учасників війни – 3941,50 грн.;

- інші видатки в сумі 4350,00 грн., а саме: збір за водокористування – 4350,00 грн.

По спеціальному фонду міського бюджету проведено видатки на суму 761092,00 грн. на придбання медичного обладнання, а саме: лапароскопічне обладнання – 50280,00 грн., відсмоктувачі медичні «Біомед» - 16812,00 грн., система ультразвукова діагностична – 694000,00 грн.

За рахунок коштів , які надійшли як плата за послуги, що надаються установами згідно законодавства та інших джерел власних надходжень проведено видатки на загальну суму 4037475,11 грн., а саме:

- за рахунок надходжень від плати за послуги в сумі 3689993,54 грн., а саме:

  - заробітна плата працівникам в сумі 1484398,92 грн.: лікарі – 6 чол., середній медичний персонал – 31 чол., молодший медичний персонал – 4 чол.;

  - нарахування на заробітну плату в сумі 544282,16 грн.;

  - предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 310862,36 грн., а саме: ПММ – 70177,00 грн., папір – 9320,07 грн., господарські товари – 8120,35 грн., м’який інвентар – 38200,00 грн., миючі засоби – 36437,00 грн., рукав протипожежний – 4300,00 грн., бланки суворої звітності – 77195,00 грн., запчастини до технологічного обладнання – 19792,40 грн., друкована продукція – 12011,60 грн., підписка періодичних видань – 1296,00 грн., автозапчастини - 22516,00 грн., конверти – 1000,00 грн., жалюзі – 2257,20 грн., будівельні матеріали – 5749,74 грн., сумка-укладка – 2490,00 грн.;

  - медикаменти та перев’язувальні засоби  в сумі 410886,36 грн., а саме: кисень медичний – 13735,20 грн., двоокис вуглецю – 1220,00 грн., препарати крові – 2758,06 грн., рукавиці – 30792,81 грн., деззасоби – 54935,79 грн., рентгенплівка – 1200,00 грн., посуд лабораторний – 35977,00 грн., хімреактиви – 27325,18 грн., лікарські засоби – 76027,44 грн., термоіндикатори – 2244,00 грн., наркотичні препарати – 38867,69 грн., шприци – 1388,00 грн., покриття зубних протезів – 10513,00 грн., зубне литво – 17946,00 грн., гіпс медичний – 2550,00 грн., стоматматеріали – 43956,70 грн., медичні вироби – 29265,49 грн., оплата давання донорами крові та її компонентів – 20184,00 грн.;

  - продукти харчування  в сумі 45430,65 грн., а саме: хлібобулочні вироби – 9499,95 грн., овочі – 8999,00 грн., чай – 2589,34 грн., сіль – 166,00 грн., лавровий лист – 114,64 грн., рибні консерви – 1165,62 грн., олія соняшникова – 2371,42 грн., сік – 494,64 грн., борошно – 131,40 грн., цукор – 2218,00 грн., макаронні вироби – 3359,20 грн., крупи різні  - 12528,44 грн., компенсація наборів харчування донорам – 1793,00 грн.;

  - оплата послуг (крім комунальних)  в сумі 276438,91 грн., а саме: послуги охорони – 48376,43 грн., монтаж та налагодження охоронної сигналізації – 16139,30 грн., радіочастотний моніторинг та забезпечення ЕМС – 48,00 грн., ремонти системного блока та принтерів, заправка і ремонт картриджів – 33482,82 грн., повірка засобів вимірювальної техніки – 4965,52 грн., вивіз побутових відходів – 6428,55 грн., послуги зв’язку – 13719,86 грн., участь в атестації лабораторії – 2724,29 грн., ТО ліфтів – 8453,15 грн., послуги з пожежного спостереження – 919,80 грн., обслуговування ОПС – 2200,00 грн., послуги консультування з питань держзакупівель – 14800,00 грн., страхування – 1964,59 грн., послуги вимірювально-діагностичного посту – 351,44 грн., бактеріологічні дослідження – 1627,26 грн., перезаряджання і перевірка вогнегасників – 2638,48 грн., участь в семінарі – 60,00 грн., допуск транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів – 1195,04 грн., послуги консультування з питань впровадження ISO – 10000,00 грн., ремонт аналізатора – 4998,00 грн.,  розробка кошторису на ремонт ліфтів – 1704,00 грн., здача відпрацьованих шин – 1762,06 грн., розпломбування, перевірка, опломбування лічильників та трансформаторів струму – 789,98 грн., опломбування водолічильників – 26,88 грн., ремонт і ТО рентгенапаратів – 36798,00 грн., оренда – 3,11 грн., видача сертифіката ключа електронного цифрового підпису – 288,00 грн., інформаційно-консультаційні послуги – 1712,50 грн., підключення до сервісу «Кабінет замовника» і абонплата – 1269,00 грн., перепідготовка водіїв по перевезенню небезпечних вантажів – 5831,00 грн., видача сертифікатів  ISO – 24000,00 грн., ТО мікроскопів – 5622,00 грн., супровід програми «Облік кадрів» - 480,00 грн., навчання по цивільному захисту – 574,56 грн., супровід програми «1С » - 5500,00 грн., супровід програми «Медстат» - 400,00 грн., демонтаж рентгенапарата і мамографа – 7000,00 грн., послуги з контролю свинцевого еквіваленту засобів захисту від рентгенівського випромінювання – 576,00 грн., послуги консультування з питань керування – 6200,00 грн., доступ до програмного комплексу обігу платіжних документів – 300,00 грн., касове обслуговування – 48,39 грн., адміністративні послуги – 460,90 грн.;

  - видатки на відрядження працівників  в сумі 30135,00 грн.;

  - оплата теплопостачання  в сумі 75105,66 грн.;

  - оплата водопостачання та водовідведення  в сумі 108526,12 грн.;

  - оплата електроенергії  в сумі 203326,84 грн.;

  - виплата пенсій і допомоги в сумі 107221,01 грн.;

  - інші видатки в сумі 83984,55  грн., а саме: збір за водокористування – 3828,81 грн., ПДВ – 60424,00 грн., податок на землю – 18581,72 грн., пеня – 65,16 грн., користування радіочастотними ресурсами – 122,64 грн., за отримання виписок – 48,72 грн., судовий збір – 913,50 грн.;

  - придбання обладнання в сумі 9395,00 грн., а саме: лічильник 3-ф – 2995,00 грн., холодильник – 6400,00 грн.

За рахунок інших джерел власних надходжень проведено видатки на суму 347481,57 грн., а саме:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 103098,30 грн., а саме:

  - папір – 5330,93 грн.,

  - господарські товари – 2110,00 грн.,

  - надходження у вигляді натуральної форми в сумі 95657,37 грн., а саме: будівельні матеріали – 56972,18 грн., меблі – 18060,00 грн., ПММ – 14519,19 грн., інгалятор – 600,00 грн., ваги – 250,00 грн., монітор – 850,00 грн., маніпулятор + мишка – 80,00 грн., господарські товари – 1786,00 грн., запчастини – 305,00 грн., м’який інвентар – 2235,00 грн.;

- медикаменти та перев’язувальні засоби  в сумі 206651,71 грн., а саме:

  - кисень медичний – 23499,00 грн.,

  - рукавиці  - 13316,00 грн.,

  - рентгенплівка – 4990,00 грн.,

  - посуд лабораторний – 12352,00 грн.,

  - хімреактиви – 58439,50 грн.,

  - ліки – 696,51 грн.,

  - спирт етиловий – 3993,52 грн.,

  - наркотичні препарати – 24329,80 грн.,

  - шприци – 3480,00 грн,

  - надходження у вигляді натуральної форми в сумі 61555,38 грн., а саме: деззасоби – 1295,00 грн., ліки – 2597,24 грн., дитяча суміш – 7200,00 грн., центрифуга – 2000,00 грн., дозатори – 600,00 грн., вакцина – 43914,05 грн., стерилізатор – 2000,00 грн., інгалятор 1368,53 грн., маски інгаляційні – 580,56 грн.

- продукти харчування в сумі 1133,72 грн., а саме: надходження у вигляді натуральної форми: олія соняшникова – 145,04 грн., овочі – 988,68 грн.;

- оплата послуг (крім комунальних)  в сумі 2437,84 грн., а саме: послуги з пожежного спостереження – 306,60 грн., повірка міжлабораторних вимірювань – 2131,24 грн.;

- видатки на відрядження працівників  в сумі 8100,00 грн.;

- придбання обладнання в сумі 26060,00 грн., а саме:

  - дозатори – 10560,00 грн.,

  - надходження у вигляді натуральної форми в сумі 15500,00 грн., а саме: системний блок – 2600,00 грн., шафа ШМБ – 12900,00 грн.

- Перевезення ветеранів війни та учасників бойових дій на лікування в госпіталь. На виконання даного заходу в міській Програмі на 2015 рік передбачено 13600,00 грн. з міського бюджету, але кошти на фінансування вищезазначеного заходу не виділялися.

Начальник

ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”                                               О.В.Коцюбинський

Інформація про виконання

міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2016 рік

Міська програма «Здоров’я» на 2016 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Кузнецовської міської ради від 25 грудня 2015 р. №65 та розроблена з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшого погіршення стану здоров’я населення міста.

Міська програма розрахована на 2016 рік. Розробником міської Програми було заплановано заходи щодо забезпечення виконання програми «Здоров’я». На виконання даних заходів в міській Програмі на 2016 рік передбачено з міського бюджету 19470400,00 грн., в тому числі загальний фонд – 15459820,00 грн., спеціальний фонд – 4010580,00 грн. Фактично проведено видатків на суму 17149172,90 грн., в тому числі загальний фонд – 15340788,14 грн., спеціальний фонд – 1808384,76 грн. Відхилення становить 2321227,10 грн., в тому числі загальний фонд – 119031,86 грн., спеціальний фонд – 2202195,24 грн.

На виконання Міської програми протидії захворюванню на туберкульоз заплановано 103000,00 грн., фактично використано 84056,90 грн., а саме: на придбання медикаментів для лікування активного туберкульозу і проведення профілактичного лікування на суму 8983,34 грн. для забезпечення 19 хворих та туберкуліну на суму 75073,56 грн., на даний час вакциновано 1875 дітей. Відхилення становить 18943,10 грн. - це кошти, які були передбачені на закупівлю туберкуліну, їх не використали в зв’язку з неможливістю придбання даної вакцини.

На виконання Міської програми боротьби з онкологічними захворюваннями заплановано 4424600,00 грн., проведено видатки на суму 2193915,53 грн., відхилення становить 2230684,47 грн., а саме:

- на придбання лікарських засобів заплановано 1024600,00 грн., використано  995915,53 грн. для забезпечення ліками 91 хворого, відхилення становить 28684,47 грн.

- для придбання мамографа виділялось 1200000,00 грн., придбано мамограф МАДИС за 1198000,00 грн. згідно договору, укладеного за результатами проведеної закупівлі за державні кошти. Економія становить 2000,00 грн. У 2016 р. мамографом МАДИС було проведено 106 обстежень.

- для придбання рентгенустановки було виділено 2200000,00 грн., відхилення становить 2200000,00 грн. у зв’язку з не поставкою обладнання згідно договору, укладеного за результатами проведеної закупівлі за державні кошти, шляхом застосування процедури відкритих торгів.

На виконання Міської програми «Фенілкетонурія» було виділено 209000,00 грн., фактично забезпечено 2 хворих спеціальним лікувальним харчуванням на суму 209000,00 грн.

На виконання Міської програми запобігання та лікування захворювань крові було виділено 450000,00 грн., фактично забезпечено 6 хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові в сумі 450000,00 грн.

На виконання Міської програми лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок було виділено 450200,00 грн., фактично придбано необхідні лікарські засоби в сумі 450200,00 грн. для 1 хворого з трансплантацією нирки та 7 хворих, які отримують гемодіаліз.

На виконання Міської програми запобігання та лікування цукрового діабету заплановано 625900,00 грн., фактично придбано інсулінів та таблетованих цукровознижуючих препаратів на суму 625900,00 грн.  для забезпечення 422 хворих даними лікарськими засобами.

Для забезпечення надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання згідно плану 13162700,00 грн., проведено видатки на суму 13091210,47 грн. на оплату наступних потреб закладу:

- заробітна плата в сумі 4108424,00 грн. виплачена працівникам закладу, а саме: лікарі – 113 чол., середній медичний персонал – 261 чол., молодший медичний персонал – 117 чол., інший персонал – 102 чол.;

- нарахування на заробітну плату в сумі 903861,00 грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 690785,00 грн., а саме: ПММ (14210 л – 286456,50 грн.), папір ( 95 уп. – 6650,00 грн.), господарські товари (1865,75 грн.), комплексна система допомоги при пологах (3 шт - 5400,00 грн.), кабель пацієнта до пульсоксиметра (2 шт - 15000,00 грн.), електроінструменти (10 шт – 20000,00 грн.), миючі засоби (23604,75 грн.), м’який інвентар (116020,00 грн.), запчастини до обладнання (4920,00 грн.) та транспорту (21993,00 грн.), блоки безперебійного живлення до медобладнання (2 шт – 8840,00 грн.), чекова книжка (1 шт – 35,00 грн.), 180000,00 грн. витрачено на придбання будівельних матеріалів на ремонт акушерсько-гінекологічного відділення (жіночої консультації);

- медикаменти та перев’язувальні засоби  в сумі 3168600,00 грн., а саме: кисень медичний (1266 бал. – 186135,10 грн.), двоокис вуглецю (5 бал. – 1250,00 грн.), препарати крові (11,426 л – 16781,38 грн.), рукавички медичні (49654 пар – 264342,00 грн.), деззасоби (277212,00 грн.), кардіопапір (710 шт – 15457,20 грн.), медичні вироби (66655,25 грн.), вакцина (82135,84 грн.), спирт етиловий (7917 фл. – 126633,18 грн.), рентгенівська плівка (45 уп. – 79150,00 грн.) та фотохімікати (29828,22 грн.), посуд лабораторний (126291,95 грн.), хімреактиви (540885,70 грн.), ліки (601982,16 грн.), термоіндикатори (47 шт – 19140,00 грн.), перев’язка (297034,42 грн.), наркотики (201919,94 грн.), шприци (39969 шт – 49778,70 грн.), системи (5140 шт – 58339,00 грн.), комплекти одноразового одягу (136 шт – 17656,52 грн.), тонометри (12 шт – 6500,00 грн.), термометри інфрачервоні (12 шт – 14340,24 грн.), штативи (30 шт – 12900,00 грн.), гемакони (432 шт – 47851,20 грн.), оплата давання донорами крові та її компонентів (507 чол. – 28400,00 грн.);

- продукти харчування  в сумі 746800,00 грн., а саме: м’ясні продукти, молочні продукти, риба, хлібобулочні вироби, крупи різні, макаронні вироби, сіль, цукор, рибні консерви, чай, олія соняшникова, борошно, сік, овочі, томатна паста, компенсація наборів харчування донорам;

- оплата послуг (крім комунальних)  в сумі 759410,00 грн., а саме: послуги охорони, радіочастотний моніторинг та забезпечення ЕМС, супровід програмного забезпечення, ремонт та заправка картриджів, повірка засобів вимірювальної техніки, вивіз побутових відходів, послуги зв’язку, дезроботи, технічна діагностика електрообладнання ліфтів, ТО ліфтів, виготовлення паспортів на ліфти, послуги з пожежного спостереження, обслуговування ОПС, навчання по електробезпеці,  послуги консультування з питань керування, страхування, бактеріологічні дослідження, касове обслуговування, ТО мікроскопів, видача сертифіката ключа електронного цифрового підпису, абонплата користування платним сервісом «Кабінет замовника», поточний ремонт покрівлі пологового відділення (159800,00 грн.), влаштування пандусів біля корпусів стоматологічного відділення, діагностичного центру, поліклініки та на східцях переходу між поліклінікою та стаціонаром (247000,00 грн.), вилучення відходів (шприци, системи);

- видатки на відрядження працівників  в сумі 82410,00 грн.;

- оплата теплопостачання  в сумі 442090,12 грн.;

- оплата водопостачання та водовідведення  в сумі 340621,01 грн.;

- оплата електроенергії  в сумі 1117090,78 грн.;

- виплата пенсій і допомоги в сумі 115363,02 грн.;

- інші виплати населенню в сумі 15760,00 грн., а саме: зубопротезування учасників війни;

- інші видатки в сумі 17000,78 грн., а саме: збір за водокористування  та користування радіочастотним ресурсом.

- придбання медичного обладнання на суму 582994,76, а саме: плазмоекстрактор – 7680,00 грн., відсмоктувачі медичні «Біомед» - 19900,00 грн., концентратор кисневий – 120500,00 грн., електрокардіологічний прилад BTL – 43500,00 грн., бензиновий генератор – 21414,76 грн., гематологічний аналізатор – 238000,00 грн., насос шприцевий інфузійний – 32000,00 грн., монітор нагляду за станом пацієнта – 40000,00 грн., комп'ютерний комплекс ЕЕГ – 60000,00 грн.

Відхилення за даною програмою становить 71489,53 грн. у зв’язку з виникненням економії по виконанню договорів на надання комунальних послуг та відшкодуванням орендарями витрат за комунальні послуги.

На виконання Міської програми щодо проведення медичних оглядів осіб на стан наркотичного та алкогольного сп'яніння було заплановано 45000,00 грн., з них на придбання тест-систем для визначення наркотичних препаратів 17500,00 грн. і апарата алкотестера 27500,00 грн., було  придбано тести для виявлення наркотиків SNIPER на суму 17500,00 грн. та алкотестер Draeger Alcotest 6820 – 27390,00 грн. Економія при придбанні апарата становить 110,00 грн.

Начальник

ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”                                          О.В.Коцюбинський

Інформація про виконання

міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2017 рік

Міська програма «Здоров’я» на 2017 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Вараської міської ради від 20 грудня 2016 р. №478 та розроблена з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшого погіршення стану здоров’я населення міста. На виконання даних заходів в міській Програмі на 2017 рік передбачено з міського бюджету 28 656 396,00 грн., в тому числі загальний фонд – 24 501 176,00 грн., спеціальний фонд – 4 155 220,00 грн. Фактично проведено видатків на суму 28 569 276,61 грн., в тому числі загальний фонд – 24 417 402,97 грн., спеціальний фонд – 4 151 873,64 грн. Відхилення становить 87 119,39 грн., в тому числі загальний фонд – 83 773,03 грн., спеціальний фонд – 3 346,36 грн.

На виконання Міської програми протидії захворюванню на туберкульоз заплановано 49 280,00 грн., фактично використано 49 280,00 грн., а саме: на придбання медикаментів для лікування активного туберкульозу і проведення профілактичного лікування на суму     8 263,04 грн. для забезпечення 33 хворих та туберкуліну на суму 41 016,96 грн., на даний час вакциновано 9 дітей.

На виконання Міської програми «Фенілкетонурія» було виділено 184 000,00 грн., фактично забезпечено 2 хворих спеціальним лікувальним харчуванням на суму 184 000,00 грн.

На виконання Міської програми боротьби з онкологічними захворюваннями заплановано 1 049 400,00 грн., проведено видатки на суму 1 049 400,00 грн. для придбання лікарських засобів для забезпечення ліками 92 хворого.

На виконання Міської програми запобігання та лікування захворювань крові для було виділено 525 200,00 грн., фактично забезпечено 5 хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові в сумі 523 680,00 грн. Відхилення становить 1 520,00 грн.

На виконання Міської програми лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок для забезпечення 9 хворих, які отримують гемодіаліз, життєво необхідними лікарськими засобами було виділено 334 000,00 грн., для забезпечення лікувальними препаратами 1 хворого з трансплантацією нирок було виділено 204 300,00 грн. Фактично придбано необхідні лікарські засоби на загальну суму 538 300,00 грн.

На виконання Міської програми запобігання та лікування цукрового діабету заплановано 410 900,00 грн., фактично придбано інсулінів та таблетованих цукровознижуючих препаратів на суму 410 900,00 грн. для забезпечення 426 хворих даними лікарськими засобами.

Для забезпечення надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання згідно плану 25 873 196,00 грн., проведено видатки на суму 25 788 016,61 грн., відхилення становить 85 179,39 грн. Кошти витрачено на оплату наступних потреб закладу:

- заробітна плата в сумі 10 803 820,00 грн. виплачена працівникам закладу, а саме: лікарі – 113 чол., провізор – 1 чол., середній медичний персонал – 249 чол., молодший медичний персонал – 114 чол., інший персонал – 97 чол.;

- нарахування на заробітну плату в сумі 2 252 726,00 грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 719 848,91 грн., а саме: ПММ (21 380 л – 525 817,20 грн.), папір ( 202 уп – 29 909,34 грн.), господарські товари (8 981,04 грн.), марки та конверти (5 100,00 грн.), поліграфічна продукція (18 819,60 грн.), миючі засоби (82 943,87 грн.), автозапчастини (15 479,00 грн.), рецептурні бланки ф.3 (450,00 грн.), підписка друкованих періодичних видань (32 348,86 грн.);

- медикаменти та перев’язувальні засоби в сумі 3 580 197,17 грн., а саме: кисень медичний (1400 бал. – 199 388,00 грн.), двоокис вуглецю (6 бал. – 1 602,00 грн.), препарати крові (11,927 л – 27 712,58 грн.), деззасоби (154 294,21 грн.), кардіопапір (9 500,00 грн.), медичні вироби (44 671,98 грн.), вакцина (110 342,5 грн.), рентгенівська плівка (39 100,00 грн.) та фотохімікати (14 500,00 грн.), спирт етиловий (6 845 фл. – 147 967,09 грн.), посуд лабораторний (157 720,50 грн.), хімреактиви (932 208,41 грн.), ліки (874 502,86 грн.), перев’язка (254 033,30 грн.), скарифікатори (31 136 шт – 8 095,30 грн.), системи (4 000 шт – 45 000,00 грн.), гемакони (200 шт – 21 600,00 грн.),  шприци (68 068 шт – 86 056,52 грн.), рукавички медичні (58 622 пар – 183 773,44 грн.), наркотики (238 832,48 грн.), оплата давання донорами крові та її компонентів (520 чол. – 29 296,00 грн.);

- продукти харчування  в сумі 996 999,94 грн., а саме: м’ясні продукти, молочні продукти, риба, хлібобулочні вироби, крупи різні, макаронні вироби, сіль, цукор, рибні консерви, чай, сухофрукти, оцет, олія соняшникова, борошно, сік, овочі, томатна паста, компенсація наборів харчування донорам;

- оплата послуг (крім комунальних) в сумі 980 012,86 грн., а саме: послуги охорони, супровід програмного забезпечення, ремонт та заправка картриджів, повірка засобів вимірювальної техніки, вивіз побутових відходів, послуги зв’язку, дезроботи, ТО ліфтів, послуги з пожежного спостереження, обслуговування ОПС, перезаряджання вогнегасників, перевірка пожежних кранів та протигазів, атестація робочих місць, навчання по електробезпеці, з охорони праці, по цивільному та радіаційному захисту,  бактеріологічні дослідження, касове обслуговування, ТО мікроскопів та рентгенобладнання, видача сертифіката ключа електронного цифрового підпису, заміна лічильника електроенергії, страхування, ремонт медичного обладнання;

- видатки на відрядження працівників в сумі 215 000,00 грн.;

- оплата теплопостачання  в сумі 324 838,76 грн.;

- оплата водопостачання та водовідведення в сумі 282 741,30 грн.;

- оплата електроенергії в сумі 1 332 017,00 грн.;

- виплата пенсій і допомоги в сумі 138 697,69 грн.;

- інші виплати населенню в сумі 15 800,00 грн., а саме: зубопротезування учасників війни;

- інші видатки в сумі 15 643,34 грн., а саме: збір за водокористування та штрафи;

- придбання медичного обладнання на суму 4 129 673,64 грн., а саме: холодильник двокамерний Delfa – 5 шт на суму 39 925,00 грн., центрифуга лабораторна медична  Liston C2201 -  1 шт на суму 26 665,00 грн., пристрій для фотохімічної обробки рентгенівської плівки «ОНІКО» із сушкою УФОРП-С – 1 шт на суму 19 966,32 грн., світильник операційний «БІОМЕД» L7/5, варіант виконання стельовий – 142 940,00 грн., комплекс електронейроміографічний компютерний «M-TEST» – 140 000,00 грн., мікропіпетка GRANUM Smart 8 канальна 30-300 м – 3 шт на суму 29 820,00 грн., система рентгенівська діагностична С-подібна Symbol 4F9 - 1 шт на суму 2 190 000,00 грн., стіл операційний «Біомед» ЕТ300С – 1 шт на суму 242 500,00 грн., монітор пацієнта «Біомед» ВМ800А - 2 шт на суму 66 999,99 грн., насос шприцевий інфузійний SEP-10S Plus – 2 шт на суму         58 000,00 грн., електрокадріограф ECG600G – 1 шт на суму 25 500,00 грн., коагулятор лазерний універсальний "ЛИКА-ХИРУРГ" – 1 шт на суму 191 000,00 грн., морозильник UNI – 1 шт на суму 44 334,00 грн., ендовідеоскопічний комплекс для гістерорезектоскопії – 1 шт на суму 699 805,03 грн., Dräeger Mobile Printer/Dräeger Мобільний принтер – 1 шт на суму 19 650,00 грн., відсмоктувач медичний "Біомед" модель 7А-23В (20 л) - 1 шт на суму 6 200,00 грн., реєстратор добової ЕКГ за Холтером 3-х канальний (Реєстратор добової електрокардіограми за Холтером ВІ6600-3 (ПО) – 1 шт на суму 81 800,00 грн., реєстратор добового АТ і ЧСС з ПЗ (Монітор пацієнта АВРМ 50) – 1 шт на суму 9 900,00 грн., ортопедичне пристосування 1006 – 1 шт на суму 94 668,30 грн.

На виконання Міської програми щодо придбання обладнання заплановано 26 120,00 грн. Придбано дерматоскоп NC 1 Heine - 1 шт на суму 22 200,00 грн., деструктор шприців - 1 шт на суму 3500,00 грн. Відхилення становить 420,00 грн.

Відхилення за результатами виконання заходів Програми «Здоров’я» становить 87 119,39 грн., а саме:

- при виконанні Міської програми запобігання та лікування захворювань крові відхилення становить 1 520,00 грн.;

- при забезпечені надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання відхилення в сумі 85 179,39 грн. виникло у зв’язку з економією по виконанню договорів на надання комунальних послуг, при придбанні медичного обладнання та відшкодуванням орендарями витрат за комунальні послуги;

- при виконані Міської програми щодо придбання обладнання відхилення становить 420,00 грн. в зв’язку з економією при придбанні обладнання.

Начальник

ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»                                                   О.Коцюбинський

Інформація про виконання

міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2017 рік

Міська програма «Здоров’я» на 2017 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Вараської міської ради від 20 грудня 2016 р. №478 та розроблена з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшого погіршення стану здоров’я населення міста.

Для виконання заходів Програми щодо ремонту автомобіля Peugeot Boxer Кузнецовської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги  комунального закладу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради через надання іншої субвенції обласному бюджету Рівненської області для надання екстреної медичної допомоги населенню міста Вараш  виділено з бюджету м.Вараш 19,54 тис. грн., фактично проведено видатків та відремонтовано автомобіль Peugeot Boxer Кузнецовської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги  на суму 19,54 тис. грн.

Завідувач Кузнецовської підстанції

екстреної (швидкої) медичної допомоги                                       Б. Гаврилюк

Інформація про виконання

міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2018 рік

Міська програма «Здоров’я» на 2018 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Вараської міської ради від 23 січня 2018 р. №993 та розроблена з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшого погіршення стану здоров’я населення міста. На виконання даних заходів в міській Програмі на 2018 рік передбачено з міського бюджету 36 519 807,00 грн., в тому числі загальний фонд – 30 110 000,00 грн., спеціальний фонд – 6 409 807,00 грн. Фактично проведено видатків на суму 35 355 193,94 грн., в тому числі загальний фонд – 30 039 545,74 грн., спеціальний фонд – 5 315 648,20 грн. Відхилення становить 1 164 613,06 грн., в тому числі загальний фонд – 70 454,26 грн., спеціальний фонд – 1 094 158,80 грн.

На виконання Міської програми протидії захворюванню на туберкульоз заплановано 106 200,00 грн., фактично використано 105 853,20 грн., а саме: на придбання медикаментів для лікування активного туберкульозу і проведення профілактичного лікування на суму 2 443,83 грн. для забезпечення 20 хворих та туберкуліну на суму 103 409,37 грн., на даний час вакциновано 1434 дитини. Відхилення становить 346,80 грн.

На виконання Міської програми «Фенілкетонурія» було виділено 245 200,00 грн., фактично забезпечено 2 хворих спеціальним лікувальним харчуванням на суму 245 199,96 грн. Відхилення становить 0,04 грн.

На виконання Міської програми боротьби з онкологічними захворюваннями заплановано 841 900,00 грн., проведено видатки на суму 841 900,00 грн. для придбання лікарських засобів для забезпечення ліками 105 хворих.

На виконання Міської програми запобігання та лікування захворювань крові було виділено 699 800,00 грн., фактично забезпечено 6 хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові в сумі 699 800,00 грн.

На виконання Міської програми лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок для забезпечення 10 хворих, які отримують гемодіаліз, життєво необхідними лікарськими засобами та для забезпечення лікувальними препаратами 1 хворого з трансплантацією нирок було виділено 930 500,00 грн. Фактично придбано необхідні лікарські засоби на загальну суму 930 403,50 грн. Відхилення становить 96,50 грн.

На виконання Міської програми запобігання та лікування цукрового діабету заплановано 505 00,00 грн., фактично придбано інсулінів та таблетованих цукровознижуючих препаратів на суму 505 000,00 грн. для забезпечення 281 хворого даними лікарськими засобами.

На виконання Міської програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення заплановано 89 700,00 грн., для забезпечення медичними виробами 27 хворих було використано 81 204,59 грн. Відхилення становить 8 495,41 грн.

Для забезпечення надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання згідно плану 33 101 507,00 грн., проведено видатки на суму 31 945 832,69 грн. на оплату наступних потреб закладу:

- заробітна плата в сумі 14 283 377,24 грн. виплачена працівникам закладу, а саме: лікарі – 118 чол., середній медичний персонал – 248 чол., молодший медичний персонал – 115 чол., інший персонал – 95 чол.;

- нарахування на заробітну плату в сумі 3 048 846,06 грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 646 504,91 грн., а саме: ПММ (343 284,50 грн.), папір (29 984,18 грн.), господарські товари (7 590,00 грн.), марки та конверти (3 000,00 грн.), електротовари (1 272,00 грн.), сантехнічні вироби (1 992,60 грн.), миючі засоби (104 540,67 грн.), будівельні товари (7 050,00 грн.), автозапчастини (9 785,00 грн.), м’який інвентар (16 000,00 грн.), запчастини до обладнання (8 076,56 грн.), рецептурні бланки ф.3 (900,00 грн.), підписка друкованих періодичних видань (47 494,40 грн.); чекова книжка (75,00 грн.); холодильники (11 998,00 грн.), каструлі (8 575,00 грн.), комп’ютерне обладнання (26 957,00 грн.), кисневі балони (1 940,00 грн.), комплектуючі до станції киснепостачання (15 990,00 грн.);

- медикаменти та перев’язувальні засоби в сумі 4 150 782,33 грн., а саме: кисень медичний (161 831,08 грн.), двоокис вуглецю (2 188,00 грн.), препарати крові (25 341,67 грн.), деззасоби (126 849,20 грн.), кардіопапір (32 320,00 грн.), вакцина проти сказу (94 188,89 грн.), рентгенплівка та рентгенхімікати (59 433,09 грн.), спирт етиловий (119 981,36 грн.), посуд лабораторний (127 389,93 грн.), хімреактиви (851 124,49 грн.), ліки (1 164 363,25 грн.), перев’язка (422 151,30 грн.), скарифікатори (16 494,00 грн.), системи (45 900,00 грн.), гемакони (236 903,04 грн.), шприци (100 462,15 грн.), рукавички (186 904,75 грн.), наркотики (318 400,13 грн.), приладдя до обладнання (18 412,00 грн.), термометри (6 600,00 грн.), оплата давання донорами крові та її компонентів (33 544,00 грн.);

- продукти харчування  в сумі 1 066 796,60 грн., а саме: м’ясні продукти, молочні продукти, риба, хлібобулочні вироби, яйця, крупи різні, цукор, борошно, сік, овочі, компенсація наборів харчування донорам;

- оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 105 898,04 грн., а саме: послуги охорони, монтаж охоронної сигналізації, супровід програмного забезпечення, ремонт та заправка картриджів, повірка засобів вимірювальної техніки, вивіз побутових відходів, послуги зв’язку, дезроботи, ТО ліфтів, послуги з пожежного спостереження, обслуговування ОПС, страхування, перевірка пожежних кранів, навчання по цивільному захисту, електробезпеці, видача сертифіката ключа електронного цифрового підпису, навчання лікарів-рентгенологів, бактеріологічні дослідження, касове обслуговування, інформаційно-консультаційні послуги, послуги з питань розробки та впровадження системи управління якістю, ремонт медичного обладнання, вилучення відходів (шприци, системи);

- видатки на відрядження працівників в сумі 196 425,49 грн.;

- оплата теплопостачання в сумі 410 194,90 грн.;

- оплата водопостачання та водовідведення в сумі 343 445,30 грн.;

- оплата електроенергії в сумі 1 182 294,78 грн.;

- виплата пенсій і допомоги в сумі 178 301,04 грн.;

- інші виплати населенню в сумі 16 867,80 грн., а саме: зубопротезування учасників війни;

- інші видатки в сумі 450,00 грн., а саме збір за ліцензію на впровадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;

- придбання медичного обладнання та проведення капітального ремонту покрівлі лікарняного комплексу на 250 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань та покрівлі пологового будинку на 30 ліжок з центральним кисневим пунктом на суму 5 315 648,20 грн., а саме: за результатами проведених закупівель, шляхом застосування процедури відкритих торгів, придбано відеогастроскоп (2 289 800,00 грн.) та комплекс рентгенівський діагностичний КРД 50 (2 546 493,00 грн.); для проведення капітального ремонту покрівлі розроблено проектно-кошторисну документацію (68 000,00 грн.) та придбано підрядником будівельних матеріалів на суму 411 355,20 грн.

Відхилення за даною програмою становить 1 155 674,31 грн. у зв’язку з виникненням економії по видатках на відрядження, відшкодуванням орендарями витрат за комунальні послуги, при придбанні медичного обладнання (113 707,00 грн.) та продовженням строку виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі до 31.12.2019 р. (980 451,80 грн.).

Начальник

ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»                                              О.В.Коцюбинський

Інформація про виконання

міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2018 рік

Міська комплексна програма «Здоров’я» на 2018 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Вараської міської ради від 23 січня 2018 р. №993 та розроблена з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшого погіршення стану здоров’я населення міста.

Для виконання заходів Програми щодо забезпечення надання місту первинної медичної допомоги за місцем проживання виділено з бюджету м.Вараш 639 000 грн., фактично проведено видатків на суму 603 585 грн., а саме придбано:

- персональний комп’ютер (моноблок) - 21 шт. на суму 345 240 грн.;

- телевізор – 1 шт. на суму 16 159 грн.;

- БФП -1 шт. на суму 12 024  грн.;

- персональний комп’ютер (моноблок) – 2 шт. на суму 40 480 грн.;

-     персональний комп’ютер (ноутбук) - 2 шт. на суму 35 880 грн.;

- крісло -  20 шт. на суму 35 680 грн.;

- папір офісний А4 – 80 шт. на суму 7200 грн.;

- точка доступу – 1 шт. на суму 1 982 грн.;

- комутатор  – 2 шт. на суму 1880  грн.;

- точка доступу, стеля – 10 шт. на суму 9 420 грн.;

- БФП, кабель USB – 20 шт. на суму 97 640 грн.

Економія при закупівлі через електрону систему Prozorro становить 35 415 грн.

Відповідно до рішення Вараської міської ради від 03.04.2019 №1377 «Про передачу комунального майна» комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради «Вараський Центр первинної медичної допомоги» прийняв на баланс вищезазначене майно у відповідності до вимог чинного законодавства України забезпечивши його бухгалтерський облік.

Директор комунального

некомерційного підприємства

Вараської міської ради

«Вараський Центр первинної

медичної допомоги»                                                                            Ж.Мирончук

Інформація про виконання

міської комплексної  програми  «Здоров’я» за 2018 рік

Міська комплексна програма «Здоров’я» на 2018 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Вараської міської ради від 23 січня 2018 р. №993 та розроблена з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшого погіршення стану здоров’я населення міста.

Для виконання заходів Програми щодо придбання медичного обладнання для Кузнецовської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги через надання іншої субвенції обласному бюджету Рівненської області для надання екстреної медичної допомоги населенню міста Вараш  виділено з бюджету м.Вараш 195,0 тис. грн., фактично проведено видатків на суму 193,7 тис. грн., а саме придбано:

- електрокардіограф за 58,7 тис. грн.;

- дефібрилятор за 135,0 тис. грн.

Завідувач Кузнецовської підстанції

екстреної (швидкої) медичної допомоги                                       Б. Гаврилюк

Інформація про виконання

міської комплексної  програми  «Здоров’я» станом на 01.06.2019 р.

Міська програма «Здоров’я» на 2019 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Вараської міської ради від 14 грудня 2018 р. №1310 та розроблена з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшого погіршення стану здоров’я населення міста. На виконання даних заходів в міській Програмі на 2019 рік передбачено з міського бюджету 36 570 300,00 грн., станом на 01.06.2019 р. фактично проведено видатків на суму 10 289 449,02 грн.

На виконання Міської програми протидії захворюванню на туберкульоз заплановано 102 900,00 грн., фактично використано 132,40 грн.

На виконання Міської програми «Фенілкетонурія» було виділено 476 800,00 грн., фактично забезпечено спеціальним лікувальним харчуванням на суму 189 380,40 грн.

На виконання Міської програми боротьби з онкологічними захворюваннями заплановано 1 381 400,00 грн., проведено видатки на суму 575 465,27 грн.

На виконання Міської програми запобігання та лікування захворювань крові було виділено 1 103 200,00 грн., фактично забезпечено лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові на суму 170 047,88 грн.

На виконання Міської програми лікування хворих, які отримують гемодіаліз було виділено 430 300 000,00 грн. Фактично придбано необхідні лікарські засоби на загальну суму 161 102,24 грн.

На виконання Міської програми запобігання та лікування цукрового діабету заплановано 479 800,00 грн., фактично придбано інсулінів та таблетованих цукровознижуючих препаратів на суму 199 959,52 грн.

На виконання Міської програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення заплановано 394 200,00 грн., для забезпечення медичними виробами було використано 124 147,45 грн.

Для забезпечення надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання згідно плану 32 201 700,00 грн., проведено видатки на суму 8 869 213,86 грн. на оплату наступних потреб закладу:

- заробітна плата в сумі 4 441 838,92 грн. виплачена працівникам закладу, а саме: лікарі – 96 чол., середній медичний персонал – 216 чол., молодший медичний персонал – 110 чол., інший персонал – 90 чол.;

- нарахування на заробітну плату в сумі 966 256,28 грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 86 417,85 грн., а саме: папір (918,00.), господарські товари (15 766,55 грн.), марки та конверти (2 000,00 грн.), миючі засоби (14 475,60 грн.), автозапчастини (10 010,00 грн.), підписка друкованих періодичних видань (5 880 грн.); поліграфічна продукція (6 900,00 грн.); бланкова продукція (30 467,70 грн.);

- медикаменти та перев’язувальні засоби в сумі 1 120 333,87 грн., а саме: кисень медичний (103 635,00 грн.), двоокис вуглецю (1 400,00 грн.), деззасоби (393 919,41 грн.), спирт етиловий (78 448,38грн.), хімреактиви (144 920,87 грн.), ліки (90 903,07 грн.), наркотики (120 444,60 грн.), еритроцити (4 905,74 грн.), інфузії (167 144,70 грн.), тест системи для діагностики грипу (5 489,10 грн.), відсмоктувач (4 475,00 грн.), оплата давання донорами крові та її компонентів (4 648,00 грн.);

- продукти харчування  в сумі 434 024,43 грн., а саме: м’ясні продукти, молочні продукти, риба, хлібобулочні вироби, крупи різні, цукор, борошно, сік, овочі, компенсація наборів харчування донорам;

- оплата послуг (крім комунальних) в сумі 361 032,50 грн., а саме: послуги охорони, монтаж охоронної сигналізації, супровід програмного забезпечення, ремонт та заправка картриджів, повірка засобів вимірювальної техніки, послуги зв’язку, дезроботи, ТО ліфтів, послуги з пожежного спостереження, обслуговування ОПС, страхування, перевірка пожежних кранів, видача сертифіката ключа електронного цифрового підпису, бактеріологічні дослідження, касове обслуговування, інформаційно-консультаційні послуги, ремонт медичного обладнання;

- видатки на відрядження працівників в сумі 108 500,00 грн.;

- оплата теплопостачання в сумі 474 491,35 грн.;

- оплата водопостачання та водовідведення в сумі 353 996,24 грн.;

- оплата електроенергії в сумі 437 662,20 грн.;

- виплата пенсій і допомоги в сумі 48 516,94грн.;

- вивіз і захоронення відходів в сумі 31 042,49 грн.;

- інші виплати населенню в сумі 5 075,60 грн., а саме: зубопротезування учасників війни;

- інші видатки в сумі 25,19 грн., а саме збір за ліцензію на впровадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;

Начальник

ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»                                            О.В.Коцюбинський

Інформація про виконання

міської комплексної  програми  «Здоров’я» станом на 01.06.2019 р.

Міська програма «Здоров’я» на 2019 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Вараської міської ради від 14 грудня 2018 р. №1310 та розроблена з метою створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшого погіршення стану здоров’я населення міста.

Для виконання заходів програми щодо забезпечення надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання, заходів щодо розвитку та підтримки комунальних підприємств, що надають первинну допомогу виділено з бюджету м.Вараш 166 000 грн. На даний час видатки не проведено.

Директор комунального

некомерційного підприємства

Вараської міської ради

«Вараський Центр первинної

медичної допомоги»                                                                            Ж.Мирончук