Додаток 1

до рішення Вараської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Календарний план підготовчих процедур**

для розробкимістобудівної документації «Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення навколо озера Біле Вараської міської територіальної громади Вараського району Рівненської області»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Назва підготовчої процедури розроблення детального плану | Строк проведення (робочі дні) |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку | | 5 |
| 2 | Формування переліку раніше розробленої містобудівної документації, формування переліку документів державного планування,складення переліку раніше розроблених схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань затверджених до прийняття рішення про розроблення детального плану території, дія яких розповсюджується на території розробки детального плану території, складення переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності щодо території опрацювання. | | 15 |
| 3 | Проведення тендерних закупівель щодо розроблення детального плану території, визначення розробника з урахування положень встановлених ЗУ «Про публічні закупівлі». | | 18 |
| 4 | Публікація на веб-сайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору. | | 5 |

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ