Додаток 2

до рішення Вараської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заходи щодо трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади на 2025-2027 роки**

**№5200-ЗХ-29-25**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з учасниками освітнього процесу з питань реформування мережі старшої профільної школи Вараської міської територіальної громади та забезпечити підтримку, створення професійних спільнот, тимчасових об’єднань, творчих динамічних груп для забезпечення педагогів необхідними теоретичними та методичними знаннями щодо запровадження ефективної профільної освіти. | 2025-2027 | Управління освіти, Вараський центр професійного розвитку педагогічних працівників, керівники закладів загальної середньої освіти. |
| 2. | Внести, відповідно до плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади на 2025-2027роки, зміни до установчих документів закладів освіти та провести належну організаційну роботу щодо затвердження, реєстрації їх Статутів, переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. | 2025-2027 | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 3. | Здійснити перерозподіл закріплених територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти | 2025-2027 | Виконавчий комітет Вараської міської ради |
| 4. | Провести громадські обговорення з питань пониження ступенів закладів загальної середньої освіти у Більськовільському, Мульчицькому, Собіщицькому, Сопачівському старостинських округах. | 2026 | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти, старости Більськовільського, Мульчицького, Собіщицького, Сопачівського старостинських округів. |
| 5. | Забезпечити належною матеріально-технічною базою заклади загальної середньої освіти: майбутні академічні ліцеї (академічний ліцей) та гімназії. | 2025-2027 | Вараська міська рада, виконавчі органи Вараської міської ради |
| 5.1. | Провести аналіз матеріально-технічної бази майбутніх академічних ліцеїв (ліцею), прогнозовані розрахунки їх використання в умовах підготовки переходу до профільної освіти. Виділити необхідні кошти (за потребою) щодо проведення ремонтних робіт, закупівель належного обладнання кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, SТЕМ-лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо. | щорічнодо 01.01. | Вараська міська рада, виконавчі органи Вараської міської ради, керівники закладів освіти |
| 5.2. | Провести аналіз матеріально-технічної бази гімназій, прогнозовані розрахунки її використання та виділення необхідних коштів (за потребою) для створення належних умов для облаштування навчальних кабінетів, здійснити закупівлю сучасних меблів, обладнання, ремонтів шкільних їдалень, спортивних та актових зал тощо. | щорічно до 01.01. | Вараська міська рада, виконавчі органи Вараської міської ради, керівники закладів освіти |
| 6. | Здійснити закупівлю шкільних автобусів відповідно до потреб. | 2025-2027 | Виконавчий комітет Вараської міської ради |
| 7. | Створити структурний підрозділ академічного ліцею – пансіон (гуртожиток) для здобувачів освіти. | до  01.07.  2027 | Виконавчі органи Вараської міської ради |
| 8. | Провести організаційну роботу щодо обстеження та ремонтів автомобільних доріг сільської місцевості громади. Підготувати звернення до управління дорожнього господарства департаменту з питань будівництва Рівненської ОВА щодо необхідності обстеження та ремонту автомобільних доріг сільської місцевості, які не є у підпорядкуванні Вараської міської територіальної громади. | 2025-2027 | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва. |
| 9. | Ухвалити остаточне рішення щодо мережі закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади з урахуванням створення закладів освіти старшої профільної школи. | до 01.01.  2027 | Вараська міська рада |
| 10. | Здійснити відбір на конкурсних засадах директорів (директора) академічного ліцею (ліцеїв). | до 01.06.  2027 | Виконавчі органи Вараської міської ради. |
| 11. | Забезпечити підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. | до 01.06.  2027 | Управління освіти, Вараський центр професійного розвитку педагогічних працівників. |
| 12. | Здійснити відбір педагогічних працівників для роботи у закладах освіти старшої профільної школи. |  | Керівники закладів загальної середньої освіти. |

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ