ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вараської міської ради

15 грудня 2020 року №31

(в редакції рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_)

**Комплексна програма розвитку цивільного захисту**

**Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки**

**№1440-ПР-23**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми: | Розпорядження міського голови від 15.07.2020 року № 160-р «Про розробку проєкту комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» |
| 3. | Розробник програми: | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми: | Відділ з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Вараської міської військової адміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець програми: | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю), Вараська міська військова адміністрація |
| 6. | Учасники програми: | 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, Сарненська міська рада, Колківська селищна рада, Каноницька сільська рада, Комунальне підприємство  «Місцева пожежна охорона» Вараської міської ради |
| 7. | Термін реалізації програми: | 2021-2025 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми: | І етап – 2021 рік  ІІ етап - 2022 рік  III етап - 2023 рік  IV етап - 2024 рік  V етап - 2025 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | бюджет Вараської міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми тис. грн  в тому числі: | **53 810,9** |
| 2021 р. – 6991,0  2022 р. – 4254,0  2023 р. – 3465,0  2024 р. – 16401,4  2025 р. – 22 699,5 |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету **тис. грн** | **53 810,9** |
| 9.2. | коштів інших джерел | По факту надходжень |

**1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади розроблена з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, постійної готовності до дій і оперативного реагування органів управління та сил цивільного захисту Вараської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення оповіщення і постійного інформування керівного складу та населення громади щодо обстановки в зоні можливого ураження, створення та накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, створення та розвиток спеціальних та добровільних пожежних дружин та бригад відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», від 26 червня 2013 року №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 30 жовтня 2013 року №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації», від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, а також прийняттям інших пов'язаних з ним законодавчих та нормативно-правових актів потребують приведення до рівня сучасних вимог матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту, зміни та модернізації техніки та спорядження, які перебувають на озброєнні підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, добровільних пожежних дружин та команд, підрозділів та формувань, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного захисту.

На території Вараської міської територіальної громади функціонує 10 потенційно небезпечних об’єктів. Крім того, на території міста розташований об’єкт підвищеної небезпеки ВП «Рівненська АЕС», який несе загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю. Внаслідок зношення технологічного обладнання об'єкту підвищеної небезпеки складається тенденція до збільшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій.

Можливі аварії з викидом небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, у тому числі при транспортуванні автомобільним транспортом.

У разі гіпотетичної аварії на ВП «Рівненська АЕС» з викидом радіоактивних речовин загальна площа радіоактивного забруднення може скласти понад 1455 км², в яку можуть потрапити до 62 населених пунктів Володимирецького, Сарненського і Костопільського районів, в тому числі місто Вараш. Загальна кількість населення, яке може потрапити в зону забруднення - до 100 тисяч чоловік.

Також в зону радіаційного забруднення попадає ділянка автошляху Київ - Ковель довжиною близько 30 км та до 40 км залізниці на ділянці Сарни - Вараш.

Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними природними явищами: підтопленнями, ураганами, буревіями, сильними опадами, градом, обледенінням. Характерні для територіальної громади надзвичайні ситуації техногенного характеру, а саме радіаційна загроза, а також виявлення вибухо-небезпечних предметів часів першої та другої світових війн.

Виконання основних завдань неможливе без сучасної системи централізованого оповіщення та зв'язку. Централізоване оповіщення населення, керівного складу органів управління цивільного захисту Вараської міської територіальної громади здійснюється з автоматизованого місця відповідального чергового.

Розвиток системи централізованого оповіщення та зв’язку дозволяє в автоматичному режимі здійснювати оповіщення:

населення, шляхом керування з автоматизованого робочого місця відповідального чергового виконавчого комітету Вараської міської ради кінцевими пристроями оповіщення та перехопленням проводового та ефірного мовлення для оповіщення населення, органів управління цивільного захисту про введення режимів особливого періоду та надзвичайного стану, загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру;

населення щодо розвитку надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення;

відповідальних посадових осіб шляхом доведення через абонентські термінали мовних або/та текстових повідомлень.

Крім того, передбачається можливість оперативно отримувати інформацію про стан безпеки потенційно небезпечних об’єктів в громаді, у тому числі ВП «Рівненська АЕС».

**2. Визначення мети Програми**

Головною метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захист території громади від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів громади від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів**

**розв'язання проблеми,** **строки виконання Програми**

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2021-2025 років комплексу заходів спрямованих на:

розвиток системи оповіщення та зв'язку Вараської міської територіальної громади;

модернізація пункту управління цивільного захисту Вараської міської територіально громади на мирний час і особливий період, його технічне оснащення;

забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської територіальної громади у зонах надзвичайних ситуацій;

організація роботи по визначенню місць для купання та масового відпочинку громадян на водних об'єктах (далі - пляжі), оформлення на них відповідних документів. Організація рятування людей на водних об'єктах;

створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків та території Вараської міської територіальної громади;

перевірка стану гідротехнічні споруд, рибозахисних споруд та пристроїв;

здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу, проведення навчань з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах міської територіальної громади та формування матеріальних запасів для проведення таких заходів;

забезпечення діяльності та розвитку Комунального підприємства «Місцева пожежна охорона» Вараської міської ради;

технічне оснащення підрозділів добровільних пожежних дружин та команд;

технічне оснащення тимчасових евакуаційних органів (ЗПЕ, ППЕ);

утримання захисних споруд цивільного захисту;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій;

удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації.

**4. Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати їх виконання**

У рамках виконання Програми передбачається вирішити наступні завдання та здійснити заходи за такими основними напрямами:

удосконалення системи управління силами та засобами Вараської міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Рівненської області;

забезпечення оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

подальший розвиток місцевих сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного утримання та оснащення сучасним обладнанням;

інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;

запобігання виникненню та створення передумов для своєчасної та успішної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на об'єктах і території територіальної громади;

продовження роботи з впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії;

розвиток добровільних дружин протипожежних формувань, інших спеціальних та добровільних аварійно-рятувальних підрозділів (формувань), як спеціалізованих формувань цивільного захисту;

забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров'я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;

організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення умов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування, а також збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації;

удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення на місцевому рівні;

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня протипожежного

захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки;

вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.

Завдання, заходи та строки виконання Програми наведені в таблиці 1.

Інформація про очікувані результати Програми наведені в таблиці 2.

Потреба в ресурсному забезпеченні Програми наведена в таблиці 3.

**Завдання, заходи та строки виконання Комплексної**

**програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування заходу** | **Строки впровадження,**  **роки** | **Виконавець** | **Орієнтовна вартість заходу**  **(тис. грн)** | | | | | |
| Всього | в тому числі за роками | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **13 726,0** | 300,0 | 300,0 | 0 | 10 126,0 | 3 000,0 |
| 2. | Придбання переносних портативних засобів зв'язку (радіостанцій) | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **1 500,0** | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| Вараська міська  військова адміністрації | - | - | - | - | 500,0 |
| 3. | Проведення технічного обслуговування встановленого обладнання, відновлення працездатності обладнання, яке вийшло з ладу | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **120,0** | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 4. | Модернізація основного та запасного пунктів управління цивільного захисту Вараської міської територіально громади на мирний час і особливий період, його технічне оснащення | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **1 300,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Вараська міська  військова адміністрації | - | - | - | - | 500,0 |
| 5. | Забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської територіальної громади у зонах надзвичайних ситуацій | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **250,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Вараська міська  військова адміністрації | - | - | - | - | 50,0 |
| 6. | Організація роботи по визначенню місць для купання та масового відпочинку громадян на водних об'єктах(далі - пляжі), оформлення на них відповідних документів. Організація рятування людей на водних об'єктах | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **250,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7. | Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків та території Вараської міської територіальної громади | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **14 084,1** | 500,0 | 500,0 | 1 290,4 | 1 623,5 | 10 170,0 |
| 8 | Перевірка стану гідротехнічних споруд, рибозахисних споруд та пристроїв | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **250,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9. | Здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу, проведення навчань з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах міської територіальної громади та формування матеріальних запасів для проведення таких заходів | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **250,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Вараська міська  військова адміністрації | - | - | - | - | 50,0 |
| 10. | Технічне оснащення підрозділів добровільних пожежних дружин та команд | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **500,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | Матеріально - технічне оснащення тимчасових евакуаційних органів Вараської міської територіальної громади | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю),  Вараська міська  військова адміністрації | **3 600,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3 200,0 |
| 11.1 | Матеріально-технічне оснащення збірних пунктів евакуації | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 11.2 | Матеріально-технічне оснащення проміжних пунктів евакуації комплексами масової деконтамінації населення МАС-ДЕКОН-3 та спеціальної обробки транспорту (СОТ-2, СОТ-4), та іншого обладнання | 2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю),  Вараська міська  військова адміністрації, Сарненська міська рада, Колківська селищна рада, Каноницька сільська рада | - | - | - | - | 3 000,0 |
| 12. | Утримання захисних споруд цивільного захисту | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **2 538,8** | 100,0 | 1 350,0 | 500,6 | 167,9 | 420,3 |
| 12.1 | Проведення технічної інвентаризації ЗС ЦЗ, а саме: ПРУ 64392, ПРУ 64306, ПРУ 64325, Сховища 64085 | 2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | - | - | - | - | 50,0 |
| 12.2 | Внесок співвласників щодо утримання багатоквартирних будинків ПРУ 64382, ПРУ 64383 | 2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | - | - | - | - | 81,0 |
| 12.3 | Оплата комунальних послуг в ПРУ 64382 | 2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | - | - | - | - | 104,0 |
| 12.4 | Встановлення та підтримка працездатності систем дистанційного відкривання вхідних дверей | 2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | - | - | - | - | 155,4 |
| 12.5 | Встановлення лічильників обліку гарячої/холодної води | 2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | - | - | - | - | 9,3 |
| 12.6 | Матеріально-технічне забезпечення споруд цівільного захисту (сховищ та протирадіаційних укриттів) | 2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | - | - | - | - | 20,6 |
| 13. | Проведення інформаційно-  просвітницької роботи з питань  поведінки населення в умовах  надзвичайних ситуацій: | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **370,2** | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 90,2 |
| 13.1 | Розробка макетів та закупівля інформаційних наочних матеріалів (брошури, стенди, буклети, пам'ятки) | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 46,0 |
| 13.2 | Оформлення та матеріально-технічне забезпечення консультаційних пунктів (закупівля ноутбуків, проекторів, меблів) | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 44,2 |
| 14. | На виконання заходів «Обласної програми запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2022-2025роки» зі змінами, передбачити трансферт обласному бюджету | 2022-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **4 427,0** | 4 427,0 | - | - | - | - |
| 15. | Здійснення моніторингу надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру та попередження інших загрозливих ситуацій | 2022 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | **310,0** | - | 310,0 | - | - | - |
| 16. | Матеріально-технічне забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш з метою належного виконання завдань, оперативного реагування та забезпечення особистої діяльності та безпеки рятувальника | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю), 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | **1 580,0** | 320,0 | 270,0 | 270,0 | 200,0 | 520,0 |
| 17. | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами службові автомобілі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш з метою забезпечення ефективної та безперебійної діяльності | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю), 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | **1 300,0** | 200,0 | 230,0 | 260,0 | 290,0 | 320,0 |
| 18. | Створення належних умов для забезпечення службової діяльності підрозділу ДСНС у м. Вараш | 2021-2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю), 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | **4 000,0** | 200,0 | 350,0 | 200,0 | 3 050,0 | 200,0 |
| 19. | Забезпечення діяльності та розвитку Комунального підприємства «Місцева пожежна охорона» Вараської міської ради | 2025 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю), Комунальне підприємство  «Місцева пожежна охорона» Вараської міської ради | **3 454,8** | - | - | - | - | **3 454,8** |
|  | Всього: |  |  | **53 810,9** | **6 991,0** | **4 254,0** | **3 465,0** | **16 401,4** | **22 699,5** |

**Очікувані результати виконання Комплексної**

**програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки** Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  З  /  п | Найменування  завдання, заходу | Найменування  показників  виконання завдання | Одиниця  виміру | Значення показників | | | | | | |
| усього | у тому числі за роками | | | | | |
| 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту | Розробка проєктно-кошторисної документації | к-сть | 1 | - | | 1 | - | - | - |
| Придбання сигнально-гучномовних пристроїв для оповіщення на відкритих територіях. (Акустична система ОЗНС-АС-60-2) | шт. | 39 | 4 | | 6 | - | 24 | 5 |
| Придбання блоків оповіщення універсальних для перехоплення FM- станцій, вузлів ТБ. (блок оповіщення БО-05) | шт. | 36 | 4 | | 3 | - | 24 | 5 |
| Виконання монтажних робіт | к-сть | 27 | - | | 1 | - | 21 | 5 |
| 2. | Придбання переносних портативних засобів зв'язку (радіостанцій) | Придбання переносних портативних засобів зв'язку (радіостанцій) | шт. | 26 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 3. | Проведення технічного обслуговування встановленого обладнання, відновлення працездатності обладнання, яке вийшло з ладу | Проведення технічного обслуговування системи оповіщення Вараської міської територіальної громади | к-сть  договорів | 60 | 12 | | 12 | 12 | 12 | 30 |
| 4. | Модернізація основного та запасного пунктів управління цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на мирний час і особливий період, його технічне оснащення | Проведення ремонтних робіт приміщень пункту управління (сховище), а також технічне оснащення оргтехнікою та наочними матеріалами | к-сть | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської територіальної громади у зонах надзвичайних ситуацій | Матеріально-технічне забезпечення членів комісії під час роботи в зонах надзвичайних ситуацій | к-сть | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Організація роботи по визначенню місць для купання та масового відпочинку громадян на водних об'єктах(далі пляжі),оформлення на них відповідних документів. Організація рятування людей на водних об'єктах | Забезпечення проведення обстеження дна акваторій водних об'єктів у районі пляжів, очищення їх від сторонніх предметів відповідними службами. Облаштування пляжів у відповідності до діючих вимог. | шт. | 30 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Встановлення попереджувальних знаків, надписів у місцях біля водних об'єктів, де купання або відпочинок заборонено | шт. | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків та території Вараської міської територіальної громади | Щорічне поповнення місцевого матеріального резерву відповідно до графіку накопичення | | | | | | | | |
| 8. | Перевірка стану гідротехнічні споруд, рибозахисних споруд та пристроїв | Щорічна перевірка стану  гідротехнічних споруд, рибозахисних споруд та пристроїв | к-сть | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу, проведення навчань з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах міської територіальної громади та формування матеріальних запасів для проведення таких заходів | Щорічне проведення навчань та тренувань на потенційно-небезпечних об'єктах , установах та організаціях Вараської міської територіальної громади | к-сть | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Технічне оснащення підрозділів добровільних пожежних дружин та команд | Придбання спеціальної техніки, рятувального обладнання, іншого спеціального обладнання та предметів довгострокового користування | шт. | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Матеріально - технічне оснащення тимчасових евакуаційних органів Вараської міської територіальної громади | Придбання матеріалів для організації роботи збірних пунктів евакуації та спеціального обладнання для проміжних пунктів евакуації | кількість евак. органів | 20 | 17 | | 17 | 17 | 17 | 20 |
| 11.1 | Матеріально-технічне оснащення збірних пунктів евакуації | Придбання матеріалів та обладнання для організації роботи збірних пунктів евакуації | кількість евак. органів | 17 | 17 | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11.2 | Матеріально-технічне оснащення проміжних пунктів евакуації комплексами масової деконтамінації населення МАС-ДЕКОН-3 та спеціальної обробки транспорту (СОТ-2, СОТ-4), та іншого обладнання | Придбання комплексів масової деконтамінації населення МАС-ДЕКОН-3 та спеціальної обробки малогабаритного та великогабаритного транспорту (СОТ-2, СОТ-4), та іншого обладнання для організації роботи проміжних пунктів евакуації | кількість пром. пунктів | 3 | - | | - | - | - | 3 |
| 12. | Утримання захисних споруд цивільного захисту | Проведення обстеження, очищення та ремонт споруд цивільного захисту (сховищ та протирадіаційних укриттів). Внесок співвласників щодо утримання багатоквартирних будинків.  Проведення технічної інвентаризації ЗС.  Встановлення та підтримка працездатності систем дистанційного відкривання вхідних дверей.  Встановлення лічильників обліку гарячої/холодної води | шт. | 32 | 1 | | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 12.1 | Проведення технічної інвентаризації ЗС ЦЗ, а саме: ПРУ 64392, ПРУ 64306, ПРУ 64325, Сховища 64085 | Проведення технічної інвентаризації як об’єктів нерухомого майна.  Виготовлення технічної документації на захисні споруди ЦЗ, а саме: ПРУ 64392, ПРУ 64306, ПРУ 64325, Сховища 64085 | кількість ЗС | 4 | - | | - | - | - | 4 |
| 12.2 | Внесок співвласників щодо утримання багатоквартирних будинків ПРУ 64382, ПРУ 64383 | Виконавчий комітет Вараської міської ради – балансоутримувач нежитлового приміщення, яке використовується як протирадіаційне укриття, що розташоване у підвальному приміщенні будинку номер 22 по м-н Вараш, тобто є співвласником | кількість ЗС | 2 | - | | - | - | - | 2 |
| 12.3 | Оплата комунальних послуг в ПРУ 64382 | кількість послуг | 1 | - | | - | - | - | 1 |
| 12.4 | Встановлення та підтримка працездатності систем дистанційного відкривання вхідних дверей | Встановлення та підтримка працездатності систем дистанційного відкривання вхідних дверей у захисних спорудах ЦЗ | кількість ЗС | 2 | - | | - | - | - | 2 |
| 12.5 | Встановлення лічильників обліку гарячої/холодної води | Облік споживання гарячої та холодної води | кількість послуг | 6 | - | | - | - | - | 6 |
| 12.6 | Матеріально-технічне забезпечення споруд цивільного захисту (сховищ та протирадіаційних укриттів) | Забезпечення захисних споруд цивільного захисту (сховищ та протирадіаційних укриттів) відповідно до встановлених норм | кількість ЗС | 3 | - | | - | - | - | 3 |
| 13. | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій: | Розробка та закупівля інформаційних матеріалів (брошури, стенди, буклети, пам'ятки) | шт. | 108000 | 20000 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20008 |
| Оформлення та матеріально-технічне забезпечення консультаційних пунктів (закупівля ноутбуків, проекторів, меблів) | шт. | 18 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 14. | На виконання заходів «Обласної програми запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2022-2025 роки» зі змінами, передбачити трансферт обласному бюджету | Отримання інформації про стан безпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки області, у тому числі відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» | щомісячно | 12 | 12 | | - | - | - | - |
| 15. | Здійснення моніторингу надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру та попередження інших загрозливих ситуацій. | Придбання квадрокоптера | шт. | 1 | - | | 1 | - | - | - |
| 16. | Матеріально-технічне забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш з метою належного виконання завдань, оперативного реагування та забезпечення особистої діяльності та безпеки рятувальника | Придбання необхідного матеріального-технічного обладнання, одягу та спорядження | кількість підрозділів | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами службові автомобілі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш з метою забезпечення ефективної та безперебійної діяльності | Забезпечення службових автомобілів паливно-мастильними матеріалами | кількість автомобілів | 25 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18. | Створення належних умов для забезпечення службової діяльності підрозділу ДСНС у м. Вараш | Створення належних умов для забезпечення службової діяльності підрозділу ДСНС у м. Вараш | кількість  підрозділів | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Забезпечення діяльності та розвитку Комунального підприємства «Місцева пожежна охорона» Вараської міської ради | Обслуговування території Вараської міської територіальної громади | кв.км | 607 | - | - | | - | - | 607 |
| Навчання членів місцевої пожежної команди | кількість осіб | 18 | - | - | | - | - | 18 |
| Страхування членів місцевої пожежної команди | кількість осіб | 13 | - | - | | - | - | 13 |
| Придбання пально-мастильних матеріалів | кількість літрів | 1200 | - | - | | - | - | 1200 |
| Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання, техніки | кількість комплектів | 4 | - | - | | - | - | 4 |
| Проведення ремонту та технічного обслуговування пожежних автомобілів | кількість послуг | 4 | - | - | | - | - | 4 |
| Придбання меблів та інвентарю | кількість комплектів | 4 | - | - | | - | - | 4 |
| Придбання оргтехніки | кількість комплектів | 4 | - | - | | - | - | 4 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | кількість послуг | 6 | - | - | | - | - | 6 |
| Проведення поточних ремонтів приміщень | кількість послуг | 4 | - | - | | - | - | 4 |

**Ресурсне забезпечення Комплексної програми**

**розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади**

**на 2021-2025 роки**

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми, роки** | | | | | **Усього витрат на виконання програми**  **(***тис .грн)* |
| **І**  **2021** | **ІІ**  **2022** | **III**  **2023** | **IV**  **2024** | **V**  **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього,  в тому числі, тис. грн | 6991,0 | 4254,0 | 3465,0 | 16401,4 | 22 699,5 | **53 810,9** |
| Бюджет Вараської міської територіальної громади | 6991,0 | 4254,0 | 3465,0 | 16401,4 | 22 699,5 | **53 810,9** |
| інші бюджетні кошти | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| кошти небюджетних джерел | По факту надходжень | | | | | |

**5. Напрями діяльності та заходи Комплексної програми** **розвитку цивільного захисту**

**Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки**

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  ***тис. грн*** | | | | | | Очікувані результати | |
| **Всього** | у тому числі за роками | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Розвиток системи зв'язку,  оповіщення та інформатизації цивільного захисту | Розвиток системи зв'язку,  оповіщення та інформатизації цивільного захисту | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **13 726,0** | 300,0 | 300,0 | 0 | 10 126,0 | 3 000,0 | Встановлення блоків оповіщення та гучномовних пристроїв в 18 населених пунктах Вараської міської територіальної громади |
| 2. | Придбання переносних портативних засобів зв'язку (радіостанцій) | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **1 500,0** | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | Придбання портативних засобів зв'язку (радіостанцій) |
| Вараська міська військова адміністрація |  | - | - | - | - | 500,0 |
| 3. | Технічне обслуговування системи оповіщення Вараської міської територіальної громади | Проведення технічного обслуговування встановленого обладнання, відновлення працездатності обладнання, яке вийшло з ладу | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **120,0** | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Укладання договору на технічне обслуговування централізованої системи оповіщення Вараської міської територіальної громади |
| 4. | Створення матеріально-технічної бази управління у сфері цивільного захисту | Модернізація основного та запасного пунктів управління цивільного захисту Вараської міської територіально громади на мирний час і особливий період, його технічне оснащення | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий  бюджет | **1 500,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Проведення ремонтних робіт приміщень пункту управління, а також технічне оснащення оргтехнікою та наочними матеріалами |
| Вараська міська військова адміністрація | - | - | - | - | 500,0 |
| 5. | Удосконалення управління у сфері цивільного захисту | Забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської територіальної громади у зонах надзвичайних ситуацій | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **250,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Матеріально-технічне оснащення членів комісії під час роботи в зонах надзвичайних ситуацій |
| Вараська міська військова адміністрація | - | - | - | - | 50,0 |
| 6. | Забезпечення захисту життя та здоров'я громадян під час користування водними об'єктами Вараської міської територіальної громади | Організація роботи по визначенню місць для купання та масового відпочинку громадян на водних об'єктах (далі пляжі), оформлення на них відповідних документів. Організація рятування людей на водних об'єктах | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **250,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Забезпечення проведення обстеження дна акваторій водних об'єктів у районі пляжів, очищення їх від сторонніх предметів відповідними службами. Облаштування пляжів у відповідності до діючих вимог |
| 7. | Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків та території Вараської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **14 084,1** | 500,0 | 500,0 | 1290,4 | 1 623,5 | 10 170,0 | Поповнення місцевого матеріального резерву відповідно до встановлених обсягів |
| 8. | Цільове забезпечення безпеки | Перевірка стану гідротехнічні споруд, рибозахисних споруд та пристроїв | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **250,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Щорічна перевірка стану гідротехнічних споруд, рибозахисних споруд та пристроїв |
| 9. | Удосконалення системи управління цивільного захисту Вараської міської територіальної громади | Здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу, проведення навчань з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах міської територіальної громади та формування матеріальних запасів для проведення таких заходів | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **250,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Щорічне проведення навчань на потенційно-небезпечних об'єктах Вараської міської територіальної громади |
| Вараська міська військова адміністрація |  | - | - | - | - | 50,0 |
| 10. | Організація роботи щодо аварійно-рятувального обслуговування окремих територій | Технічне оснащення підрозділів добровільних пожежних дружин та команд | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **500,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Придбання спеціальної техніки, рятувального обладнання, іншого спеціального обладнання та предметів довгострокового користування |
| 11. | Забезпечення евакуаційних заходів у Вараській МТГ сучасними технічними засобами та деконтамінаційним обладнанням | Матеріально - технічне оснащення тимчасових евакуаційних органів Вараської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю), Вараська міська військова адміністрація | місцевий бюджет | **3 600,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3 200,0 | Придбання спеціального обладнання для організації роботи проміжних пунктів евакуації |
| 11.1 | Матеріально - технічне оснащення збірних пунктів евакуації | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | Придбання комп’ютерної техніки, принтерів, канцелярського приладдя |
| 11.2 | Матеріально - технічне оснащення проміжних пунктів евакуації комплексами масової деконтамінації населення МАС-ДЕКОН-3 та спеціальної обробки транспорту (СОТ-2, СОТ-4), та іншого обладнання | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю),  Вараська міська  військова адміністрації, Сарненська міська рада, Колківська селищна рада, Каноницька сільська рада | місцевий бюджет | - | - | - | - | 3000,0 | Придбання комплексів масової деконтамінації населення МАС-ДЕКОН-3 та спеціальної обробки транспорту (СОТ-2, СОТ-4) |
| 12. | Впровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту, забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного захисту | Утримання захисних споруд цивільного захисту | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **2 538,8** | 100,0 | 1350,0 | 500,6 | 167,9 | 420,3 | Проведення поточних та капітальних ремонтів захисних споруд цивільного захисту (сховищ та протирадіаційних укриттів) |
| 12.1 | Проведення технічної інвентаризації ЗС ЦЗ, а саме: ПРУ 64392, ПРУ 64306, ПРУ 64325, Сховища 64085 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | - | - | - | - | 50,0 | Проведення обстежень, очищення та ремонт споруд цивільного захисту (сховищ та протирадіаційних укриттів).  Внесок співвласників щодо утримання багатоквартирних будинків.  Проведення технічної інвентаризації ЗС. Встановлення та підтримка працездатності систем дистанційного відкривання вхідних дверей.  Встановлення лічильників обліку гарячої/холодної води |
| 12.2 | Внесок співвласників щодо утримання багатоквартирних будинків ПРУ 64382, ПРУ 64383 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | - | - | - | - | 81,0 |
| 12.3 | Оплата комунальних послуг в ПРУ 64382 | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | - | - | - | - | 104,0 |
| 12.4 | Встановлення та підтримка працездатності систем дистанційного відкривання вхідних дверей | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | - | - | - | - | 155,4 |
| 12.5 | Встановлення лічильників обліку гарячої/холодної води | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | - | - | - | - | 9,3 |
| 12.6 | Матеріально-технічне забезпечення споруд цивільного захисту (сховищ та протирадіаційних укриттів) | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | - | - | - | - | 20,6 |
| 13. | Забезпечення функціонування консультаційний пунктів на території Вараської міської територіальної громади | Проведення інформаційно – просвітницької роботи з питань поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій з непрацюючим населенням: | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **370,2** | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 90,2 |  |
| 13.1 | Розробка та закупівля інформаційних матеріалів (брошури, стенди, буклети, пам'ятки) | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 46,0 | Розробка макетів та закупівля інформаційних матеріалів для проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення.  Оформлення консультаційних пунктів |
| 13.2 | Оформлення та матеріально-технічне забезпечення консультаційних пунктів  ( закупівля ноутбуків, проекторів, меблів) | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 44,2 | Матеріально-технічне оснащення консультаційних пунктів |
| 14. |  | На виконання заходів «Обласної програми запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2022-2025 роки» зі змінами, передбачити трансферт обласному бюджету | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **4 427,0** | 4 427,0 | - | - | - | - | Отримання інформації про стан безпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки області, у тому числі відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» |
| 15. | Придбання квадрокоптера | Здійснення моніторингу надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру та попередження інших загрозливих ситуацій. | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю) | місцевий бюджет | **310,0** | - | 310,0 | - | - | - | Придбання квадрокоптера |
| 16. | Підтримка діяльності пожежно - рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш для здійснення моніторингу, попередження та реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та події | Матеріально-технічне забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш з метою належного виконання завдань, оперативного реагування та забезпечення особистої діяльності та безпеки рятувальника | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю),  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | місцевий бюджет | **1 580,0** | 320,0 | 270,0 | 270,0 | 200,0 | 520,0 | Забезпечення належного рівня функціонування пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш |
| Забезпечення паливно-мастильними матеріалами службові автомобілі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш з метою забезпечення ефективної та безперебійної діяльності | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю),  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | місцевий бюджет | **1 300,0** | 200,0 | 230,0 | 260,0 | 290,0 | 320,0 | Підвищення рівня оперативного реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та події |
| Створення належних умов для забезпечення службової діяльності підрозділу ДСНС у м. Вараш | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю),  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | місцевий бюджет | **4 000,0** | 200,0 | 350,0 | 200,0 | 3 050,0 | 200,0 | Забезпечення належних умов для забезпечення службової діяльності підрозділу ДСНС у м. Вараш |
| 17. | Підтримка діяльності та розвитку Комунального підприємства «Місцева пожежна охорона» Вараської міської ради | Забезпечення діяльності та розвитку Комунального підприємства «Місцева пожежна охорона» Вараської міської ради | Виконавчий комітет Вараської міської ради (управління безпеки та внутрішнього контролю), Комунальне підприємство «Місцева пожежна охорона» Вараської міської ради | місцевий бюджет | **3 454,8** |  |  |  |  | 3 454,8 | Забезпечення належних умов для забезпечення  діяльності та розвитку Комунального підприємства «Місцева пожежна охорона» Вараської міської ради |
|  |  | Всього: |  |  | **53 810,9** | **6 991,0** | **4 254,0** | **3 465,0** | **16 401,4** | **22 699,5** |  |

**6. Координація та контроль за ходом виконання заходів Програми**

Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснює управління безпеки та внутрішнього контролю виконавчого комітету Вараської міської ради.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що виділяються з місцевого бюджету здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів - Виконавчим комітетом Вараської міської ради, постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Виконавці заходів Програми щорічно до 15 січня інформують про хід виконання Програми управління безпеки та внутрішнього контролю виконавчого комітету Вараської міської ради.

Управління безпеки та внутрішнього контролю виконавчого комітету Вараської міської ради готує щорічний звіт про результати виконання Програми та подає його до 20 січня на розгляд управлінню економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради з метою визначення ефективності виконання заходів Програми.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ