Додаток 2

до рішення міської ради

23 лютого2022 року  №1320-РР-VIII

Завдання, заходи та строки виконання Програми

Таблиця 1

| № з/п | Найменування заходу | Строки впровадження, роки | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | по роках |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Утримання Системи відеоспостереження |  |  |
| 1 | Проведення аудиту Системи відео спостереження Вараської міської територіальної громади | 2019-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | Не потребує фінансування |
| 2 | Технічне обслуговування Системи відеоспостереження. Оновлення програмного забезпечення (не менше 2-х разів на рік) | 2019-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 1136,0 | 536,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3 | Забезпечення каналами зв'язку мережі передачі даних | 2021-2023 | Згідно укладених договорів надання послуг (Есфіль, Укртелеком, Київстар, Уарнет) | 196,2 | - | - | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| 4 | Навчання спеціаліста із забезпечення належного функціонування Системи відеоспостереження | 2019-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | Не потребує фінансування |
| 5 | Оплата за видачу сертифіката, який видається у разі приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта | 2019, 2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 25,0 | 10,0 | - | - | - | 15,0 |
| Реконструкція Системи відеоспостереження |
| 1 | Створення міської робочої групи з реалізації організаційно-технічних заходів щодо реконструкції Системи відеоспостереження | 2019-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | Не потребує фінансування |
| 2 | Аналіз профільних фірм для виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації | 2019-2023 | Робоча група | Не потребує фінансування |
| 3 | Визначення та затвердження основних вимог до Системи відеоспостереження для подальшого розроблення Технічного завдання на її реконструкцію | 2019-2023 | Робоча група | Не потребує фінансування |
| 4 | Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту громади для встановлення Системи відеоспостереження з урахуванням пріоритетності включення їх у Систему відеоспостереження та визначенням конкретних місць установки відеокамер | 2019-2023 | Робоча група | Не потребує фінансування |
| 5 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів | 2019-2023 | Робоча група | Не потребує фінансування |
| 6 | Розробка Технічного завдання на реконструкцію Системи відеоспостереження | 2019-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | Не потребує фінансування |
| 7 | Розробка проєктно-кошторисної документації реконструкції Системи відеоспостереження та проведення експертизи | 2019, 2021 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 300,0 | 150,0 | - | 150,0 | - | - |
| 8 | Створення комплексної автоматизованої системи управління, відео аналітики та спостереження (КАСУ) «Забезпечення безпеки Вараської міської територіальної громади » з інтеграцією існуючих автоматизованих підсистем управління і безпеки до моніторингового управління та оновлення мережі передачі даних (1 черга) | 2021 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 4981,0 | - | - | 4981,0 | - | - |
| 9 | Розширення системи відео аналітики та спостереження шляхом встановлення камер відео спостереження на аварійно небезпечних перехрестях ( 2 черга) | 2019, 2022 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 2556,5 | 630,5 | - | - | 1926,0 | - |
| 10 | Розширення системи відео аналітики та спостереження шляхом встановлення камер відео спостереження в місцях перебування людей. (3 черга) | 2019, 2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 3923,6 | 203,6 | - | - | - | 3720,0 |
| ІІІ. Стабілізація криміногенної ситуації, профілактика правопорушень та запобігання тероризму на території Вараської міської територіальної громади |
| 1 | Проведення детального аналізу криміногенної ситуації та визначення населених пунктів для відкриття поліцейських станцій | 2021-2023 | Вараський районний відділ поліції ГУНП в Рівненській області, виконавчий комітет Вараської міської ради | В межах фінансування виконавців |
| 2 | Проведення заходів та рейдів спрямованих на забезпечення належного рівня захисту та охорони особливо важливих об’єктів та комунального майна громади, щодо можливих терористичних посягань | 2021 | Виконавчий комітет Вараської міської ради, Вараський районний відділ поліції ГУНП в Рівненській області, відділ у місті Вараш Управління служби безпеки України в Рівненській області | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |
| 3 | Здійснення превентивних заходів з профілактики правопорушень, боротьба із злочинністю, захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення матеріально-технічної бази суб’єктів боротьби з тероризмом, зокрема створення належних умов, що сприяють розслідуванню злочинів та інших протиправних дій | 2021 | Виконавчий комітет Вараської міської ради, Вараський районний відділ поліції ГУНП в Рівненській області, відділ у місті Вараш Управління служби безпеки України в Рівненській області, Володимирецький районний відділ з питань пробації | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |
| ІV. Створення належних умов для діяльності поліцейських офіцерів громади |
| 1 | Придбання (для передачі ПОГ) службових автомобілів (підвищеної прохідності) для дільничних офіцерів поліції, закріплених за територією територіальної громади (поліцейських офіцерів громади, далі – ПОГ) з метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, проведення якісної превентивної роботи з підобліковими особами | 2021 | ГУНП в Рівненській області, виконавчий комітет Вараської міської ради | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - | - |
| 2 | Створення належних умов для служби та відпочинку (виділення відповідних приміщень) | 2021-2023 | Вараський районний відділ поліції ГУНП в Рівненській області, виконавчий комітет Вараської міської ради, старости | В межах фінансування виконавців |
| 3 | Придбання меблів та оргтехніки | 2021 | Вараський районний відділ поліції ГУНП в Рівненській області, виконавчий комітет Вараської міської ради | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - |
| 4 | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами службові автомобілі ПОГ з метою забезпечення ефективної та безперебійної діяльності | 2021-2023 | Вараський районний відділ поліції ГУНП в Рівненській області, виконавчий комітет Вараської міської ради | 1 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 5 | Забезпечення необхідним технічним обладнанням (технічним засобом «Drager Alcotest 6820», переносною радіостанцією та нагрудними камерами) з метою належного виконання завдань, фіксації кримінальних, адміністративних правопорушень та забезпечення особистої безпеки діяльності ПОГ | 2021-2022 | Вараський районний відділ поліції ГУНП в Рівненській області, виконавчий комітет Вараської міської ради | 504,0 | - | - | 280,0 | 224,0 | - |
| 6 | Забезпечення ПОГ канцелярськими товарами (папір, ручки, олівці, скрепки тощо) | 2021-2023 | Вараський районний відділ поліції ГУНП в Рівненській області, виконавчий комітет Вараської міської ради | 34,5 | - | - | 7,5 | 13,5 | 13,5 |
| V. Проведення інформаційно-просвітницької роботи та покращення комунікації з мешканцями громади |
| 1 | Виготовлення та розміщення наочних агітаційно-профілактичних, інформаційних матеріалів, зокрема, рекламних площах, у місцях масового перебування громадян, громадського транспорті тощо | 2021-2023 | Вараський районний відділ поліції ГУНП в Рівненській області, виконавчий комітет Вараської міської ради, ДСНС | 120,0 | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| VI. Підтримка діяльності ГФ «Вараська муніципальна варта» |
| 1 | Матеріально-технічне забезпечення діяльності ГФ «Вараська муніципальна варта» | 2021-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 600,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2 | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами ГФ «Вараська муніципальна варта» | 2021-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 600,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| VII. Правове забезпечення діяльності Вараської міської ради та виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 1 | Закупівля послуг з адвокатської діяльності (юридичного консультування та юридичного представництва Вараської міської ради та виконавчого комітету Вараської міської ради) | 2021-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 1195,0 | - | - | 195,0 | 500,0 | 500,0 |
| VIІI. Забезпечення аудиту діяльності комунальних підприємств Вараської міської ради та виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 1 | Закупівля аудиторських послуг з господарської діяльності (аудит фінансової звітності) комунальних підприємств Вараської міської ради | 2021-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 585,0 | - | - | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| IX. Забезпечення проведення психофізіологічного дослідження у виконавчих органах Вараської міської ради |
| 1 | Проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у виконавчих органах Вараської міської ради | 2021-2023 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | 70,0 | - | - | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| X. Сприяння діяльності Управління Служби безпеки України в Рівненській області |
| 1 | Забезпечення проведення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів Вараської міської територіальної громади | 2022 | Виконавчий комітет Вараської міської ради, Управління СБУ в Рівненській області | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - |
| Всього: | 22976,8 | 1530,1 | 150,0 | 10633,9 | 5038,9 | 5623,9 |

Міський голова												Олександр МЕНЗУЛ