УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

# РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

06 червня  2016 року		  		                                             №129

Про план основних заходів

цивільного захисту

м.Кузнецовськ на 2016 рік

З метою подальшого вдосконалення підготовки і підвищення готовності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м.Кузнецовськ до дій за приз-  наченням, відповідно до   Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня  2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», та від 11 березня 2015 року №101 «Про затвердження  типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2016 року №173 «Про план основних заходів цивільного захисту Рівненської області на 2016 рік», керуючись п.3 ст.36, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кузнецовської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити план основних заходів цивільного захисту м. Кузнецовськ на 2016 рік (далі – план  заходів) згідно з додатком.

2.Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання, спеціалізованих служб цивільного захисту міста:

2.1. До 10 червня 2016 року розробити і затвердити відповідні плани заходів на 2016 рік, про що інформувати відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету до 15 червня 
2016 року.

2.2. Протягом 2016 року забезпечити контроль за ходом виконання вищезазначених планів заходів, передбачивши при цьому періодичні заслуховування звітів відповідальних осіб за виконання заходів, розгляд результатів роботи на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, нарадах.

2.3. Забезпечити подання відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету інформації про хід виконання плану заходів за перше півріччя – до 25 червня, за рік – до 15 грудня 2016 року.

3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету узагальнену інформацію про стан виконання плану заходів подати управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації  до 01 липня 2016 року та до 20 грудня 2016 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова 					  	 С. Анощенко

Додаток

до рішення виконавчого комітету

06  червня 2016 року   № 129

П Л А Н

основних заходів  цивільного захисту м. Кузнецовськ на 2016 рік

| № | Найменування заходу | Обґрунтування необхідності здійснення заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Залучаються до виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідно до плану Кабінету Міністрів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Здійснення організаційних заходів щодо впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 |  | Закон України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" |  |  | # Протягом року |  | Рівненська філія ПАТ "Укртелеком" СЛД №6 м. Кузнецовськ, Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС |  | Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  |
| Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління,сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Організація та проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період) |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.1994 №299 | Жовтень |  |  |  | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |  |  | Органи управління та сили цивільного захисту територіальної підсистеми цивільного захисту |
| Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Організація та здійснення контролю щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту,техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби |  |  |  |  | # Серпень |  | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |  | Органи управління та сили цивільного захисту територіальної підсистеми цивільного захисту |  |
| 4. |  | Організація та здійснення комплексної перевірки стану готовності систем централізованого оповіщення (загальнодержавної, спеціальної "Сигнал-Д" та територіальних) з доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 №192 |  |  | # Листопад |  | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |  | Рівненська філія ПАТ "Укртелеком" СЛД №6 м. Кузнецовськ, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету, |  |
| Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Функціональне навчання керівного складу і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту |  | Постанова Кабінету Міністрів від 23.10.2013 №819 «Про затвердження порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» |  |  | Протягом року (за окремим планом) |  | Кузнецовські міські курси 3 категорії |  | Керівний склад і працівники, виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій |  |
| 6. |  | Участь у зборах щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади (м. Хмельницький) |  |  |  |  | Жовтень |  | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |  | Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  |
| 7. |  | Участь у семінарі-практикумі для працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту (м.Львів) |  |  |  |  | Серпень |  | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |  | Представники Кузнецовського міського сектору ГУ ДСНС, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету, Кузнецовські міські курси 3 категорії |  |
| 8. |  | Участь у показовому спеціальному навчанні з питань цивільного захисту (на базі одного з підприємств Волинської області) |  |  |  |  | Березень |  | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |  | Представники Кузнецовського міського сектору ГУ ДСНС, відділу з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету, Кузнецовських міських курсів 3 категорії |  |
| За планом обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200, розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2011 № 7 |  |  | Протягом року |  | Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  | Радіаційно та хімічно небезпечні об’єкти |  |
| 2. |  | Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 |  |  | Протягом року |  | Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету, фінансове управління |  | Виконавчий комітет, суб’єкти господарювання |  |
| 3. |  | Організація та проведення засідань постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області |  | Постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 18 Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 13.01.2016 року № 3 |  |  | Згідно з планом роботи постійної комісії на 2016 рік |  | Голова постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  | Члени постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, територіальних органів та інших центральних органів виконавчої влади, організацій і установ, (відповідно до питань, що розглядаються) |  |
| 4. |  | Розроблення (коригування, уточнення) планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період, планів взаємодії, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101 |  |  | І квартал |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, суб’єкти господарювання |  | Структурні підрозділи виконавчого комітету, спеціалізовані служби цивільного захисту, підприємства, організації та установи |  |
| 5. |  | Розроблення (коригування, уточнення) планів евакуації (приймання та розміщення) населення, яке проживає в населених пунктах, що перебувають у зонах можливого небезпечного радіоактивного і хімічного забруднення, катастрофічного затоплення, масових лісових і торф’яних пожеж, зсувів, інших геологічних та гідрологічних явищ і процесів |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 |  |  | І квартал |  | Евакуаційна комісія, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  | Евакуаційні (евакоприймальні) комісії районів, міст, селищних та сільських рад, суб’єктів господарювання, спеціалізовані служби цивільного захисту всіх рівнів та інші заінтересовані органи |  |
| 6. |  | Розроблення та затвердження Положень про місцеві ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту . |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101,розпорядження голови облдержадміністрації від 20.11.2015 року № 684 |  |  | І квартал |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області |  | Виконавчий комітет |  |
| 7. |  | Здійснення заходів щодо утворення об’єктових та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 року №469 |  |  | І півріччя |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, суб’єкти господарювання з чисельністю працюючого персоналу більше 50 осіб |  | Структурні підрозділи виконавчого комітету, підприємства, установи та організації |  |
| 8. |  | Здійснення заходів щодо утворенням об’єктових та територіальних формувань цивільного захисту |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 |  |  | І півріччя |  | Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  | Підприємства, установи та організації, які відповідають вимогам нормативно-правових актів |  |
| 9. |  | Приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та забезпечення їх належного функціонування |  | Указ Президента України від 04.02.2003 № 76/2003 |  |  | Протягом року |  | Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради |  |  |  |
| Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів |  |  |  |  | Протягом року |  | Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області виконавчий комітет |  | Об'єкти підвищеної небезпеки |  |
| 11. |  | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах |  |  |  |  | ІІ квартал |  | Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, Кузнецовський відділ поліції ГУ НП в Рівненській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  | Рівненська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах |  |
|  |  | надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час пропуску льодоходу, повені та паводків та зменшення втрат у них |  |  |  |  | Лютий - травень |  | КМКП, ДПЧ-12 ГУ ДСНС України у області, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  | Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради |  |
|  |  | пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду |  |  |  |  | Квітень - жовтень |  | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, Кузнецовський відділ поліції ГУ НП в Рівненській області , відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету |  | Виконавчий комітет, місцеві засоби масової інформації |  |
|  |  | надзвичайних ситуацій,пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом |  |  |  |  | Протягом року |  | КМКП, Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС України у області, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  | Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради |  |
| 12. |  | Формування(уточнення) Переліку потенційно небезпечних об'єктів м.Кузнецовськ |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1288 |  |  | Протягом року |  | Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС України у області, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  |  |  |
| Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Організація та проведення командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Кузнецоськ |  |  |  |  | Згідно із зведеним планом-графіком міста |  | Керівник командно-штабного навчання,відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету, Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС України у області, |  | Комісія з питань надзвичайних ситуацій та керівний склад, фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту, суб’єкта господарювання, відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту та формування цивільного захисту |  |
| 14. |  | Організація та проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) формувань цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного захисту міста Кузнецовськ |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443, |  |  |  |  | Керівник (заступник керівника) суб’єкта господарювання |  | Комісія з питань надзвичайних ситуацій та керівний склад, фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту, суб’єкта господарювання, відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту та формування цивільного захисту |  |
|  |  | комунально-технічної служби |  |  |  |  | Червень |  |  |  |  |  |
|  |  | служби матеріального забезпечення, торгівлі та харчування |  |  |  |  | Вересень |  |  |  |  |  |
|  |  | служби транспортного забезпечення |  |  |  |  | Жовтень |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Організація та проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 № 934, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.10.2014 за № 1200/25977 |  |  | Згідно із зведеним планом-графіком міста |  | Керівник спеціалізованої служби цивільного захисту міста, формування цивільного захисту суб’єкта господарювання, керівники навчальних закладів, підприємств, установ, організацій |  | Керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту, суб’єкта господарювання, відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту та формування цивільного захисту |  |
| 16. |  | Організація та проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту |  |  |  |  |  |  | Керівник спеціалізованої служби цивільного захисту міста, формування цивільного захисту суб’єкта господарювання, керівники навчальних закладів, підприємств, установ, організацій |  | Керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту, суб’єкта господарювання, відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту та формування цивільного захисту |  |
| 17. |  | Організація та проведення командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок (із залученням органів з евакуації) щодо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | виконання завдань під час пропуску льодоходу,повені та паводків |  |  |  |  | Квітень |  |  |  |  |  |
|  |  | переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період |  |  |  |  | ІІ квартал |  | Голова міської ради |  | Органи управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |
|  |  | ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на залізничному транспорті |  |  |  |  | ІІ квартал |  | Кузнецовська міська рада |  | Органи управління та сили цивільного захисту відповідних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, хімічно небезпечних об’єктів (відповідно до задуму навчання (тренування) |  |
|  |  | - на хімічно небезпечному об'єкті |  |  |  |  | ІІІ квартал |  | КМКП, Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС України у області, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  | Органи управління та сили цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |
|  |  | виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду |  |  |  |  | Жовтень |  | КМКП, Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС України у області, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  | Органи управління та сили цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |
| 18. |  | Організація та проведення спеціальних тренувань з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах |  |  |  |  | Листопад- грудень |  | Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, Рівненська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах |  | Аварійно-рятувальні служби та формування (відповідно до задуму тренувань) |  |
| 19. |  | Участь у навчаннях (тренуваннях) з антитерористичної діяльності |  | Закон України "Про боротьбу з тероризмом" від 20.03.2003 №638-ІV |  |  | Протягом року (за окремим планом) |  | Управління Служби безпеки України в Рівненській області |  | Керівний склад Кузнецовського міського сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області, ДПРЧ-12, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  |
| 20. | Участь у навчаннях (тренуваннях), конференціях, заняттях та зборах з територіальної оборони |  | Указ Президента України від 02.09.2013 № 471/2013 |  |  | Протягом року (за окремим планом) |  | Військовий комісаріат |  | Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  |  |
| 21. | Проведення перевірки стану готовності обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення "Сигнал-ВО" з доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192 |  |  | Протягом року (за окремим графіком) |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  | Рівненська філія ПАТ "Укртелеком" |  |  |
| Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Організація та здійснення контролю щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту,техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби(комплексна перевірка) |  | Наказ Міністерства з надзвичайних ситуацій України від 15.08.2007 року №558,зареєстрована у Міністерстві юстиції 11.10.2007 за № 1162/14429 |  |  | Березень |  | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |  | Органи управління та сили цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |
|  | Проведення перевірки стану техногенної та пожежної безпеки хімічно небезпечних, вибухопожежонебезпечних об’єктів |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 306 |  |  | Протягом року (за окремим планом) |  | Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області |  | Хімічно небезпечні та вибухопожежонебезпечні об’єкти |  |  |
| 23. | Організація та здійснення перевірки місцевих органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування,підприємств,устану,організацій щодо стану готовності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об'єктах |  |  |  |  | Травень-червень |  | Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області |  | Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  |  |
|  | до виконання завдань за призначенням у складних умовах осінньо-зимового періоду |  |  |  |  | Вересень-жовтень |  | КМКП, Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету, ДЗ СМСЧ-3 МОЗ України |  |  |  |  |
| 24. | Організація та здійснення перевірки стану техногенної та пожежної безпеки хімічно небезпечних,вибухопожежонебезпечних об'єктів |  |  |  |  | Протягом року (за окремим планом) |  | Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області |  | Хімічно небезпечні та вибухопожежонебезпечні об'єкти |  |  |
| 25. | Організація та здійснення перевірки стану готовності державних,комунальних,об'єктових аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням: |  |  |  |  |  |  | Головне управління ДСНС України у Рівненській області |  |  |  |  |
|  | аварійно-рятувальних служб |  |  |  |  | Березень-травень |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Проведення перевірки стану протипожежного захисту та техногенної безпеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | об'єктів, що належать суб'єктам господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності |  |  |  |  | Липень – серпень |  | Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС |  |  |  |  |
|  | ринків та торгових майданчиків усіх форм власності |  |  |  |  | Квітень-червень |  | Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС |  |  |  |  |
|  | закладів освіти та їх готовність до 2016/2017 навчального року |  |  |  |  | Липень-серпень |  | Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС |  | Заклади освіти міста |  |  |
| Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Функціональне навчання керівного складу і фахівців місцевих органів виконавчої влади, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та його структурних підрозділах |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819, розпорядження голови облдерж-адміністрації від 10.12.2015 № 723 |  |  | Протягом року (за окремим планом) |  | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області та Кузнецовські міські курси 3 категорії |  | Виконавчий комітету Кузнецовської міської ради, підприємства, установи та організації |  |  |
| 28. | Організація та проведення у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 |  |  | Квітень - травень, жовтень - листопад |  | Управління освіти Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, Кузнецовські міські курси 3 категорії |  | Загальноосвітні, професійно-технічні та дошкільні навчальні заклади |  |  |
| 29. | Організація та проведення заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних,міських,обласних змагань;проведення навчально-тренувальних зборів навчальних таборів;участі команди-переможиці у Всеукраїнському(міжнародному) зборі-змаганні юних рятувальників «Школа безпеки» |  |  |  |  | Протягом року |  | Управління освіти Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, Кузнецовські міські курси 3 категорії |  | Загальноосвітні, професійно-технічні та дошкільні навчальні заклади |  |  |
| 30. | Організація та проведення просвітницької роботи серед населення з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з особливо небезпечними і небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) |  |  |  |  | Протягом року |  | ДЗ «СМСЧ№3 МОЗ України», Кузнецовське міськрайоне управління ГУ ДСЕС України в Рівненській області, Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету |  | Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради |  |  |
| 31. | Організація та проведення шкільних, міських та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних |  |  |  |  | Протягом року |  | Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, управління освіти, відділ у справах молоді та спорту |  | Загальноосвітні навчальні заклади, команди - переможці шкільних та міських етапів |  |  |
| 32. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, сюжетів соціальної реклами згідно з основними вимогами безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми |  |  |  |  | Протягом року |  | Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС, відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету, управління освіти виконавчого комітету |  | Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету, управління освіти виконавчого комітету, ВП РАЕС, Кузнецовські міські курси 3 категорії |  |  |
| 33. | Розроблення та виготовлення навчальних,навчально-наочних брошур,посібників,буклетів,пам'я- ток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту |  |  |  |  | Протягом року |  | Кузнецовський міський сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області, Кузнецовські міські курси 3 категорії, управління освіти, відділ у справах молоді та спорту |  | Виконавчий комітет, місцеві засоби масової інформації |  |  |
| 34. | Організація та проведення навчально-методичних зборів з керівниками структурних підрозділів(працівниками) з питань цивільного захисту виконавчого комітету Кузнецовської міської ради |  |  |  |  | Протягом року |  | Кузнецовський міський сектор ГУ ДСНС |  | Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету, управління освіти виконавчого комітету, ВП РАЕС, Кузнецовські міські курси 3 категорії |  |  |

Керуючий справами 											В.Міцюк